## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO
Escopo: | Reforma para devolução ao proprietário do 7º e 8 º andar no Edifício Parque Cidade Corporate
Prazo: | 30 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço
Item | Descrição | Unid. | Prazo
1 | Reunião de Kickoff | Horas | 2
2 | Mobilização das equipes | Dia | 1
3 | Mobilização de caçamba e materiais | Dia | 1
4 | Demolição, remoção e descarte de alvenaria | Dia | 2
5 | Remoção e descarte de instalações elétricas | Dia | 2
6 | Remoção e descarte de instalações hidrossanitárias | Dia | 2
7 | Remoção e descarte de instalações lógicas/TI | Dia | 2
8 | Reconstituição/substituição de piso elevado | Dia | 4
9 | Construção de parede em Drywall | Dia | 2
10 | Recomposição/substituição de medidores de energia | Dia | 1
11 | Recomposição/substituição de luminárias | Dia | 1
12 | Recomposição/substituição de soleira, peitoris e rodapé | Dia | 1
13 | Reconstituição/reinstalação de portas de madeira completas | Dia | 2
14 | Reconstituição/substituição de forro mineral | Dia | 3
15 | Pintura acrílica em 2 (duas) demãos | Dia | 4
16 | Limpeza do ambiente | Dia | 2
17 | Termo de Aceite | Horas | 5
Notas: | *Conforme compatilização por parte da contratada, os serviços podem ser feitos de maneira concomitante. *O prazo de execução, em nenhuma hipótese pode extrapolar 30 (trinta) dias. *As reformas e/ou mudanças deverão ser executadas de segunda a sexta-feira entre 20h e 06h, aos sábados, domingos e feriados, das 07h às 19h, desde que respeitados eventuais limites estabelecidos pela legislação, sob pena de interrupção por parte da administração condominial.