## Planilha1
TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS
Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos e projetos que subsidiem o processo de desestatização dos acessos aquaviários da Portos RS, Estado do Rio Grande do Sul/RS
Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Prazo de Entrega
1 | Coordenação Geral
1.1 | Coordenação do Projeto (Porto Alegre, Rio Grande ou Pelotas) | 7 | mês |  | 0 | Do mês 1 até o mês 6 e ao final da vigência do contrato
1.2 | Motorista | 7 | mês |  | 0 | Contínuo durante a execução do contrato
1.3 | Veículo de Apoio | 7 | mês |  | 0 | Contínuo durante a execução do contrato
1.4 | Software de Apoio (Hidrografia) | 3 | unid |  | 0 | Do mês 1 até o mês 6 e ao final da vigência do contrato
2 | Estudos
2.1 | Estudo das condições meteoceanográficas | 1 | vb |  | 0 | Mês 3
2.2 | Estudo de Sedimentação | 1 | vb |  | 0 | Mês 4
2.3 | Estudo dos navios de projeto | 1 | vb |  | 0 | Mês 1
2.4 | Estudo de dimensionamento (calado seguro) | 1 | vb |  | 0 | Mês 5
2.5 | Estudos de amarração | 1 | vb |  | 0 | Mês 5
2.6 | Estudo Value for Money | 1 | vb |  | 0 | Mês 6
2.7 | Estudo para Uso Benéfico do Material Dragado | 1 | vb |  | 0 | Mês 4
2.8 | Estudo sobre o Casco Soçobrado Apollo I | 1 | vb |  | 0 | Mês 6
2.9 | Estudo para reforma estrutural dos molhes | 1 | vb |  | 0 | Mês 3
2.10 | Estudo de Simulação Dinâmica (Arena) | 1 | vb |  | 0 | Mês 4
3 | Simulações de Manobra
3.1 | Simulações de manobra "Fast-Time" | 39 | unid |  | 0 | Mês 6
3.2 | Simulações de manobra "Real-Time" | 20 | unid |  | 0 | Mês 6
4 | Projetos
4.1 | Projeto Conceitual de Dragagem | 1 | vb |  | 0 | Mês 6
4.2 | Projeto Conceitual de Sinalização e Balizamento Náutico | 1 | vb |  | 0 | Mês 6
Data base: junho/2023