## Dados
Dados:
Malha Ferroviária: | Malha Sul
Objeto: | Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Malha Sul.
Extensão (km): | 4256 | km
Região de Audiência Pública: | São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Capitais mais próximas: | Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba
Período de Inspeção/Vistoria em campo: | 8 | semanas
Data Base: | 2023-07-01
BDI | 44.73%
Reajustamento de preços SICFER (SP) | 1.1388 | 287,460 / 252,425 | Índice de Reajustamento da última data base disponível do SICFER, Set-21, para a data base do orçamento, Jul/23.
Horas trabalháveis no mês (h): | 182.49 | Conforme Resolução DNIT nº 11/2020.

## Resumo
Orçamento Referencial - Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Malha Sul.
Database: | 2023-07-01
Escopo |  | Duração (meses) | Custos por Tipo de Produto / Fase do Estudo (R$)
|  |  | RPT | RCD | ASMF | RCD-AP | RAP | RTC | RED | SubTotal
|  |  | Plano Trabalho | Dados Consolidados | Segmentação Malha | Pacote Audiência Pública |  | Pacote TCU | Pacote Edital
1 | Plano de Trabalho | 1 | 152834.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152834.6
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 6 | 0 | 442921.53 | 0 | 1771686.13 | 0 | 0 | 0 | 2214607.66
3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 9 | 0 | 432052.52 | 0 | 2448297.64 | 0 | 0 | 0 | 2880350.16
4 | Dimensão Operacional (EOP) | 10 | 0 | 697193.98 | 0 | 2788775.93 | 0 | 0 | 0 | 3485969.91
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 7 | 0 | 260175.04 | 0 | 1474325.2 | 0 | 0 | 0 | 1734500.24
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 4 | 0 | 0 | 56761.31 | 321647.43 | 0 | 0 | 0 | 378408.74
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 229896.47 | 0 | 0 | 0 | 229896.47
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801645.86 | 334019.11 | 200411.47 | 1336076.44
9 | Produto para segmentos parciais somados até o total 400 km de EVTEA | 2 |  |  |  |  | 572626.84 |  |  | 572626.84
SubTotal |  |  | 152834.6 | 1832343.07 | 56761.31 | 9034628.8 | 1374272.7 | 334019.11 | 200411.47 | 12985271.06

## Produtos
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Metas / Atividades |  |  | Valor Total (R$) | % | Atividade |  |  | Revisão / Aprovação | Estudo Inicial | [13 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  | Acórdão TCU | - | Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do Contrato
[7 empty] | Início | Duração | Fim | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | 152834.6 | #DIV/0! | 152834.6 | 100% | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [33 empty] | 1 | RPT
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Relatório Consolidado de dados secundários | 2214607.66 | #DIV/0! | 442921.53 | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | [32 empty] | 2 | RCD
|  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  |  | 1771686.13 | 80% | 2 | 5 | 6 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [26 empty] | 2 | RCD-AP
3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Relatório Consolidado de Inspeções de Campo | 2880350.16 | #DIV/0! | 432052.52 | 15% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0% | 0% | 100% | [31 empty] | 3 | RCD
|  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  |  | 2448297.64 | 85% | 3 | 7 | 9 | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [23 empty] | 3 | RCD-AP
4 | Dimensão Operacional (EOP) | Relatório Consolidado da Simulação Operacional | 3485969.91 | #DIV/0! | 697193.98 | 20% | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | [30 empty] | 4 | RCD
|  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  |  | 2788775.93 | 80% | 4 | 8 | 11 | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [21 empty] | 4 | RCD-AP
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Relatório Consolidado de Inspeções de Campo | 1734500.24 | #DIV/0! | 260175.04 | 15% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0% | 0% | 100% | [31 empty] | 5 | RCD
|  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  |  | 1474325.2 | 85% | 2 | 6 | 7 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [25 empty] | 5 | RCD-AP
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Relatório de avaliação de particionamento da malha ferroviária | 378408.74 | #DIV/0! | 56761.31 | 15% | 9 | 2 | 10 | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | [23 empty] | 6 | ASMF
|  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  |  | 321647.43 | 85% | 11 | 2 | 12 | 2 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | [20 empty] | 6 | RCD-AP
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 229896.47 | #DIV/0! | 229896.47 | 100% | 10 | 3 | 12 | 2 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [20 empty] | 7 | RCD-AP
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 1336076.44 | #DIV/0! | 801645.86 | 60% | 19 | 3 | 21 | 1 | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | [12 empty] | 8 | RAP
|  | Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo |  |  | 334019.11 | 25% | 25 | 2 | 26 | 1 | [24 empty] | 0% | 0% | 100% | [7 empty] | 8 | RTC
|  | Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório |  |  | 200411.47 | 15% | 30 | 0.5 | 29.5 | 0.5 | [29 empty] | 100% |  |  |  |  | 8 | RED
9 | Produto para segmentos parciais somados até o total 400 km de EVTEA | Produto Pós-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 0 | 0 | 572626.8386 | 100% | 19 | 2 | 20 | 1 | [18 empty] | 0% | 0% | 100%
Total - EVTEA |  |  |  |  | 12985271.0586 |  | Desembolso Mensal |  |  |  | 152834.6 | 442921.53 | 692227.56 | 697193.98 | 0 | 0 | 0 | 1771686.13 | 1474325.2 | 0 | 2505058.95 | 0 | 2788775.93 | 551543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572626.8386 | 801645.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334019.11 | 0 | 0 | 200411.47 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | % Desembolso Mensal |  |  |  | 1.177% | 3.411% | 5.331% | 5.369% | 0% | 0% | 0% | 13.64% | 11.35% | 0% | 19.29% | 0% | 21.48% | 4.247% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.41% | 6.174% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.572% | 0% | 0% | 1.543% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 152834.6 | 595756.13 | 1287983.69 | 1985177.67 | 1985177.67 | 1985177.67 | 1985177.67 | 3756863.8 | 5231189 | 5231189 | 7736247.95 | 7736247.95 | 10525023.88 | 11076567.78 | 11076567.78 | 11076567.78 | 11076567.78 | 11076567.78 | 11076567.78 | 11076567.78 | 11649194.6186 | 12450840.4786 | 12450840.4786 | 12450840.4786 | 12450840.4786 | 12450840.4786 | 12784859.5886 | 12784859.5886 | 12784859.5886 | 12985271.0586 | 12985271.0586 | 12985271.0586 | 12985271.0586 | 12985271.0586
[7 empty] | % Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 1.177% | 4.588% | 9.919% | 15.29% | 15.29% | 15.29% | 15.29% | 28.93% | 40.29% | 40.29% | 59.58% | 59.58% | 81.05% | 85.3% | 85.3% | 85.3% | 85.3% | 85.3% | 85.3% | 85.3% | 89.71% | 95.88% | 95.88% | 95.88% | 95.88% | 95.88% | 98.46% | 98.46% | 98.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Recursos
Orçamento - EVTEA
| Projeto de Modelagem da Concessão |  |  |  | Data Base: | 2023-07-01 | Total geral: | 8576414.1607 | 12412644.22
| Item |  | Grupo | Descrição | Unidade | Preço unitário (R$) | Quantidade total | Preço de Custo (R$) | Preço de Venda (R$) | Referência | Memória dos quantitativos
1 | 1 | Plano de Trabalho | [5 empty] | 105599.8106 | 152834.6028
1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.25 | 7939.99 | 11491.5475 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por 15 dias
1 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.5 | 15740.81 | 22781.6743 | DNIT jul/23 | 1 Coordenador ambiental por 15 dias
1 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.5 | 18953.34 | 27431.169 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por 15 dias
1 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.5 | 13802.43 | 19976.2569 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por 15 dias
1 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 0.5 | 10984.58 | 15897.9826 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por 15 dias
1 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21162.82 | 0.5 | 10581.41 | 15314.4747 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos júnior por 15 dias
1 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.5 | 9930.14 | 14371.8916 | DNIT jul/23 | 1 Economista sênior por 15 dias
1 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.5 | 9607.45 | 13904.8624 | DNIT jul/23 | 1 Advogado sênior por 15 dias
1 |  | EQ0768 | EQUIPAMENTOS | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | h | 1.606 | 684.3375 | 1099.046 | 1590.6493 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
1 |  | MT2561 | MATERIAL | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2286 | 684.3375 | 156.4396 | 226.415 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do sistema operacional e pacote office durante toda execução dos trabalhos
1 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1184.3333 | 3 | 3553 | 5142.2569 | Cotação | Passagem de ida e volta, considerando 3 profissionais (Coordenador / Eng. Consultor Especial / Profissional Sênior)
1 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 7.5 | 3251.175 | 4705.4256 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias para 2 dias úteis na capital/sede da INFRA - Brasília DF (2,5 diárias)
2 | 2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [5 empty] | 1530164.901 | 2214607.6613
2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 3 | 113720.04 | 164587.0139 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 12 | 331258.32 | 479430.1665 | DNIT jul/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 18 | 395444.88 | 572327.3748 | DNIT jul/23 | 3 Engenheiro de projetos pleno por mês
2 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21162.82 | 12 | 253953.84 | 367547.3926 | DNIT jul/23 | 2 Engenheiro de projetos júnior por mês
2 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 6 | 119161.68 | 172462.6995 | DNIT jul/23 | 1 Economista sênior por mês
2 |  | P8046 | PESSOAL | Economista pleno | mês | 12060.72 | 6 | 72364.32 | 104732.8803 | DNIT jul/23 | 1 Economista pleno por mês
2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 6 | 190559.76 | 275797.1406 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2 |  | EQ0768 | EQUIPAMENTOS | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | h | 1.606 | 11496.87 | 18463.9732 | 26722.9084 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2 |  | MT2561 | MATERIAL | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2286 | 11496.87 | 2628.1845 | 3803.7714 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do sistema operacional e pacote office durante toda execução dos trabalhos
2 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1359.3646 | 16 | 21749.8333 | 31478.5338 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 417.695 | 26 | 10860.07 | 15717.7793 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3 | 3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [5 empty] | 1990154.1906 | 2880350.16
3 |  | 3.1) Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação
3 |  | Escritório
3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 2.25 | 85290.03 | 123440.2604 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 9 | 248443.74 | 359572.6249 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 9 | 197722.44 | 286163.6874 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21162.82 | 9 | 190465.38 | 275660.5445 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos júnior por mês
3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 4.5 | 142919.82 | 206847.8555 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3 |  | EQ0768 | EQUIPAMENTOS | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | h | 1.606 | 6159.0375 | 9891.4142 | 14315.8438 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3 |  | MT2561 | MATERIAL | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2286 | 6159.0375 | 1407.956 | 2037.7347 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do sistema operacional e pacote office durante toda execução dos trabalhos
3 |  | MT2557 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 5.384 | 4927.23 | 26528.2063 | 38394.273 | SICFER set/21 (SP) | Estimado 1 software por profissional técnico
3 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1184.3333 | 2 | 2368.6667 | 3428.1713 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 5 | 2167.45 | 3136.9504 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3 |  | 3.2) Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias
3 |  | Escritório
3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 2.25 | 85290.03 | 123440.2604 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 9 | 248443.74 | 359572.6249 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 9 | 197722.44 | 286163.6874 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21162.82 | 9 | 190465.38 | 275660.5445 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos júnior por mês
3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 4.5 | 142919.82 | 206847.8555 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3 |  | EQ0768 | EQUIPAMENTOS | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | h | 1.606 | 6159.0375 | 9891.4142 | 14315.8438 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3 |  | MT2561 | MATERIAL | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2286 | 6159.0375 | 1407.956 | 2037.7347 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do sistema operacional e pacote office durante toda execução dos trabalhos
3 |  | MT2557 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 5.384 | 4927.23 | 26528.2063 | 38394.273 | SICFER set/21 (SP) | Estimado 1 software por profissional técnico
3.3 |  | 3.3) Dimensão de Engenharia (EEN) - Campo
3.3 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | 1464.3833 | 32 | 46860.2667 | 67820.8639 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 513.345 | 208 | 106775.76 | 154536.5574 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3 |  |  | VEÍCULO | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | dias |  |  | 26644.0742 | 38561.9686 | DNIT jul/23 | Preço considerando custo horário produtivo e improdutivo, conforme Resolução DNIT nº 11/2020.
4 | 4 | Dimensão Operacional (EOP) | [5 empty] | 2408602.1613 | 3485969.908
4 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 5 | 189533.4 | 274311.6898 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 20 | 552097.2 | 799050.2776 | DNIT jul/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
4 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 40 | 878766.4 | 1271838.6107 | DNIT jul/23 | 4 Engenheiro de projetos pleno por mês
4 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 21162.82 | 20 | 423256.4 | 612578.9877 | DNIT jul/23 | 2 Engenheiro de projetos júnior por mês
4 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 10 | 317599.6 | 459661.9011 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4 |  | EQ0768 | EQUIPAMENTOS | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | h | 1.606 | 17336.55 | 27842.4993 | 40296.4492 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4 |  | MT2561 | MATERIAL | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2286 | 17336.55 | 3963.1353 | 5735.8458 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do sistema operacional e pacote office durante toda execução dos trabalhos
4 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1184.3333 | 8 | 9474.6667 | 13712.6851 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 14 | 6068.86 | 8783.4611 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
5 | 5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [5 empty] | 1198438.6338 | 1734500.2347
5 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 3.5 | 110185.67 | 159471.7202 | DNIT jul/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
5 |  | P8059 | PESSOAL | Engenheiro ambiental sênior | mês | 25413.33 | 7 | 177893.31 | 257464.9876 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro ambiental sênior por mês
5 |  | P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21261.51 | 7 | 148830.57 | 215402.484 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro ambiental pleno por mês
5 |  | P8057 | PESSOAL | Engenheiro ambiental júnior | mês | 21177.34 | 7 | 148241.38 | 214549.7493 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro ambiental júnior por mês
5 |  | P8034 | PESSOAL | Biólogo sênior | mês | 14378.78 | 7 | 100651.46 | 145672.8581 | DNIT jul/23 | 1 Biólogo sênior por mês
5 |  | P8070 | PESSOAL | Engenheiro florestal sênior | mês | 25822.27 | 7 | 180755.89 | 261607.9996 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro florestal sênior por mês
5 |  | P8021 | PESSOAL | Assistente social sênior | mês | 13322.58 | 7 | 93258.06 | 134972.3902 | DNIT jul/23 | 1 Assistente social sênior por mês
5 |  | P8020 | PESSOAL | Assistente social pleno | mês | 8278.64 | 7 | 57950.48 | 83871.7297 | DNIT jul/23 | 1 Assistente social pleno por mês
5 |  | EQ0768 | EQUIPAMENTOS | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | h | 1.606 | 7025.865 | 11283.5392 | 16330.6663 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
5 |  | EQ0769 | EQUIPAMENTOS | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | h | 1.0774 | 1277.43 | 1376.3031 | 1991.9235 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
5 |  | MT2561 | MATERIAL | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2286 | 8303.295 | 1898.1332 | 2747.1682 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do sistema operacional e pacote office durante toda execução dos trabalhos
5 |  | MT2559 | MATERIAL | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 2.6443 | 6387.15 | 16889.5407 | 24444.2323 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do software durante a execução dos trabalhos
5 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | 1184.3333 | 34 | 49228.9333 | 71249.0352 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
5 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 213 | 73351.29 | 106161.322 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
5 |  |  | VEÍCULO | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | dias |  | 52 | 26644.0742 | 38561.9686 | DNIT jul/23 | Preço considerando custo horário produtivo e improdutivo, conforme Resolução DNIT nº 11/2020.
6 | 6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [5 empty] | 261458.3977 | 378408.739
6 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 4 | 79441.12 | 114975.133 | DNIT jul/23 | 1 Economista sênior por mês
6 |  | P8046 | PESSOAL | Economista pleno | mês | 12060.72 | 4 | 48242.88 | 69821.9202 | DNIT jul/23 | 1 Economista pleno por mês
6 |  | P8045 | PESSOAL | Economista júnior | mês | 9296 | 4 | 37184 | 53816.4032 | DNIT jul/23 | 1 Economista júnior por mês
6 |  | P8042 | PESSOAL | Contador sênior | mês | 19308.39 | 4 | 77233.56 | 111780.1314 | DNIT jul/23 | 1 Contador sênior por mês
6 |  | EQ0769 | EQUIPAMENTOS | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | h | 1.0774 | 2919.84 | 3145.8356 | 4552.9679 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
6 |  | MT2561 | MATERIAL | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2286 | 2919.84 | 667.4754 | 966.0372 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do sistema operacional e pacote office durante toda execução dos trabalhos
6 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1184.3333 | 8 | 9474.6667 | 13712.6851 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
6 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 14 | 6068.86 | 8783.4611 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
7 | 7 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | [5 empty] | 158845.0699 | 229896.4697
7 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 3 | 57644.7 | 83429.1743 | DNIT jul/23 | 1 Advogado sênior por mês
7 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 11276.77 | 6 | 67660.62 | 97925.2153 | DNIT jul/23 | 2 Advogado pleno por mês
7 |  | P8001 | PESSOAL | Advogado júnior | mês | 8714.55 | 3 | 26143.65 | 37837.7046 | DNIT jul/23 | 1 Advogado júnior por mês
7 |  | EQ0769 | EQUIPAMENTOS | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | h | 1.0774 | 2189.88 | 2359.3767 | 3414.7259 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
7 |  | MT2561 | MATERIAL | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2286 | 2189.88 | 500.6066 | 724.5279 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do sistema operacional e pacote office durante toda execução dos trabalhos
7 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1184.3333 | 2 | 2368.6667 | 3428.1713 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
7 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 5 | 2167.45 | 3136.9504 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
8 | 8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | [5 empty] | 923150.9958 | 1336076.4362
8 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 1.5 | 47222.43 | 68345.0229 | DNIT jul/23 | Coordenador ambiental por mês
8 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 1.5 | 47639.94 | 68949.2852 | DNIT jul/23 | Engenheiro coordenador por mês
8 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 4.5 | 86467.05 | 125143.7615 | DNIT jul/23 | Advogado sênior por mês
8 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 4.5 | 89371.26 | 129347.0246 | DNIT jul/23 | Economista sênior por mês
8 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 3 | 113720.04 | 164587.0139 | DNIT jul/23 | Engenheiro consultor especial por mês
8 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 13.5 | 372665.61 | 539358.9374 | DNIT jul/23 | Engenheiro de projetos sênior por mês
8 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 6 | 131814.96 | 190775.7916 | DNIT jul/23 | Engenheiro de projetos pleno por mês
8 |  | EQ0769 | EQUIPAMENTOS | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | h | 1.0774 | 2737.35 | 2949.2209 | 4268.4074 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
8 |  | MT2561 | MATERIAL | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2286 | 2737.35 | 625.7582 | 905.6599 | SICFER set/21 (SP) | Custo horário do sistema operacional e pacote office durante toda execução dos trabalhos
8 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1184.3333 | 14 | 19381.1667 | 28050.3625 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
8 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 17 | 11293.56 | 16345.1694 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"

## Resumo-NT
Escopo |  | Duração (meses) | Mão de Obra (B) | Equipamentos (A) | Custo Unitário (D)=(A+B)/(C) | Material (E) | Custo Direto (D)+(E) | Conferência | Preço Unitário Referencial | Viagens | Preço de Venda | Preço de Venda
1 | Plano de Trabalho | 1 | 97540.15 | 1099.046 | 98639.196 | 156.4396 | 98795.6356 | 142986.9234 | 142986.9234 | 9847.6825 | 152834.6058 | 12412644.2247
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 6 | 1476462.84 | 18463.9732 | 1494926.8132 | 2628.1845 | 1497554.9977 | 2167411.3482 | 2167411.3482 | 47196.3131 | 2214607.6613
3.1 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | 9 | 864841.41 | 9891.4142 | 874732.8242 | 27936.1623 | 902668.9865 | 1306432.8242 | 1306432.8242 | 267484.5116 | 2880350.16
3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias | 9 | 864841.41 | 9891.4142 | 874732.8242 | 27936.1623 | 902668.9865 | 1306432.8242 | 1306432.8242
4 | Dimensão Operacional (EOP) | 10 | 2361253 | 27842.4993 | 2389095.4993 | 3963.1353 | 2393058.6346 | 3463473.7619 | 3463473.7619 | 22496.1461 | 3485969.908
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 7 | 1017766.82 | 12659.8423 | 1030426.6623 | 18787.674 | 1049214.3363 | 1518527.9089 | 1518527.9089 | 215972.3258 | 1734500.2347
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 4 | 242101.56 | 3145.8356 | 245247.3956 | 667.4754 | 245914.871 | 355912.5929 | 355912.5929 | 22496.1461 | 378408.739
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | 3 | 151448.97 | 2359.3767 | 153808.3467 | 500.6066 | 154308.9533 | 223331.3481 | 223331.3481 | 6565.1217 | 229896.4697
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | 6 | 888901.29 | 2949.2209 | 891850.5109 | 625.7582 | 892476.2691 | 1291680.9043 | 1291680.9043 | 44395.5319 | 1336076.4362
9 | Produto para segmentos parciais somados até o total 400 km de EVTEA | 2 | 385980.26 | 4396.1841 | 390376.4441 | 5275.3479 | 395651.792 | 572626.8386 | 572626.8386 | 0 | 572626.8386 | 572626.8386
SubTotal |  |  | 8351137.71 | 92698.8066 | 8443836.5166 | 88476.9461 | 8532313.4626 | 12348817.2745 | 12348817.2745 | 636453.7788 | 12985271.0533 | 12985271.0633

## Mem.Cálculo->
As abas deste conjunto compreendem:
1) Memórias de cálculo de dimensionamento de mão de obra
2) Memórias de cálculo de dimensionamento equipamentos e materiais
3) Memórias de cálculo de planejamento de viagens in loco
4) Memórias de cálculo de planejamento de reuniões presenciais em Brasília e Roadshows
5) Cronograma de execução de serviços
6) Cálculo analítico do BDI conforme Resolução DNIT nº 11/2020.

## Cronograma
|  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
|  |  | 2024-04-01: Estudo; 2025-06-01: -; 2025-07-01: Audiência pública; 2025-10-01: Revisão Pós Audiência; 2026-01-01: TCU; 2026-03-01: Revisão TCU; 2026-06-01: Acórdão TCU; 2026-07-01: -; 2026-08-01: Publicação do Edital; 2026-09-01: Processo Licitatório; 2026-12-01: Leilão | Fim do contrato
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Plano de Trabalho | 1 | [34 empty] | 142986.9234 | bar: Estudo 1
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 6 | [34 empty] | 2167411.3482 | bar: Estudo 1 to Estudo 6
3.1 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | 9 | [34 empty] | 1306432.8242 | bar: Estudo 1 to Estudo 9
3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias | 9 | [34 empty] | 1306432.8242 | bar: Estudo 1 to Estudo 9
4 | Dimensão Operacional (EOP) | 10 | [34 empty] | 3463473.7619 | bar: Estudo 2 to Estudo 11
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 7 | [34 empty] | 1518527.9089 | bar: Estudo 1 to Estudo 7
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 4 | [34 empty] | 355912.5929 | bar: Estudo 9 to Estudo 12
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | 3 | [34 empty] | 223331.3481 | bar: Estudo 10 to Estudo 12
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | 6 | [34 empty] | 1291680.9043 | bar: Revisão Pós Audiência 19 to Revisão Pós Audiência 21; Revisão TCU 25 to Revisão TCU 26; Processo Licitatório 30
11633203.5125
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 559329.84 | Total Diárias e Passagens
|  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 77123.94 | Total Veículos
|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12412644.2159 | Total Geral
|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profissionais por mês |  | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 28 | 20 | 24 | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: Importante: Preencher com "x" nos meses em que deseja que a tarefa seja executada.

## Alocação MO
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | Advogado júnior | Advogado pleno | Advogado sênior | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | Arquiteto júnior | Arquiteto pleno | Arquiteto sênior | Assistente social júnior | Assistente social pleno | Assistente social sênior | Auxiliar | Auxiliar administrativo | Auxiliar de laboratório | Auxiliar de topografia | Biólogo júnior | Biólogo pleno | Biólogo sênior | Chefe de escritório | Contador júnior | Contador pleno | Contador sênior | Coordenador ambiental | Economista júnior | Economista pleno | Economista sênior | Engenheiro agrônomo júnior | Engenheiro agrônomo pleno | Engenheiro agrônomo sênior | Engenheiro ambiental júnior | Engenheiro ambiental pleno | Engenheiro ambiental sênior | Engenheiro consultor especial | Engenheiro coordenador | Engenheiro de pesca júnior | Engenheiro de pesca pleno | Engenheiro de pesca sênior | Engenheiro de projetos júnior | Engenheiro de projetos pleno | Engenheiro de projetos sênior | Engenheiro florestal júnior | Engenheiro florestal pleno | Engenheiro florestal sênior | Geólogo júnior | Geólogo pleno | Geólogo sênior | Jornalista júnior | Jornalista pleno | Jornalista sênior | Laboratorista | Médico veterinário | Meteorologista júnior | Meteorologista pleno | Meteorologista sênior | Motorista de caminhão | Motorista de veículo leve | Oceanógrafo júnior | Oceanógrafo pleno | Oceanógrafo sênior | Pedagogo júnior | Pedagogo pleno | Pedagogo sênior | Secretária | Sondador | Técnico ambiental | Técnico de obras | Técnico de segurança do trabalho | Técnico em geoprocessamento | Técnico em informática - programador | Topógrafo
1 | Plano de Trabalho | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 142986.9234
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 2 | [30 empty] | 2167411.3482
3.1 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | 9 | [33 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1306432.8242
3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias | 9 | [33 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1306432.8242
4 | Dimensão Operacional (EOP) | 10 | [33 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 2 | [30 empty] | 3463473.7619
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [27 empty] | 1518527.9089
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 4 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [44 empty] | 355912.5929
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | 3 | 1 | 2 | 1 | [68 empty] | 223331.3481
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | 6 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | [30 empty] | 1291680.9043
[74 empty] | 11776190.4359 | Total equipes
[74 empty] | 559329.84 | Total Diárias e Passagens
[74 empty] | 77123.94 | Total Veículos
[74 empty] | 12412644.2159 | Total Geral
[74 empty] | Extensão | 4256
[74 empty] | 2916.5047 | R$/km
[74 empty] | 593.9928 | U$/km

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO BDI |  |  |  | DADOS DE ENTRADA
CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) |  |  |  | Natureza da Obra: | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)
Despesas Indiretas |  | % sobre o PV | % sobre o CD | SELIC | 11.75
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.9081 | 10 | ISSQN: | 5
Despesas Financeiras | 0.93 | 0.8529 | 1.2346 | ORÇAMENTO DESONERADO? | NÃO
Seguros e Garantias Contratuais | 0.1 | 0.1 | 0.1448 | REIDI: | NÃO
Riscos | 0.5 | 0.5 | 0.7238 | OBSERVAÇÃO: | VERIFICAR SEMPRE SE O CÁLCULO ITERATIVO ESTÁ HABILITADO
| Subtotal 1 | 8.361 | 12.1032
Benefícios |  | % sobre o PV | % sobre o CD
Lucro | Variável - f (CD) | 8.2898 | 12
| Subtotal 2 | 8.2898 | 12
Tributos |  | % sobre o PV | % sobre o CD
PIS | 1.65% | 1.65 | 2.3885
COFINS | 7.6% | 7.6 | 11.0016
ISSQN* | 5 | 5 | 7.2379
| Subtotal 3 | 14.25 | 20.628
| TOTAIS | 15.7029 | 22
BDI COM TRIBUTOS (%) |  | 30.9% | 44.73%
(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

## 1.PdT
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Plano de Trabalho | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 684.3375 | 1 | 0 | 1.606 | 1.057 | 1099.046
(A) = TOTAL | [8 empty] | 1099.046
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 174.0367 | 7939.99
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 172.5115 | 15740.81
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 207.7192 | 18953.34
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 151.2678 | 13802.43
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 120.3856 | 10984.58
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 115.967 | 10581.41
P8047 | Economista sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 108.8294 | 9930.14
P8003 | Advogado sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 105.2929 | 9607.45
(B) = TOTAL | [8 empty] | 97540.15
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 98639.196
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 98639.196
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 684.3375 | 0.2286 | 156.4396
(E) = TOTAL | [8 empty] | 156.4396
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 98795.6356
B.D.I. | [7 empty] | 44.73% | 44191.2878
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 142986.9234

## 2.EMD
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 6
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 11496.87 | 1 | 0 | 1.606 | 1.057 | 18463.9732
(A) = TOTAL | [8 empty] | 18463.9732
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 3 | 547.47 | 207.7192 | 113720.04
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 2 | 12 | 2189.88 | 151.2678 | 331258.32
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 3 | 18 | 3284.82 | 120.3856 | 395444.88
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 100% | 2 | 12 | 2189.88 | 115.967 | 253953.84
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 6 | 1094.94 | 108.8294 | 119161.68
P8046 | Economista pleno |  |  | 100% | 1 | 6 | 1094.94 | 66.0898 | 72364.32
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 100% | 1 | 6 | 1094.94 | 174.0367 | 190559.76
(B) = TOTAL | [8 empty] | 1476462.84
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 1494926.8132
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 1494926.8132
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 11496.87 | 0.2286 | 2628.1845
(E) = TOTAL | [8 empty] | 2628.1845
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 1497554.9977
B.D.I. | [7 empty] | 44.73% | 669856.3505
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 2167411.3482

## 3.1.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 9
Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 6159.0375 | 1 | 0 | 1.606 | 1.057 | 9891.4142
(A) = TOTAL | [8 empty] | 9891.4142
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 2.25 | 410.6025 | 207.7192 | 85290.03
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 9 | 1642.41 | 151.2678 | 248443.74
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 9 | 1642.41 | 120.3856 | 197722.44
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 100% | 1 | 9 | 1642.41 | 115.967 | 190465.38
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 50% | 1 | 4.5 | 821.205 | 174.0367 | 142919.82
(B) = TOTAL | [8 empty] | 864841.41
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 874732.8242
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 874732.8242
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 6159.0375 | 0.2286 | 1407.956
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  |  | h | 4927.23 | 5.384 | 26528.2063
(E) = TOTAL | [8 empty] | 27936.1623
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 902668.9865
B.D.I. | [7 empty] | 44.73% | 403763.8377
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 1306432.8242

## 3.2.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 9
Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 6159.0375 | 1 | 0 | 1.606 | 1.057 | 9891.4142
(A) = TOTAL | [8 empty] | 9891.4142
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 2.25 | 410.6025 | 207.7192 | 85290.03
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 9 | 1642.41 | 151.2678 | 248443.74
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 9 | 1642.41 | 120.3856 | 197722.44
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 100% | 1 | 9 | 1642.41 | 115.967 | 190465.38
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 50% | 1 | 4.5 | 821.205 | 174.0367 | 142919.82
(B) = TOTAL | [8 empty] | 864841.41
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 874732.8242
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 874732.8242
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 6159.0375 | 0.2286 | 1407.956
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  |  | h | 4927.23 | 5.384 | 26528.2063
(E) = TOTAL | [8 empty] | 27936.1623
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 902668.9865
B.D.I. | [7 empty] | 44.73% | 403763.8377
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 1306432.8242

## 4.EOP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 10
Dimensão Operacional (EOP) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 17336.55 | 1 | 0 | 1.606 | 1.057 | 27842.4993
(A) = TOTAL | [8 empty] | 27842.4993
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 5 | 912.45 | 207.7192 | 189533.4
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 2 | 20 | 3649.8 | 151.2678 | 552097.2
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 4 | 40 | 7299.6 | 120.3856 | 878766.4
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 100% | 2 | 20 | 3649.8 | 115.967 | 423256.4
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 100% | 1 | 10 | 1824.9 | 174.0367 | 317599.6
(B) = TOTAL | [8 empty] | 2361253
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 2389095.4993
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 2389095.4993
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 17336.55 | 0.2286 | 3963.1353
(E) = TOTAL | [8 empty] | 3963.1353
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 2393058.6346
B.D.I. | [7 empty] | 44.73% | 1070415.1273
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 3463473.7619

## 5.EMA
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 7
Dimensão Socioambiental (EMA) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 7025.865 | 1 | 0 | 1.606 | 1.057 | 11283.5392
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG |  |  | 1277.43 | 1 | 0 | 1.0774 | 0.7091 | 1376.3031
(A) = TOTAL | [8 empty] | 12659.8423
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 50% | 1 | 3.5 | 638.715 | 172.5115 | 110185.67
P8059 | Engenheiro ambiental sênior |  |  | 100% | 1 | 7 | 1277.43 | 139.2588 | 177893.31
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | 100% | 1 | 7 | 1277.43 | 116.5078 | 148830.57
P8057 | Engenheiro ambiental júnior |  |  | 100% | 1 | 7 | 1277.43 | 116.0466 | 148241.38
P8034 | Biólogo sênior |  |  | 100% | 1 | 7 | 1277.43 | 78.7922 | 100651.46
P8070 | Engenheiro florestal sênior |  |  | 100% | 1 | 7 | 1277.43 | 141.4996 | 180755.89
P8021 | Assistente social sênior |  |  | 100% | 1 | 7 | 1277.43 | 73.0044 | 93258.06
P8020 | Assistente social pleno |  |  | 100% | 1 | 7 | 1277.43 | 45.3649 | 57950.48
(B) = TOTAL | [8 empty] | 1017766.82
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 1030426.6623
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 1030426.6623
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 8303.295 | 0.2286 | 1898.1332
MT2559 | Software SIG para MAC/Windows 64bits |  |  |  |  | h | 6387.15 | 2.6443 | 16889.5407
(E) = TOTAL | [8 empty] | 18787.674
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 1049214.3363
B.D.I. | [7 empty] | 44.73% | 469313.5726
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 1518527.9089

## 6.MEF
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 4
Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG |  |  | 2919.84 | 1 | 0 | 1.0774 | 0.7091 | 3145.8356
(A) = TOTAL | [8 empty] | 3145.8356
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 4 | 729.96 | 108.8294 | 79441.12
P8046 | Economista pleno |  |  | 100% | 1 | 4 | 729.96 | 66.0898 | 48242.88
P8045 | Economista júnior |  |  | 100% | 1 | 4 | 729.96 | 50.9398 | 37184
P8042 | Contador sênior |  |  | 100% | 1 | 4 | 729.96 | 105.8052 | 77233.56
(B) = TOTAL | [8 empty] | 242101.56
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 245247.3956
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 245247.3956
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 2919.84 | 0.2286 | 667.4754
(E) = TOTAL | [8 empty] | 667.4754
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 245914.871
B.D.I. | [7 empty] | 44.73% | 109997.7218
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 355912.5929

## 7.EJR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG |  |  | 2189.88 | 1 | 0 | 1.0774 | 0.7091 | 2359.3767
(A) = TOTAL | [8 empty] | 2359.3767
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8003 | Advogado sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 105.2929 | 57644.7
P8002 | Advogado pleno |  |  | 100% | 2 | 6 | 1094.94 | 61.7939 | 67660.62
P8001 | Advogado júnior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 47.7536 | 26143.65
(B) = TOTAL | [8 empty] | 151448.97
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 153808.3467
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 153808.3467
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 2189.88 | 0.2286 | 500.6066
(E) = TOTAL | [8 empty] | 500.6066
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 154308.9533
B.D.I. | [7 empty] | 44.73% | 69022.3948
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 223331.3481

## 8.GPeR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 6
Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG |  |  | 2737.35 | 1 | 0 | 1.0774 | 0.7091 | 2949.2209
(A) = TOTAL | [8 empty] | 2949.2209
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 25% | 1 | 1.5 | 273.735 | 172.5115 | 47222.43
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 1.5 | 273.735 | 174.0367 | 47639.94
P8003 | Advogado sênior |  |  | 75% | 1 | 4.5 | 821.205 | 105.2929 | 86467.05
P8047 | Economista sênior |  |  | 75% | 1 | 4.5 | 821.205 | 108.8294 | 89371.26
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 3 | 547.47 | 207.7192 | 113720.04
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 75% | 3 | 13.5 | 2463.615 | 151.2678 | 372665.61
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 6 | 1094.94 | 120.3856 | 131814.96
(B) = TOTAL | [8 empty] | 888901.29
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 891850.5109
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 891850.5109
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 2737.35 | 0.2286 | 625.7582
(E) = TOTAL | [8 empty] | 625.7582
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 892476.2691
B.D.I. | [7 empty] | 44.73% | 399204.6352
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 1291680.9043

## Inspeção-Veículo
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE VEÍCULO PARA INSPEÇÃO DE CAMPO DA EQUIPE TÉCNICA
Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Malha Sul.
Área de Atuação: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. - 4256 km
Data Base: jul/23
Código | Sistema | Vistoria / Inspeção de Campo | Equipe | Qtd. | Dias de Vistoria | Utilização Diária | Horas por dia (h) | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Total (R$)
[8 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | Dimensão de Engenharia (EEN) | 1 | 52 | 80% | 7.333 | 305.0528 | 76.2632 | 80.19 | 28.61 | 26644.0742
E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | Dimensão Socioambiental (EMA) | 1 | 52 | 80% | 7.333 | 305.0528 | 76.2632 | 80.19 | 28.61 | 26644.0742
CUSTO DIRETO TOTAL | [11 empty] | 53288.1484
B.D.I. | [10 empty] | 44.73% | 23835.7888
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [11 empty] | 77123.94

## Diárias e Passagens
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE VIAGENS E DIÁRIAS DA EQUIPE TÉCNICA
Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Malha Sul.
Área de Atuação: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. - 4256 km
Data Base: jul/23
| OBJETIVO | METAS / ATIVIDADES | COD. | DISCRIMINAÇÃO | TRECHO ORIGEM | TRECHO DESTINO | FONTE | ÁEREA (Ida e Volta) |  |  | DIÁRIAS (Ida e Volta) |  |  |  | Valor do Produto (R$)
[8 empty] | QUANT. | VALOR | TOTAL PASSAGEM (R$) | QUANT. PES. | DIAS | VALOR | TOTAL DIÁRIAS (R$)
[8 empty] | a | b | c=a*b | d | e | f | g=d*e*f | h=c+g
1 | Plano de Trabalho | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
1 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
1 |  | Reunião de Alinhamento | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
2 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
2 |  | Pré Audiência | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
2 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Curitiba | DECOLAR | 1 | 1208 | 1208 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 1789.79
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Curitiba | DECOLAR | 1 | 1208 | 1208 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 1789.79
2 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Porto Alegre | DECOLAR | 1 | 1557.25 | 1557.25 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 2139.04
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Porto Alegre | DECOLAR | 1 | 1557.25 | 1557.25 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 2139.04
2 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Florianópolis | DECOLAR | 1 | 2615 | 2615 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 3196.79
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Florianópolis | DECOLAR | 1 | 2615 | 2615 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 3196.79
2 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | São Paulo | DECOLAR | 1 | 757.3333 | 757.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1407.5683
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | São Paulo | DECOLAR | 1 | 757.3333 | 757.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1407.5683
2 |  | Pós Audiência | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
2 |  | TCU | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
2 |  |  | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
3 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
3.3 |  | Inspeção de Campo | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 8 | 1464.3833 | 11715.0667 | 1 | 52 | 342.23 | 17795.96 | 29511.0267
3.3 |  | Inspeção de Campo | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 8 | 1464.3833 | 11715.0667 | 1 | 52 | 342.23 | 17795.96 | 29511.0267
3.3 |  | Inspeção de Campo | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 16 | 1464.3833 | 23430.1333 | 2 | 104 | 342.23 | 71183.84 | 94613.9733
4 | Dimensão Operacional (EOP) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
4 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
4 |  | Pré Audiência | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
4 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
4 |  | Pós Audiência | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
4 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
4 |  | TCU | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
4 |  |  | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
5 |  | Reunião de Alinhamento | P8044 | Coordenador ambiental | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
5 |  | Inspeção de Campo | P8059 | Engenheiro ambiental sênior | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 8 | 1464.3833 | 11715.0667 | 1 | 52 | 342.23 | 17795.96 | 29511.0267
5 |  | Inspeção de Campo | P8058 | Engenheiro ambiental pleno | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 8 | 1464.3833 | 11715.0667 | 1 | 52 | 342.23 | 17795.96 | 29511.0267
5 |  | Inspeção de Campo | P8021 | Assistente social sênior | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 8 | 1464.3833 | 11715.0667 | 1 | 52 | 342.23 | 17795.96 | 29511.0267
5 |  | Inspeção de Campo | P8020 | Assistente social pleno | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 8 | 1464.3833 | 11715.0667 | 1 | 52 | 342.23 | 17795.96 | 29511.0267
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
6 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
6 |  | Pré Audiência | P8046 | Economista pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
6 |  |  | P8047 | Economista sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
6 |  | Pós Audiência | P8046 | Economista pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
6 |  |  | P8047 | Economista sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
6 |  | TCU | P8046 | Economista pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
6 |  |  | P8047 | Economista sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1834.5683
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
7 |  | Reunião de Alinhamento | P8003 | Advogado sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 1184.3333 | 1184.3333 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 2268.0583
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 3 | 1184.3333 | 3553 | 3 | 2.5 | 433.49 | 3251.175 | 6804.175
8 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 3 | 1184.3333 | 3553 | 3 | 2.5 | 433.49 | 3251.175 | 6804.175
8 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Curitiba | DECOLAR | 1 | 1208 | 1208 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 1789.79
8 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Curitiba | DECOLAR | 1 | 1208 | 1208 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 1789.79
8 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Porto Alegre | DECOLAR | 1 | 1557.25 | 1557.25 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 2139.04
8 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Porto Alegre | DECOLAR | 1 | 1557.25 | 1557.25 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 2139.04
8 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Florianópolis | DECOLAR | 1 | 2615 | 2615 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 3196.79
8 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Florianópolis | DECOLAR | 1 | 2615 | 2615 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 3196.79
8 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | São Paulo | DECOLAR | 1 | 757.3333 | 757.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1407.5683
8 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | São Paulo | DECOLAR | 1 | 757.3333 | 757.3333 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1407.5683
| CUSTO DIRETO TOTAL | [13 empty] | 386464.3417
| B.D.I. | [12 empty] | 44.73% | 172865.5
| PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [12 empty] | TOTAL | 559329.84
Notas:
(1) Sede do escritório da Contratada presumida em possíveis cidades: São Paulo (SP) / Brasília (DF) / Belo Horizonte (MG) / Rio de Janeiro (RJ), por ter a maior densidade relativa a empresas projetistas.
(2) Previsão de inspeção de campo com duração de 8 semanas, considerando a chegada no domingo e o retorno no sábado, considerando os 4 estados cortados pela malha ferroviária.
(3) Previstas uma reunião de alinhamento, por dimensão de estudo, com a equipe da INFRA, em Brasília - DF.
(4) Previstas reuniões de coordenação e acompanhamento a cada 2 meses com a equipe da INFRA, em Brasília - DF.
(5) Previstas as viagens de representação nas audiências Públicas: São Paulo (SP) / Brasília (DF) / Porto Alegre (RS) / Florianópolis (SC) / Curitiba (PR).
(6) Orçamento das diárias e do apoio ao deslocamento terrestre baseado na Tabela de Consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disponível em www.dnit.gov.br conforme instruções RESOLUÇÃO Nº 11, DE 21 DE AGOSTO DE 2020 que indica a utilização do Decreto Nº 5.992, de 19 de Dezembro 2006 (ou publicação mais recente).

## Preços->
As abas deste conjunto compreendem:
1) Perços referenciais DNIT e SICFER
2) Pesquisa de preços de passagens aéreas
3) Preços para remuneração de diárias durante reuniões e visitas in loco.

## Diárias
Premissas: | Os profissionais de campo vão desembarcar nas capitais e seguir para os municípios de visitação in loco.
Os profissionais que irão presencialmente à Infra para reuniões de alinhamento e nos RoadShows permanecerão nas capitais.
Coordenador, Eng Consultor Especial e profissionais sêniores, devido ao grau de expertise e qualificação, fazem jus à remuneração da alínea c).
Os demais profissionais foram considerados na aliínea d).
UF | Capital | Coordenador / Eng Consultor Especial / Sênior |  | Demais categorias profissionais |  | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022
|  | Custo Capital (R$) | Demais Deslocamentos (R$) | Custo Capital (R$) | Demais Deslocamentos (R$) | Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para Brasília/Manaus/Rio de Janeiro/São Paulo | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos
DF | Brasília | 433.49 | 342.23 | 381.14 | 300.9 | a) Ministros de Estado | 668.15 | 598 | 527.84
AM | Manaus | 433.49 | 342.23 | 381.14 | 300.9 | b) Cargos de Natureza Especial; CCE-18 | 508.38 | 455 | 401.61
RJ | Rio de Janeiro | 433.49 | 342.23 | 381.14 | 300.9 | c) CCE-17; CCE-16; CCE-15; CCE-14; CCE-13 e equivalentes | 433.49 | 387.86 | 342.23
MG | Belo Horizonte | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9 | d) Demais cargos, empregos e funções | 381.14 | 341.02 | 300.9
CE | Fortaleza | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
RS | Porto Alegre | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9 | D11117 (planalto.gov.br)
PE | Recife | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
BA | Salvador | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
SP | São Paulo | 433.49 | 342.23 | 381.14 | 300.9
AC | Rio Branco | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
AL | Maceió | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
AP | Macapá | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
ES | Vitória | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
GO | Goiânia | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
MA | São Luís | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
MT | Cuiabá | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
MS | Campo Grande | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
PA | Belém | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
PB | João Pessoa | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
PR | Curitiba | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
PI | Teresina | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
RN | Natal | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
RO | Porto Velho | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
RR | Boa Vista | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
SC | Florianópolis | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
SE | Aracaju | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
TO | Palmas | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
| Demais Deslocamentos | 342.23 | 342.23 | 300.9 | 300.9

## Voos
Premissas: | Passagens nacionais pesquisadas com 30 dias de antecedência.
Passagens internacionais pesquisadas com 60 dias de antecedência, considerando paradas.
Previsão de volta pelo mesmo destino.
Voos diretos (conforme disponibilidade).
Preço pesquisado considera trecho de ida e volta.
Visitas in loco / Consulta Pública | [5 empty] | Resumo de Passagens
[6 empty] | Origem | Destino | Preço (R$)
Origem | Destino | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3 | Média trechos | Porto Alegre | 1557.25
SP | POA - RS | 1172 | 1172 | 2389 | 1774 | Média trechos | Florianópolis | 2615
RJ | POA - RS | 1328 | 1328 | 1753 | 1677 | Média trechos | Curitiba | 1208
MG | POA - RS | 1205 | 1205 | 2743 | 2213 | Média trechos | São Paulo | 757.3333
DF | POA - RS | 2524 | 2524 | 3751 | 3977 | Média trechos | Brasília | 1184.3333
Passagem (ida e volta): |  | 1557.25 |  |  |  | Média trechos | Demais Deslocamentos | 1464.3833
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | FLN - SC | 2504 | 2862 | 2921 | 2504
RJ | FLN - SC | 2507 | 2623 | 2507 | 3463
MG | FLN - SC | 2360 | 2360 | 3828 | 5169
DF | FLN - SC | 3089 | 3089 | 4399 | 3501
Passagem (ida e volta): |  | 2615
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | CWB - PR | 710 | 894 | 1207 | 710
RJ | CWB - PR | 562 | 1182 | 562 | 1124
MG | CWB - PR | 1793 | 1793 | 3047 | 2104
DF | CWB - PR | 1767 | 2004 | 1767 | 2643
Passagem (ida e volta): |  | 1208
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | SP | 0 | - | - | -
RJ | SP | 582 | 672 | 582 | 776
MG | SP | 624 | 777 | 909 | 624
DF | SP | 1066 | 1066 | 1213 | 1406
Passagem (ida e volta): |  | 757.3333
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | BSB - DF | 847 | 1040 | 847 | 862
RJ | BSB - DF | 1485 | 1665 | 1485 | 2511
MG | BSB - DF | 1221 | 4045 | 1221 | 1257
DF | BSB - DF | 0 | - | - | -
Passagem (ida e volta): |  | 1184.3333
Passagem (ida e volta): |  | 1464.3833
Consultoria Brasília
O | D | Preço (R$)
SP | SP | 847
RJ | SP | 1485
MG | SP | 1221
DF | SP | 0
Passagem (ida e volta): |  | 1184.3333
Consultoria Road Show - Internacional
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | NY | 5352 | 5352 | 5426 | 5528
RJ | NY | 4347 | 4347 | 4412 | 6059
MG | NY | 4256 | 4256 | 4513 | 5876
DF | NY | 5940 | 6796 | 5940 | 7282
Passagem (ida e volta): |  | 4973.75

## Voos Pesquisa
1. | DESTINO: PORTO ALEGRE
1.1 | Saindo de São Paulo
1.2 | Saindo do Rio de Janeiro
1.3 | Saindo de Belo Horizonte
1.4 | Saindo de Brasília
2. | DESTINO: FLORIANOPÓLIS/SC
2.1 | Saindo de São Paulo
2.2 | Saindo do Rio de Janeiro
2.3 | Saindo de Belo Horizonte
2.4 | Saindo de Brasília
3. | DESTINO: CURITIBA/PR
3.1 | Saindo de São Paulo
3.2 | Saindo do Rio de Janeiro
3.3 | Saindo de Belo Horizonte
3.4 | Saindo de Brasília
4. | DESTINO: SÃO PAULO/SP
4.1 | Saindo do Rio de Janeiro
4.2 | Saindo de Belo Horizonte
4.3 | Saindo de Brasília
5. | DESTINO: BRASÍLIA/DF
5.1 | Saindo de São Paulo
5.2 | Saindo do Rio de Janeiro
5.3 | Saindo do Belo Horizonte
6. | DESTINO: NOVA IORQUE/NY, ESTADOS UNIDOS
6.1 | Saindo de São Paulo
6.2 | Saindo do Rio de Janeiro
6.3 | Saindo dde Belo Horizonte
6.4 | Saindo de Brasília

## SICFER
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS FERROVIÁRIOS – SICFER |  |  | São Paulo - Setembro/2021 | [6 empty] | 4256 | Km
Relatório Analítico de Composições de Custos - Sem Desoneração |  |  | Unidade: | km | [5 empty] | 182.49 | h/mês
Custo Unitário de Referência |  |  | Valores em reais (R$)
010006 | Estudos de geometria do traçado (EVTE)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | 11 | 1 | 0 | 1.4103 | 0.9282 |  | 15.5133
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | 3.5 | 1 | 0 | 0.9461 | 0.6227 |  | 3.3114
EQ0770 | Tablet de 10" | 7 | 1 | 0 | 0.3739 | 0.2461 |  | 2.6173
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos | 21.442
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
MO0113 | Coordenador | 1.5 | h |  | 164.6233 |  |  | 246.935
MO0114 | Engenheiro Sênior | 2 | h |  | 138.5321 |  |  | 277.0642 |  | 8512 | horas | 5.1826
MO0115 | Engenheiro Pleno | 2 | h |  | 106.1578 |  |  | 212.3156 |  | 8512 | horas | 5.1826
MO0116 | Engenheiro Júnior | 2 | h |  | 94.8055 |  |  | 189.611 |  | 8512 | horas | 5.1826
MO0117 | Engenheiro auxiliar | 1.5 | h |  | 94.8055 |  |  | 142.2083
MO0118 | Técnico Especial | 2 | h |  | 66.4279 |  |  | 132.8558
MO0119 | Técnico Sênior | 1.75 | h |  | 56.1927 |  |  | 98.3372
MO0120 | Técnico Pleno | 1.75 | h |  | 44.363 |  |  | 77.6353
[7 empty] | Custo horário total de mão de obra | 1376.9624
[7 empty] | Custo horário total de execução | 1398.4044
[7 empty] | Produção da equipe | 1,00000 km
[7 empty] | Custo unitário de execução | 1398.4044
[7 empty] | Custo do FIC | -
[7 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | 14.5 | h |  | 4.7278 |  |  | 68.5531
MT2558 | Software SIG para Android/IOS | 7 | h |  | 2.2313 |  |  | 15.6191
MT2559 | Software SIG para MAC/Windows 64bits | 14.5 | h |  | 2.322 |  |  | 33.669
MT2560 | Software IMG para MAC/Windows 64bits | 14.5 | h |  | 1.5411 |  |  | 22.346
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | 14.5 | h |  | 0.2007 |  |  | 2.9102
[7 empty] | Custo unitário total de material | 143.0974
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo total de atividades auxiliares | 0
[7 empty] | SubTotal | 1541.5018
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | FE
Custo unitário total de transporte
[7 empty] | Custo unitário direto total | 1541.5
Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISF - 209
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS FERROVIÁRIOS – SICFER |  |  | São Paulo - Setembro/2021
Relatório Analítico de Composições de Custos - Sem Desoneração |  |  | Unidade: | km
Custo Unitário de Referência |  |  | Valores em reais (R$)
010039 | Estudos de investimento (EVTE) | [7 empty] | Estudos de investimento (EVTE)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | 7 | 1 | 0 | 1.4103 | 0.9282 |  | 9.8721
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | 4 | 1 | 0 | 0.9461 | 0.6227 |  | 3.7844
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos | 13.6565
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
MO0113 | Coordenador | 1 | h |  | 164.6233 |  |  | 164.6233
MO0114 | Engenheiro Sênior | 3 | h |  | 138.5321 |  |  | 415.5963 |  | 12768 | horas | 6.9965
MO0115 | Engenheiro Pleno | 2 | h |  | 106.1578 |  |  | 212.3156 |  | 8512 | horas | 4.6644
MO0116 | Engenheiro Júnior | 1 | h |  | 94.8055 |  |  | 94.8055 |  | 4256 | horas | 2.3322
MO0117 | Engenheiro auxiliar | 0.5 | h |  | 94.8055 |  |  | 47.4028
MO0118 | Técnico Especial | 1 | h |  | 66.4279 |  |  | 66.4279
MO0119 | Técnico Sênior | 1 | h |  | 56.1927 |  |  | 56.1927
MO0120 | Técnico Pleno | 0.5 | h |  | 44.363 |  |  | 22.1815
MO0121 | Técnico Júnior | 0.5 | h |  | 39.645 |  |  | 19.8225
MO0122 | Técnico Auxiliar | 0.5 | h |  | 33.8631 |  |  | 16.9316
[7 empty] | Custo horário total de mão de obra | 1116.2997
[7 empty] | Custo horário total de execução | 1129.9562
[7 empty] | Produção da equipe | 1,00000 km
[7 empty] | Custo unitário de execução | 1129.9562
[7 empty] | Custo do FIC | -
[7 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | 11 | h |  | 4.7278 |  |  | 52.0058
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | 11 | h |  | 0.2007 |  |  | 2.2077
[7 empty] | Custo unitário total de material | 54.2135
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo total de atividades auxiliares | 0
[7 empty] | SubTotal | 1184.1697
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | FE
Custo unitário total de transporte
[7 empty] | Custo unitário direto total | 1184.17
Obs.: | [8 empty] | Obs.:
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS FERROVIÁRIOS – SICFER |  |  | São Paulo - Setembro/2021
Relatório Analítico de Composições de Custos - Sem Desoneração |  |  | Unidade: | km
Custo Unitário de Referência |  |  | Valores em reais (R$)
010027 | Estudos de superestrutura (EVTE) | [7 empty] | Estudos de superestrutura (EVTE)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | 7.25 | 1 | 0 | 1.4103 | 0.9282 |  | 10.2247
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | 2.25 | 1 | 0 | 0.9461 | 0.6227 |  | 2.1287
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos | 12.3534
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
MO0113 | Coordenador | 0.75 | h |  | 164.6233 |  |  | 123.4675
MO0114 | Engenheiro Sênior | 1 | h |  | 138.5321 |  |  | 138.5321 |  | 4256 | horas | 2.3322
MO0115 | Engenheiro Pleno | 1 | h |  | 106.1578 |  |  | 106.1578 |  | 4256 | horas | 2.3322
MO0116 | Engenheiro Júnior | 1 | h |  | 94.8055 |  |  | 94.8055 |  | 4256 | horas | 2.3322
MO0117 | Engenheiro auxiliar | 0.75 | h |  | 94.8055 |  |  | 71.1041
MO0118 | Técnico Especial | 1 | h |  | 66.4279 |  |  | 66.4279
MO0119 | Técnico Sênior | 1 | h |  | 56.1927 |  |  | 56.1927
MO0120 | Técnico Pleno | 1 | h |  | 44.363 |  |  | 44.363
MO0121 | Técnico Júnior | 0.75 | h |  | 39.645 |  |  | 29.7338
MO0122 | Técnico Auxiliar | 0.75 | h |  | 33.8631 |  |  | 25.3973
MO0123 | Consultor | 0.5 | h |  | 196.6108 |  |  | 98.3054
[7 empty] | Custo horário total de mão de obra | 854.4871
[7 empty] | Custo horário total de execução | 866.8405
[7 empty] | Produção da equipe | 1,00000 km
[7 empty] | Custo unitário de execução | 866.8405
[7 empty] | Custo do FIC | -
[7 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | 9.5 | h |  | 4.7278 |  |  | 44.9141
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | 9.5 | h |  | 0.2007 |  |  | 1.9067
[7 empty] | Custo unitário total de material | 46.8208
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo total de atividades auxiliares | 0
[7 empty] | SubTotal | 913.6613
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | FE
Custo unitário total de transporte
[7 empty] | Custo unitário direto total | 913.66
Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISFs - 213 -214-215 | [8 empty] | Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISFs - 213 -214-215
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS FERROVIÁRIOS – SICFER |  |  | São Paulo - Setembro/2021
Relatório Analítico de Composições de Custos - Sem Desoneração |  |  | Unidade: | km
Custo Unitário de Referência |  |  | Valores em reais (R$)
010009 | Estudos operacionais (EVTE) | [7 empty] | Estudos operacionais (EVTE)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | 8 | 1 | 0 | 1.4103 | 0.9282 |  | 11.2824
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | 5.375 | 1 | 0 | 0.9461 | 0.6227 |  | 5.0853
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos | 16.3677
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
MO0113 | Coordenador | 1.375 | h |  | 164.6233 |  |  | 226.357
MO0114 | Engenheiro Sênior | 4 | h |  | 138.5321 |  |  | 554.1284 |  | 17024 | horas | 9.3287
MO0115 | Engenheiro Pleno | 4 | h |  | 106.1578 |  |  | 424.6312 |  | 17024 | horas | 9.3287
MO0116 | Engenheiro Júnior | 1.75 | h |  | 94.8055 |  |  | 165.9096 |  | 7448 | horas | 4.0813
MO0118 | Técnico Especial | 1.375 | h |  | 66.4279 |  |  | 91.3384
MO0119 | Técnico Sênior | 0.875 | h |  | 56.1927 |  |  | 49.1686
[7 empty] | Custo horário total de mão de obra | 1511.5332
[7 empty] | Custo horário total de execução | 1527.9009
[7 empty] | Produção da equipe | 1,00000 km
[7 empty] | Custo unitário de execução | 1527.9009
[7 empty] | Custo do FIC | -
[7 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
MT2560 | Software IMG para MAC/Windows 64bits | 2.25 | h |  | 1.5411 |  |  | 3.4675
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | 13.375 | h |  | 0.2007 |  |  | 2.6844
[7 empty] | Custo unitário total de material | 6.1519
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo total de atividades auxiliares | 0
[7 empty] | SubTotal | 1534.0528
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | FE
Custo unitário total de transporte
[7 empty] | Custo unitário direto total | 1534.05
Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISF - 227 | [8 empty] | Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISF - 227

## TC 07-2023
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 4281.78 | 79.52% | 3404.88 | 16.42% | 702.89 | 0.58% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.02 | 0% | 0 | 6.71% | 287.2 | 0.23% | 9.98 | 103.5% | 4432.76 | 8714.55
P8002 | Advogado pleno | mês | 5709.05 | 79.52% | 4539.83 | 12.31% | 702.89 | 0.43% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.02 | 0% | 0 | 5.03% | 287.2 | 0.17% | 9.98 | 97.52% | 5567.72 | 11276.77
P8003 | Advogado sênior | mês | 10130.91 | 79.52% | 8056.1 | 6.94% | 702.89 | 0.24% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.02 | 0% | 0 | 2.83% | 287.2 | 0.1% | 9.98 | 89.67% | 9083.99 | 19214.9
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4013.75 | 79.41% | 3187.32 | 17.51% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.46 | 0% | 0 | 7.16% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 104.4% | 4190.85 | 8204.59
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5130.15 | 79.41% | 4073.85 | 13.7% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.46 | 0% | 0 | 5.6% | 287.2 | 0.19% | 9.98 | 98.97% | 5077.38 | 10207.53
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 9196.66 | 79.41% | 7303.07 | 7.64% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.46 | 0% | 0 | 3.12% | 287.2 | 0.11% | 9.98 | 90.32% | 8306.6 | 17503.26
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 11220 | 79.3% | 8897.46 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.43 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.46% | 9925.76 | 21145.76
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11626.7 | 79.3% | 9219.97 | 6.05% | 702.89 | 0.21% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.43 | 0% | 0 | 2.47% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.14% | 10248.27 | 21874.97
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14229.73 | 79.3% | 11284.18 | 4.94% | 702.89 | 0.17% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.43 | 0% | 0 | 2.02% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 86.53% | 12312.48 | 26542.21
P8019 | Assistente social júnior | mês | 3020.78 | 79.98% | 2416.02 | 23.27% | 702.89 | 0.82% | 24.8 | 0% | 0 | 1.25% | 37.78 | 0.16% | 4.7 | 0% | 0 | 9.51% | 287.2 | 0.33% | 9.98 | 115.3% | 3483.38 | 6504.16
P8020 | Assistente social pleno | mês | 4027.71 | 79.98% | 3221.36 | 17.45% | 702.89 | 0.62% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.12% | 4.7 | 0% | 0 | 7.13% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 105.5% | 4250.93 | 8278.64
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6830.21 | 79.98% | 5462.8 | 10.29% | 702.89 | 0.36% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 4.7 | 0% | 0 | 4.2% | 287.2 | 0.15% | 9.98 | 95.05% | 6492.37 | 13322.58
P8025 | Auxiliar | mês | 1467.63 | 80.47% | 1181 | 47.89% | 702.89 | 2.06% | 30.19 | 0.11% | 1.55 | 8.92% | 130.97 | 0.45% | 6.67 | 0% | 0 | 19.57% | 287.2 | 0.68% | 9.98 | 160.2% | 2350.46 | 3818.09
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1772.08 | 80.12% | 1419.79 | 39.66% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.36% | 112.71 | 0.22% | 3.83 | 0% | 0 | 16.21% | 287.2 | 0.56% | 9.98 | 143.1% | 2536.41 | 4308.49
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1618.28 | 80.08% | 1295.92 | 43.43% | 702.89 | 1.87% | 30.19 | 0.2% | 3.19 | 7.53% | 121.94 | 0.27% | 4.31 | 0% | 0 | 17.75% | 287.2 | 0.62% | 9.98 | 151.7% | 2455.62 | 4073.9
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1467.63 | 80.17% | 1176.6 | 47.89% | 702.89 | 2.06% | 30.19 | 0.09% | 1.35 | 8.92% | 130.97 | 0.32% | 4.7 | 0% | 0 | 19.57% | 287.2 | 0.68% | 9.98 | 159.7% | 2343.88 | 3811.52
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3175.35 | 79.56% | 2526.31 | 22.14% | 702.89 | 0.78% | 24.8 | 0% | 0 | 0.9% | 28.51 | 0.12% | 3.77 | 0% | 0 | 9.04% | 287.2 | 0.31% | 9.98 | 112.9% | 3583.46 | 6758.81
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4233.8 | 79.56% | 3368.41 | 16.6% | 702.89 | 0.59% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.77 | 0% | 0 | 6.78% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 103.9% | 4397.05 | 8630.85
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7434.92 | 79.56% | 5915.22 | 9.45% | 702.89 | 0.33% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.77 | 0% | 0 | 3.86% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.4% | 6943.86 | 14378.78
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3370.83 | 79.57% | 2682.17 | 20.85% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5% | 16.78 | 0.08% | 2.74 | 0% | 0 | 8.52% | 287.2 | 0.3% | 9.98 | 109.8% | 3701.76 | 7072.59
P8040 | Contador júnior | mês | 4031.96 | 79.53% | 3206.62 | 17.43% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.61 | 0% | 0 | 7.12% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 104.4% | 4209.31 | 8241.27
P8041 | Contador pleno | mês | 5375.95 | 79.53% | 4275.49 | 13.07% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.61 | 0% | 0 | 5.34% | 287.2 | 0.19% | 9.98 | 98.18% | 5278.18 | 10654.13
P8042 | Contador sênior | mês | 10196.46 | 79.53% | 8109.24 | 6.89% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.61 | 0% | 0 | 2.82% | 287.2 | 0.1% | 9.98 | 89.36% | 9111.93 | 19308.39
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 16968.79 | 79.48% | 13486.79 | 4.14% | 702.89 | 0.13% | 22.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.32 | 0% | 0 | 1.69% | 287.2 | 0.06% | 9.98 | 85.53% | 14512.83 | 31481.62
P8045 | Economista júnior | mês | 4633.61 | 79% | 3660.55 | 15.17% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 1.78 | 0% | 0 | 6.2% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 100.6% | 4662.4 | 9296
P8046 | Economista pleno | mês | 6178.14 | 79% | 4880.73 | 11.38% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 1.78 | 0% | 0 | 4.65% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 95.22% | 5882.58 | 12060.72
P8047 | Economista sênior | mês | 10535.44 | 79% | 8323 | 6.67% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 1.78 | 0% | 0 | 2.73% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.51% | 9324.84 | 19860.28
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11220 | 79.05% | 8869.41 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.64 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.21% | 9896.93 | 21116.93
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 11530.62 | 79.05% | 9114.95 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.64 | 0% | 0 | 2.49% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 87.96% | 10142.47 | 21673.09
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 13314.45 | 79.05% | 10525.07 | 5.28% | 702.89 | 0.19% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.64 | 0% | 0 | 2.16% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 86.77% | 11552.59 | 24867.03
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11220 | 79.58% | 8928.88 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.75% | 9957.34 | 21177.34
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 11266.87 | 79.58% | 8966.17 | 6.24% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.55% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.71% | 9994.64 | 21261.51
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13578.83 | 79.58% | 10806.03 | 5.18% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.12% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.15% | 11834.5 | 25413.33
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20551.86 | 79.45% | 16328.45 | 3.42% | 702.89 | 0.11% | 22.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.66 | 0% | 0 | 1.4% | 287.2 | 0.05% | 9.98 | 84.44% | 17354.83 | 37906.68
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17126.55 | 79.45% | 13607.04 | 4.1% | 702.89 | 0.13% | 22.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.66 | 0% | 0 | 1.68% | 287.2 | 0.06% | 9.98 | 85.44% | 14633.42 | 31759.96
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 11220 | 80.12% | 8989.46 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.3% | 10018.97 | 21238.97
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 11526.37 | 80.12% | 9234.93 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.49% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.05% | 10264.43 | 21790.8
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 13764.58 | 80.12% | 11028.19 | 5.11% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.63 | 0% | 0 | 2.09% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.6% | 12057.69 | 25822.27
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11220 | 79.45% | 8914.29 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.66 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.62% | 9942.82 | 21162.82
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11669.34 | 79.45% | 9271.29 | 6.02% | 702.89 | 0.21% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.66 | 0% | 0 | 2.46% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.26% | 10299.82 | 21969.16
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14809.88 | 79.45% | 11766.45 | 4.75% | 702.89 | 0.17% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.66 | 0% | 0 | 1.94% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 86.39% | 12794.98 | 27604.86
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11220 | 80.12% | 8989.46 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.3% | 10018.97 | 21238.97
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 11526.37 | 80.12% | 9234.93 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.49% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.05% | 10264.43 | 21790.8
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 13764.58 | 80.12% | 11028.19 | 5.11% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.63 | 0% | 0 | 2.09% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.6% | 12057.69 | 25822.27
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 79.85% | 7988.59 | 7.03% | 702.89 | 0.25% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.91 | 0% | 0 | 2.87% | 287.2 | 0.1% | 9.98 | 90.13% | 9017.38 | 19021.88
P8081 | Geólogo pleno | mês | 11482.37 | 79.85% | 9168.67 | 6.12% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.91 | 0% | 0 | 2.5% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.81% | 10197.46 | 21679.83
P8082 | Geólogo sênior | mês | 13792.18 | 79.85% | 11013.06 | 5.1% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.91 | 0% | 0 | 2.08% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.31% | 12041.84 | 25834.02
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2779.77 | 79.61% | 2212.97 | 25.29% | 702.89 | 0.89% | 24.8 | 0% | 0 | 1.88% | 52.25 | 0.1% | 2.92 | 0% | 0 | 10.33% | 287.2 | 0.36% | 9.98 | 118.5% | 3293 | 6072.77
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3706.35 | 79.61% | 2950.63 | 18.96% | 702.89 | 0.67% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 2.92 | 0% | 0 | 7.75% | 287.2 | 0.27% | 9.98 | 107.3% | 3978.42 | 7684.77
P8094 | Jornalista sênior | mês | 7205.54 | 79.61% | 5736.33 | 9.75% | 702.89 | 0.34% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.92 | 0% | 0 | 3.99% | 287.2 | 0.14% | 9.98 | 93.87% | 6764.12 | 13969.66
P8098 | Laboratorista | mês | 2157.71 | 80.08% | 1727.89 | 32.58% | 702.89 | 1.29% | 27.8 | 0% | 0 | 4.15% | 89.57 | 0.2% | 4.31 | 0% | 0 | 13.31% | 287.2 | 0.46% | 9.98 | 132.1% | 2849.65 | 5007.36
P8102 | Médico veterinário | mês | 11220 | 79.22% | 8888.48 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.08 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.38% | 9916.43 | 21136.43
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 4941.05 | 79.32% | 3919.24 | 14.23% | 702.89 | 0.5% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.18 | 0% | 0 | 5.81% | 287.2 | 0.2% | 9.98 | 100.1% | 4946.29 | 9887.34
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 6588.06 | 79.32% | 5225.65 | 10.67% | 702.89 | 0.38% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.18 | 0% | 0 | 4.36% | 287.2 | 0.15% | 9.98 | 94.91% | 6252.7 | 12840.76
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11069.44 | 79.32% | 8780.28 | 6.35% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.18 | 0% | 0 | 2.59% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.6% | 9807.33 | 20876.78
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2154.65 | 80.21% | 1728.24 | 32.62% | 702.89 | 1.4% | 30.19 | 0% | 0 | 4.17% | 89.75 | 0.22% | 4.63 | 0% | 0 | 13.33% | 287.2 | 0.46% | 9.98 | 132.4% | 2852.89 | 5007.54
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1953.12 | 79.92% | 1560.93 | 35.99% | 702.89 | 1.55% | 30.19 | 0% | 0 | 5.21% | 101.84 | 0.22% | 4.35 | 0% | 0 | 14.7% | 287.2 | 0.51% | 9.98 | 138.1% | 2697.39 | 4650.51
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4548.81 | 80.02% | 3639.95 | 15.45% | 702.89 | 0.55% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.5 | 0% | 0 | 6.31% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 102.6% | 4668.32 | 9217.13
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6065.08 | 80.02% | 4853.27 | 11.59% | 702.89 | 0.41% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.5 | 0% | 0 | 4.74% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 96.98% | 5881.64 | 11946.72
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 10920.23 | 80.02% | 8738.37 | 6.44% | 702.89 | 0.23% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.5 | 0% | 0 | 2.63% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.44% | 9766.74 | 20686.96
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2395.68 | 80.95% | 1939.31 | 29.34% | 702.89 | 1.04% | 24.8 | 0% | 0 | 3.14% | 75.29 | 0.33% | 7.79 | 0% | 0 | 11.99% | 287.2 | 0.42% | 9.98 | 127.2% | 3047.26 | 5442.94
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3194.25 | 80.95% | 2585.74 | 22% | 702.89 | 0.78% | 24.8 | 0% | 0 | 0.86% | 27.38 | 0.24% | 7.79 | 0% | 0 | 8.99% | 287.2 | 0.31% | 9.98 | 114.1% | 3645.78 | 6840.03
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4952.66 | 80.95% | 4009.18 | 14.19% | 702.89 | 0.5% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.16% | 7.79 | 0% | 0 | 5.8% | 287.2 | 0.2% | 9.98 | 101.8% | 5041.84 | 9994.5
P8135 | Secretária | mês | 2434.74 | 79.88% | 1944.87 | 28.87% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | 72.95 | 0.17% | 4.15 | 0% | 0 | 11.8% | 287.2 | 0.41% | 9.98 | 124.1% | 3022.03 | 5456.77
P8139 | Sondador | mês | 1882.18 | 79.78% | 1501.6 | 37.34% | 702.89 | 1.48% | 27.8 | 0% | 0 | 5.64% | 106.1 | 0.19% | 3.57 | 0% | 0 | 15.26% | 287.2 | 0.53% | 9.98 | 140.2% | 2639.15 | 4521.33
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2719.96 | 80.1% | 2178.69 | 25.84% | 702.89 | 1.02% | 27.8 | 0% | 0 | 2.05% | 55.83 | 0.2% | 5.45 | 0% | 0 | 10.56% | 287.2 | 0.37% | 9.98 | 120.1% | 3267.85 | 5987.81
P8147 | Técnico de obras | mês | 3118.31 | 79.85% | 2489.97 | 22.54% | 702.89 | 0.89% | 27.8 | 0% | 0 | 1.02% | 31.93 | 0.12% | 3.85 | 0% | 0 | 9.21% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 114% | 3553.62 | 6671.93
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4457.84 | 80.44% | 3585.89 | 15.77% | 702.89 | 0.62% | 27.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.87 | 0% | 0 | 6.44% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 103.6% | 4618.63 | 9076.47
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2591.14 | 79.55% | 2061.26 | 27.13% | 702.89 | 1.07% | 27.8 | 0% | 0 | 2.45% | 63.56 | 0.16% | 4.15 | 0% | 0 | 11.08% | 287.2 | 0.39% | 9.98 | 121.8% | 3156.85 | 5747.99
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 4013.75 | 79.82% | 3203.77 | 17.51% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.8 | 0% | 0 | 7.16% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 104.8% | 4207.64 | 8221.39
P8163 | Topógrafo | mês | 2290.75 | 80.17% | 1836.49 | 30.68% | 702.89 | 1.21% | 27.8 | 0% | 0 | 3.56% | 81.59 | 0.21% | 4.7 | 0% | 0 | 12.54% | 287.2 | 0.44% | 9.98 | 128.8% | 2950.65 | 5241.4
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2182.42 | 79.84% | 1742.44 | 32.21% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.04% | 88.09 | 0.16% | 3.58 | 0% | 0 | 13.16% | 287.2 | 0.46% | 9.98 | 129.9% | 2834.19 | 5016.61
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2909.89 | 79.84% | 2323.26 | 24.16% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.53% | 44.44 | 0.12% | 3.58 | 0% | 0 | 9.87% | 287.2 | 0.34% | 9.98 | 115.9% | 3371.35 | 6281.25
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4542.09 | 79.84% | 3626.41 | 15.48% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.58 | 0% | 0 | 6.32% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 101.9% | 4630.06 | 9172.15
P8173 | Administrador júnior | mês | 3166.55 | 79.72% | 2524.37 | 22.2% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.92% | 29.04 | 0.12% | 3.87 | 0% | 0 | 9.07% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 112.3% | 3557.36 | 6723.91
P8174 | Administrador pleno | mês | 4222.07 | 79.72% | 3365.83 | 16.65% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.87 | 0% | 0 | 6.8% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 103.5% | 4369.78 | 8591.84
P8175 | Administrador sênior | mês | 7442.19 | 79.72% | 5932.92 | 9.44% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.87 | 0% | 0 | 3.86% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.21% | 6936.86 | 14379.06
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 11220 | 79.43% | 8912.05 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.87 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.6% | 9940.79 | 21160.79
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 11491.01 | 79.43% | 9127.31 | 6.12% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.87 | 0% | 0 | 2.5% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.38% | 10156.06 | 21647.07
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 12631.91 | 79.43% | 10033.52 | 5.56% | 702.89 | 0.2% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.87 | 0% | 0 | 2.27% | 287.2 | 0.08% | 9.98 | 87.57% | 11062.27 | 23694.17
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3416.59 | 79.42% | 2713.45 | 20.57% | 702.89 | 0.73% | 24.8 | 0% | 0 | 0.41% | 14.04 | 0.08% | 2.73 | 0% | 0 | 8.41% | 287.2 | 0.29% | 9.98 | 109.9% | 3755.09 | 7171.68
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 4555.45 | 79.42% | 3617.94 | 15.43% | 702.89 | 0.54% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.73 | 0% | 0 | 6.3% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 102% | 4645.54 | 9200.99
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 8786.76 | 79.42% | 6978.44 | 8% | 702.89 | 0.28% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.73 | 0% | 0 | 3.27% | 287.2 | 0.11% | 9.98 | 91.11% | 8006.04 | 16792.8
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3129 | 82% | 2565.78 | 22.46% | 702.89 | 0.79% | 24.8 | 0% | 0 | 1% | 31.29 | 0.18% | 5.5 | 0% | 0 | 9.18% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 115.9% | 3627.44 | 6756.44
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4172 | 82% | 3421.04 | 16.85% | 702.89 | 0.59% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 5.5 | 0% | 0 | 6.88% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 106.7% | 4451.41 | 8623.41
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6159.78 | 82% | 5051.02 | 11.41% | 702.89 | 0.4% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.5 | 0% | 0 | 4.66% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 98.73% | 6081.39 | 12241.17
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2980.05 | 80.51% | 2399.24 | 23.59% | 702.89 | 0.83% | 24.8 | 0% | 0 | 1.35% | 40.23 | 0.13% | 3.74 | 0% | 0 | 9.64% | 287.2 | 0.33% | 9.98 | 116.4% | 3468.08 | 6448.13
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3973.4 | 80.51% | 3198.98 | 17.69% | 702.89 | 0.62% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.74 | 0% | 0 | 7.23% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 106.4% | 4227.6 | 8201
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5890.45 | 80.51% | 4742.4 | 11.93% | 702.89 | 0.42% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.74 | 0% | 0 | 4.88% | 287.2 | 0.17% | 9.98 | 97.97% | 5771.02 | 11661.48
P8192 | Historiador júnior | mês | 3434.55 | 80.14% | 2752.45 | 20.47% | 702.89 | 0.72% | 24.8 | 0% | 0 | 0.38% | 12.96 | 0.13% | 4.54 | 0% | 0 | 8.36% | 287.2 | 0.29% | 9.98 | 110.5% | 3794.82 | 7229.37
P8193 | Historiador pleno | mês | 4579.4 | 80.14% | 3669.93 | 15.35% | 702.89 | 0.54% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 4.54 | 0% | 0 | 6.27% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 102.6% | 4699.34 | 9278.74
P8194 | Historiador sênior | mês | 7561.4 | 80.14% | 6059.71 | 9.3% | 702.89 | 0.33% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.54 | 0% | 0 | 3.8% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.75% | 7089.12 | 14650.53
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3129 | 82.79% | 2590.5 | 22.46% | 702.89 | 0.79% | 24.8 | 0% | 0 | 1% | 31.29 | 0.18% | 5.5 | 0% | 0 | 9.18% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 116.7% | 3652.16 | 6781.16
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4172 | 82.79% | 3454 | 16.85% | 702.89 | 0.59% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 5.5 | 0% | 0 | 6.88% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 107.5% | 4484.37 | 8656.37
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6159.78 | 82.79% | 5099.68 | 11.41% | 702.89 | 0.4% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.5 | 0% | 0 | 4.66% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 99.52% | 6130.05 | 12289.83
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3607.77 | 80.14% | 2891.26 | 19.48% | 702.89 | 0.69% | 24.8 | 0% | 0 | 0.07% | 2.57 | 0.13% | 4.54 | 0% | 0 | 7.96% | 287.2 | 0.28% | 9.98 | 108.7% | 3923.24 | 7531.01
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 4810.36 | 80.14% | 3855.02 | 14.61% | 702.89 | 0.52% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 4.54 | 0% | 0 | 5.97% | 287.2 | 0.21% | 9.98 | 101.5% | 4884.43 | 9694.79
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7731.83 | 80.14% | 6196.29 | 9.09% | 702.89 | 0.32% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.54 | 0% | 0 | 3.71% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.45% | 7225.7 | 14957.54
Fonte: FGV IBRE

## TC-CustosGerais
2023-07-01
Tabela 1 - Custos de veículos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2023
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un) |  | S
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 32.84 | 6.47
| E8891 | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | hora | 80.19 | 28.61
| E8887 | Van furgão - 93 kW (com motorista) | hora | 74.09 | 43.18
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2023
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.3
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 30.93
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 502.59
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.87
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5144.99
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4285.23
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4235.59
| B8958 | Topografia |  | mês | 3163.12
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.92
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 212.02
Fonte: FGV IBRE

## Categorias
Categoria | Código
Advogado júnior | P8001
Advogado pleno | P8002
Advogado sênior | P8003
Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | P8007
Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | P8008
Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | P8009
Arquiteto júnior | P8013
Arquiteto pleno | P8014
Arquiteto sênior | P8015
Assistente social júnior | P8019
Assistente social pleno | P8020
Assistente social sênior | P8021
Auxiliar | P8025
Auxiliar administrativo | P8026
Auxiliar de laboratório | P8027
Auxiliar de topografia | P8028
Biólogo júnior | P8032
Biólogo pleno | P8033
Biólogo sênior | P8034
Chefe de escritório | P8038
Contador júnior | P8040
Contador pleno | P8041
Contador sênior | P8042
Coordenador ambiental | P8044
Economista júnior | P8045
Economista pleno | P8046
Economista sênior | P8047
Engenheiro agrônomo júnior | P8054
Engenheiro agrônomo pleno | P8055
Engenheiro agrônomo sênior | P8056
Engenheiro ambiental júnior | P8057
Engenheiro ambiental pleno | P8058
Engenheiro ambiental sênior | P8059
Engenheiro consultor especial | P8060
Engenheiro coordenador | P8061
Engenheiro de pesca júnior | P8062
Engenheiro de pesca pleno | P8063
Engenheiro de pesca sênior | P8064
Engenheiro de projetos júnior | P8065
Engenheiro de projetos pleno | P8066
Engenheiro de projetos sênior | P8067
Engenheiro florestal júnior | P8068
Engenheiro florestal pleno | P8069
Engenheiro florestal sênior | P8070
Geólogo júnior | P8080
Geólogo pleno | P8081
Geólogo sênior | P8082
Jornalista júnior | P8092
Jornalista pleno | P8093
Jornalista sênior | P8094
Laboratorista | P8098
Médico veterinário | P8102
Meteorologista júnior | P8106
Meteorologista pleno | P8107
Meteorologista sênior | P8108
Motorista de caminhão | P8112
Motorista de veículo leve | P8113
Oceanógrafo júnior | P8117
Oceanógrafo pleno | P8118
Oceanógrafo sênior | P8119
Pedagogo júnior | P8129
Pedagogo pleno | P8130
Pedagogo sênior | P8131
Secretária | P8135
Sondador | P8139
Técnico ambiental | P8143
Técnico de obras | P8147
Técnico de segurança do trabalho | P8151
Técnico em geoprocessamento | P8155
Técnico em informática - programador | P8159
Topógrafo | P8163
Arquivista júnior | P8167
Arquivista pleno | P8168
Arquivista sênior | P8169
Administrador júnior | P8173
Administrador pleno | P8174
Administrador sênior | P8175
Engenheiro agrimensor júnior | P8180
Engenheiro agrimensor pleno | P8181
Engenheiro agrimensor sênior | P8182
Geógrafo júnior | P8183
Geógrafo pleno | P8184
Geógrafo sênior | P8185
Antropólogo júnior | P8186
Antropólogo pleno | P8187
Antropólogo sênior | P8188
Arqueólogo júnior | P8189
Arqueólogo pleno | P8190
Arqueólogo sênior | P8191
Historiador júnior | P8192
Historiador pleno | P8193
Historiador sênior | P8194
Paleontólogo júnior | P8195
Paleontólogo pleno | P8196
Paleontólogo sênior | P8197
Sociólogo júnior | P8198
Sociólogo pleno | P8199
Sociólogo sênior | P8200
Veículos
Tipo | Código Engenharia Consultiva
Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) | E8889
Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) | E8891
Veículo van - tipo furgão - (com motorista) | E8887

## Equip.Info
Código SICFER | Equipamentos de Informática | Unidade | Valor de Aquisição (R$) | Depreciação (R$/h) | Oportunidade de Capital (R$/h) | Manutenção (R$/h) | Custo Horário Data base: Set/21 |  | Índice de Reajustamento (Set-21 - Jul/23) | Custo Horário Data base: Jan/23
[7 empty] | Produtivo | Improdutivo | 287,460 / 252,425 | Produtivo | Improdutivo
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | h | 9641.129 | 0.7713 | 0.1569 | 0.4821 | 1.4103 | 0.9282 | 1.1388 | 1.606 | 1.057
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | h | 6467.2437 | 0.5174 | 0.1053 | 0.3234 | 0.9461 | 0.6227 | 1.1388 | 1.0774 | 0.7091

## Mat.Info
Código SICFER | Software de Informática | Unidade | Custo Horário (R$/h) Data base: Set/21 | Índice de Reajustamento (Set-21 -> Jul/23) | Custo Horário (R$/h) Data base: Jul/23
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | h | 0.2007 | 1.1388 | 0.2286
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 4.7278 | 1.1388 | 5.384
MT2560 | Software IMG para MAC/Windows 64bits | h | 1.5411 | 1.1388 | 1.755
MT2559 | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 2.322 | 1.1388 | 2.6443