## Dados Projeto
Dados:
Malha Ferroviária: | FTC
Objeto: | Contratação de serviços técnicos e especializados de engenharia consultiva para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da FTC.
Extensão (km): | 163.447
Região de Audiência Pública: | Santa Catarina
Capitais mais próximas: | Brasilia, Florianópolis
Período de Inspeção/Vistoria em campo: | 8 | semanas | (Previsão de 4,1 km por dia)
Data Base: | 2023-07-01
BDI | 21.77%
Reajustamento de preços SICFER (SP) | 1.1388 | 287,460 / 252,425 | Índice de Reajustamento da última data base disponível do SICFER, Set-21, para a data base do orçamento, Jul/23.
Horas trabalháveis no mês (h): | 182.49 | Conforme Resolução DNIT nº 11/2020.

## Dados Empresa
DADOS DA EMPRESA
Razão Social |  | LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
CNPJ/MF: |  | 05.093.144/0002-34
Endereço: |  | ST SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Centro Multiempresarial, Asa Sul, sala 626, Brasília/DF
Tel/Fax: |  | 11 3474-8500
CEP: | 70340-000 | Cidade: | Brasilia | UF: | DF
Banco: | Itaú | Agência: | 0265 | C/C: | 50001-7
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Nome: | Diogo Barreto Martins
Endereço: | Av. Eusebio Matoso, 690 – 5 and
CEP: | 05423-000 | Cidade: | São Paulo | UF: | SP
CPF: | 223.915.138-28 |  | Cargo: | Sócio-Diretor
RG: | 29.168.695-3 |  | Órgão Expedido: |  | SSP-SP
Naturalidade: | São Paulo |  | Nacionalidade: |  | Brasil

## Resumo
Orçamento Referencial - Contratação de serviços técnicos e especializados de engenharia consultiva para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da FTC.
Database: | 2023-07-01
Escopo |  | Duração (meses) | Custos por Tipo de Produto / Fase do Estudo (R$)
|  |  | RPT | RCD | ASMF | RCD-AP | RAP | RTC | RED | SubTotal | Alocação
|  |  | Plano Trabalho | Dados Consolidados | Segmentação Malha | Pacote AP |  | Pacote TCU | Pacote Edital |  | Round | 0.02
1 | Plano de Trabalho | 1 | 50145.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50145.208 | Fator | 0.76
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 4 | 0 | 90593.39 | 0 | 362373.56 | 0 | 0 | 0 | 452966.95 | Preço | 1691000
3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 4 | 0 | 45033.2 | 0 | 255188.16 | 0 | 0 | 0 | 300221.36 | Diferença | 0.002
4 | Dimensão Operacional (EOP) | 4 | 0 | 79188.7 | 0 | 316754.78 | 0 | 0 | 0 | 395943.48
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 4 | 0 | 23044.07 | 0 | 130583.07 | 0 | 0 | 0 | 153627.14 | Viagens
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 2 | 0 | 0 | 47201.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47201.46 | Round | 1e-07
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 58597.53 | 0 | 0 | 0 | 58597.53 | Fator | 0.98299
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139378.12 | 58074.22 | 34844.53 | 232296.87 | Preço | 1691000
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diferença | 0.002
SubTotal |  |  | 50145.208 | 237859.36 | 47201.46 | 1123497.1 | 139378.12 | 58074.22 | 34844.53 | 1690999.998
[11 empty] | Materiais e info | 0

## Produtos
Cronograma físico-financeiro
Item | Descrição | Metas / Atividades |  | Valor Total (R$) | % | Atividade |  |  | Revisão / Aprovação | Estudo Inicial | [12 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  | TCU |  |  | Revisão TCU |  | Acórdão TCU | - | Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do Contrato
[6 empty] | Início | Duração | Fim | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | 2.965% | 50145.214 | 100% | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | [32 empty] | 1 | RPT
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Relatório Consolidado de dados secundários | 5.357% | 90593.39 | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | [31 empty] | 2 | RCD
|  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 21.43% | 362373.56 | 80% | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [27 empty] | 2 | RCD-AP
3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Relatório Consolidado de Inspeções de Campo | 2.663% | 45033.2 | 15% | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  | 0% | 0% | 100% | [28 empty] | 3 | RCD
|  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 15.09% | 255188.16 | 85% | 5 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [25 empty] | 3 | RCD-AP
4 | Dimensão Operacional (EOP) | Relatório Consolidado da Simulação Operacional | 4.683% | 79188.7 | 20% | 5 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | [26 empty] | 4 | RCD
|  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 18.73% | 316754.78 | 80% | 7 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | [23 empty] | 4 | RCD-AP
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Relatório Consolidado de Inspeções de Campo | 1.363% | 23044.07 | 15% | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | [29 empty] | 5 | RCD
|  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 7.722% | 130583.07 | 85% | 4 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [26 empty] | 5 | RCD-AP
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 2.791% | 47201.46 | 100% | 9 | 1 | 9 | 2 | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | [22 empty] | 6 | ASMF
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 3.465% | 58597.53 | 100% | 7 | 3 | 9 | 2 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [22 empty] | 7 | RCD-AP
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 8.242% | 139378.12 | 60% | 18 | 2 | 19 | 1 | [17 empty] | 0% | 0% | 100% | [13 empty] | 8 | RAP
|  | Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 3.434% | 58074.22 | 25% | 24 | 1 | 24 | 1 | [23 empty] | 0% | 100% | [8 empty] | 8 | RTC
|  | Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório | 2.061% | 34844.53 | 15% | 29 | 0.5 | 28.5 | 0.5 | [28 empty] | 100% |  |  |  |  | 8 | RED
Total - EVTEA |  |  |  | 1691000.004 |  | Desembolso Mensal |  |  |  | 50145.214 | 90593.39 | 0 | 23044.07 | 45033.2 | 362373.56 | 209771.77 | 255188.16 | 0 | 316754.78 | 105798.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139378.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58074.22 | 0 | 0 | 0 | 34844.53 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % Desembolso Mensal |  |  |  | 2.965% | 5.357% | 0% | 1.363% | 2.663% | 21.43% | 12.41% | 15.09% | 0% | 18.73% | 6.257% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.242% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.434% | 0% | 0% | 0% | 2.061% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 50145.214 | 140738.604 | 140738.604 | 163782.674 | 208815.874 | 571189.434 | 780961.204 | 1036149.364 | 1036149.364 | 1352904.144 | 1458703.134 | 1458703.134 | 1458703.134 | 1458703.134 | 1458703.134 | 1458703.134 | 1458703.134 | 1458703.134 | 1458703.134 | 1598081.254 | 1598081.254 | 1598081.254 | 1598081.254 | 1598081.254 | 1656155.474 | 1656155.474 | 1656155.474 | 1656155.474 | 1691000.004 | 1691000.004 | 1691000.004 | 1691000.004 | 1691000.004
[6 empty] | % Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 2.965% | 8.323% | 8.323% | 9.686% | 12.35% | 33.78% | 46.18% | 61.27% | 61.27% | 80.01% | 86.26% | 86.26% | 86.26% | 86.26% | 86.26% | 86.26% | 86.26% | 86.26% | 86.26% | 94.51% | 94.51% | 94.51% | 94.51% | 94.51% | 97.94% | 97.94% | 97.94% | 97.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Resumo do Orçamento
Resumo do Orçamento Referencial (por insumo)
Escopo |  | Duração | Mão de Obra (B) | Equipamentos (A) | Custo Unitário (D)=(A+B)/(C) | Material (E) | Custo Direto (D)+(E) | Conferência | Preço Unitário Referencial | Viagens | Preço de Venda | Preço de Venda
1 | Plano de Trabalho | 1 | 35255.9103 | 0 | 35255.9103 | 0 | 35255.9103 | 42931.58 | 42931.5803 | 7213.63 | 50145.2103 | 1691000.0035
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 4 | 352675.311 | 0 | 352675.311 | 0 | 352675.311 | 429457.31 | 429457.311 | 23509.64 | 452966.951
3.1 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | 4 | 71835.924 | 0 | 71835.924 | 0 | 71835.924 | 87475.54 | 87475.534 | 113718.67 | 300221.345
3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias | 4 | 81322.231 | 0 | 81322.231 | 0 | 81322.231 | 99027.14 | 99027.141
4 | Dimensão Operacional (EOP) | 4 | 311957.196 | 0 | 311957.196 | 0 | 311957.196 | 379874.33 | 379874.336 | 16069.15 | 395943.486
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 4 | 105202.9968 | 0 | 105202.9968 | 0 | 105202.9968 | 128107.06 | 128107.0568 | 25520.09 | 153627.1468
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 2 | 25566.2125 | 0 | 25566.2125 | 0 | 25566.2125 | 31132.31 | 31132.3125 | 16069.15 | 47201.4625
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | 3 | 44171.6929 | 0 | 44171.6929 | 0 | 44171.6929 | 53788.44 | 53788.4429 | 4809.09 | 58597.5329
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | 4 | 178065.029 | 0 | 178065.029 | 0 | 178065.029 | 216832.1 | 216832.099 | 15464.77 | 232296.869
SubTotal |  |  | 1206052.5035 | 0 | 1206052.5035 | 0 | 1206052.5035 | 1468625.81 | 1468625.8135 | 222374.19 | 1691000.0035 | 1691000.0035

## Orçamento Malha Operacional
Projeto de Modelagem da Concessão
| Orçamento para EVTEA |  |  |  | Data Base: | 2023-07-01 | Total geral: | 1388668.7649 | 1690999.995
| Item |  | Grupo | Descrição | Unidade | Preço unitário (R$) | Quantidade total | Preço de Custo (R$) | Preço de Venda (R$) | Referência | Memória dos quantitativos
1 | 1 | Plano de Trabalho | [5 empty] | 41179.8273 | 50145.215
1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 22895.7675 | 0.2 | 4579.1535 | 5576.095 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por 7 dias
1 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 15556.4752 | 0.25 | 3889.1188 | 4735.83 | DNIT jul/23 | 1 Coordenador ambiental por 15 dias
1 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 24863.7675 | 0.25 | 6215.9419 | 7569.23 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por 15 dias
1 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 22567.7675 | 0.25 | 5641.9419 | 6870.27 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por 15 dias
1 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 20883.6575 | 0.25 | 5220.9144 | 6357.58 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por 15 dias
1 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 19526.5675 | 0.25 | 4881.6419 | 5944.44 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos júnior por 15 dias
1 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 9813.8475 | 0.25 | 2453.4619 | 2987.61 | DNIT jul/23 | 1 Economista sênior por 15 dias
1 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 9494.9445 | 0.25 | 2373.7361 | 2890.53 | DNIT jul/23 | 1 Advogado sênior por 15 dias
1 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 890.914 | 3 | 2672.742 | 3254.63 | Cotação | Passagem de ida e volta, considerando 3 profissionais (Coordenador / Eng. Consultor Especial / Profissional Sênior)
1 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 1083.725 | 3 | 3251.175 | 3959 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias para 2 dias úteis na capital/sede da INFRA - Brasília DF (2,5 diárias)
2 | 2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [5 empty] | 371981.6999 | 452966.95
2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 24863.7675 | 1 | 24863.7675 | 30276.93 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 22567.7675 | 2.4 | 54162.642 | 65954.55 | DNIT jul/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 20883.6575 | 7.2 | 150362.334 | 183098.17 | DNIT jul/23 | 3 Engenheiro de projetos pleno por mês
2 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 19526.5675 | 3.6 | 70295.643 | 85599.92 | DNIT jul/23 | 2 Engenheiro de projetos júnior por mês
2 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 9813.8475 | 2.6 | 25516.0035 | 31071.17 | DNIT jul/23 | 1 Economista sênior por mês
2 |  | P8046 | PESSOAL | Economista pleno | mês | 5959.7275 | 0 | 0 | 0 | DNIT jul/23 | 0 Economista pleno por mês
2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 22895.7675 | 1.2 | 27474.921 | 33456.57 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 886.3824 | 12 | 10636.5889 | 12952.31 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 433.49 | 20 | 8669.8 | 10557.33 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3 | 3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [5 empty] | 246545.2458 | 300221.36
3 |  | 3.1) Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação
3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 24863.7675 | 0.6 | 14918.2605 | 18166.16 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 22567.7675 | 0.6 | 13540.6605 | 16488.64 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 20883.6575 | 1.2 | 25060.389 | 30516.36 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 19526.5675 | 0 | 0 | 0 | DNIT jul/23 | 0 Engenheiro de projetos júnior por mês
3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 22895.7675 | 0.8 | 18316.614 | 22304.38 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3 |  | MT2557 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 0 | 328.482 | 0 | 0 | SICFER set/21 | Estimado 1 software por profissional técnico
3 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 890.914 | 2 | 1781.828 | 2169.76 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 5 | 2167.45 | 2639.33 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3 |  | 3.2) Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias
3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 24863.7675 | 0.8 | 19891.014 | 24221.55 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 22567.7675 | 0.8 | 18054.214 | 21984.85 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 20883.6575 | 1.2 | 25060.389 | 30516.36 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 19526.5675 | 0 | 0 | 0 | DNIT jul/23 | 0 Engenheiro de projetos júnior por mês
3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 22895.7675 | 0.8 | 18316.614 | 22304.38 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3 |  | MT2557 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 0 | 364.98 | 0 | 0 | SICFER set/21 | Estimado 1 software por profissional técnico
3.3 |  | 3.3 Dimensão de Engenharia (EEN) - Campo
3.3 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | 927.9433 | 24 | 22270.6381 | 27119.25 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 387.86 | 156 | 60506.16 | 73679.14 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3 |  |  | VEÍCULO | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | dias |  |  | 6661.0147 | 8111.2 | DNIT jul/23 | Preço considerando custo horário produtivo e improdutivo, conforme Resolução DNIT nº 11/2020.
4 | 4 | Dimensão Operacional (EOP) | [5 empty] | 325153.3679 | 395943.48
4 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 24863.7675 | 1.2 | 29836.521 | 36332.32 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 22567.7675 | 2.4 | 54162.642 | 65954.55 | DNIT jul/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
4 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 20883.6575 | 9.6 | 200483.112 | 244130.89 | DNIT jul/23 | 4 Engenheiro de projetos pleno por mês
4 |  | P8065 | PESSOAL | Engenheiro de projetos júnior | mês | 19526.5675 | 0 | 0 | 0 | DNIT jul/23 | 0 Engenheiro de projetos júnior por mês
4 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 22895.7675 | 1.2 | 27474.921 | 33456.57 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 890.914 | 8 | 7127.3119 | 8679.02 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 14 | 6068.86 | 7390.13 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
5 | 5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [5 empty] | 126160.3893 | 153627.14
5 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 15556.4752 | 1.2 | 18667.7703 | 22731.99 | DNIT jul/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
5 |  | P8059 | PESSOAL | Engenheiro ambiental sênior | mês | 22731.7675 | 1.2 | 27278.121 | 33216.92 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro ambiental sênior por mês
5 |  | P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 20258.6875 | 2.4 | 48620.85 | 59206.24 | DNIT jul/23 | 1 Engenheiro ambiental pleno por mês
5 |  | P8057 | PESSOAL | Engenheiro ambiental júnior | mês | 19526.5675 | 0 | 0 | 0 | DNIT jul/23 | 0 Engenheiro ambiental júnior por mês
5 |  | P8034 | PESSOAL | Biólogo sênior | mês | 7105.1951 | 0 | 0 | 0 | DNIT jul/23 | 0 Biólogo sênior por mês
5 |  | P8070 | PESSOAL | Engenheiro florestal sênior | mês | 21747.7675 | 0 | 0 | 0 | DNIT jul/23 | 0 Engenheiro florestal sênior por mês
5 |  | P8021 | PESSOAL | Assistente social sênior | mês | 6583.2775 | 0 | 0 | 0 | DNIT jul/23 | 0 Assistente social sênior por mês
5 |  | P8020 | PESSOAL | Assistente social pleno | mês | 4090.8675 | 2.6 | 10636.2555 | 12951.91 | DNIT jul/23 | 1 Assistente social pleno por mês
5 |  | MT2559 | MATERIAL | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 0 | 656.964 | 0 | 0 | SICFER set/21 | Custo horário do software durante a execução dos trabalhos
5 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | 913.1315 | 5 | 4565.6577 | 5559.66 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
5 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 397.1722 | 24.5 | 9730.72 | 11849.22 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
5 |  |  | VEÍCULO | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | dias |  | 6.5 | 6661.0147 | 8111.2 | DNIT jul/23 | Preço considerando custo horário produtivo e improdutivo, conforme Resolução DNIT nº 11/2020.
6 | 6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [5 empty] | 38762.3845 | 47201.46
6 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 9813.8475 | 1.2 | 11776.617 | 14340.54 | DNIT jul/23 | 1 Economista sênior por mês
6 |  | P8046 | PESSOAL | Economista pleno | mês | 5959.7275 | 1.2 | 7151.673 | 8708.69 | DNIT jul/23 | 1 Economista pleno por mês
6 |  | P8045 | PESSOAL | Economista júnior | mês | 4593.5575 | 0 | 0 | 0 | DNIT jul/23 | 0 Economista júnior por mês
6 |  | P8042 | PESSOAL | Contador sênior | mês | 9482.7465 | 0.7 | 6637.9225 | 8083.08 | DNIT jul/23 | 1 Contador sênior por mês
6 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 890.914 | 8 | 7127.3119 | 8679.02 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
6 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 14 | 6068.86 | 7390.13 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
7 | 7 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | [5 empty] | 48120.9708 | 58597.53
7 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 9494.9445 | 2.28 | 21648.4735 | 26361.63 | DNIT jul/23 | 1 Advogado sênior por mês
7 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 5572.3575 | 2.28 | 12704.9751 | 15471.01 | DNIT jul/23 | 1 Advogado pleno por mês
7 |  | P8001 | PESSOAL | Advogado júnior | mês | 4306.2475 | 2.28 | 9818.2443 | 11955.8 | DNIT jul/23 | 1 Advogado júnior por mês
7 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 890.914 | 2 | 1781.828 | 2169.76 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
7 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 433.49 | 5 | 2167.45 | 2639.33 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
8 | 8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | [5 empty] | 190764.8795 | 232296.86
8 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 15556.4752 | 0.8 | 12445.1802 | 15154.66 | DNIT jul/23 | Coordenador ambiental por mês
8 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 22895.7675 | 0.8 | 18316.614 | 22304.38 | DNIT jul/23 | Engenheiro coordenador por mês
8 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 9494.9445 | 1.2 | 11393.9334 | 13874.54 | DNIT jul/23 | Advogado sênior por mês
8 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 9813.8475 | 1.52 | 14917.0482 | 18164.68 | DNIT jul/23 | Economista sênior por mês
8 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 24863.7675 | 0.84 | 20885.5647 | 25432.62 | DNIT jul/23 | Engenheiro consultor especial por mês
8 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 22567.7675 | 2.4 | 54162.642 | 65954.55 | DNIT jul/23 | Engenheiro de projetos sênior por mês
8 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 20883.6575 | 2.2 | 45944.0465 | 55946.66 | DNIT jul/23 | Engenheiro de projetos pleno por mês
8 |  |  | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 900.1713 | 8 | 7201.3705 | 8769.2 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
8 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 687.31 | 8 | 5498.48 | 6695.57 | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"

## 1.PdT
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Plano de Trabalho | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 355.8555 | 1 | 0 | 0 | 1.057 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 125.4631 | 4579.1535
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 85.2456 | 3889.1188
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 136.2473 | 6215.9419
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 123.6658 | 5641.9419
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 114.4373 | 5220.9144
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 107.0008 | 4881.6419
P8047 | Economista sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 53.7775 | 2453.4619
P8003 | Advogado sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 52.0299 | 2373.7361
(B) = TOTAL | [8 empty] | 35255.9103
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 35255.9103
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 35255.9103
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 355.8555 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 35255.9103
B.D.I. | [7 empty] | 21.77% | 7675.67
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 42931.5803

## 2.EMD
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 4
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 3284.82 | 1 | 0 | 0 | 1.057 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 1 | 182.49 | 136.2473 | 24863.7675
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 2 | 2.4 | 437.976 | 123.6658 | 54162.642
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 60% | 3 | 7.2 | 1313.928 | 114.4373 | 150362.334
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 45% | 2 | 3.6 | 656.964 | 107.0008 | 70295.643
P8047 | Economista sênior |  |  | 65% | 1 | 2.6 | 474.474 | 53.7775 | 25516.0035
P8046 | Economista pleno |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 32.6578 | 0
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 30% | 1 | 1.2 | 218.988 | 125.4631 | 27474.921
(B) = TOTAL | [8 empty] | 352675.311
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 352675.311
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 352675.311
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 3284.82 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 352675.311
B.D.I. | [7 empty] | 21.77% | 76782
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 429457.311

## 3.1.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 4
Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 583.968 | 1 | 0 | 0 | 1.057 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 15% | 1 | 0.6 | 109.494 | 136.2473 | 14918.2605
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 15% | 1 | 0.6 | 109.494 | 123.6658 | 13540.6605
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 30% | 1 | 1.2 | 218.988 | 114.4373 | 25060.389
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 107.0008 | 0
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 20% | 1 | 0.8 | 145.992 | 125.4631 | 18316.614
(B) = TOTAL | [8 empty] | 71835.924
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 71835.924
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 71835.924
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 583.968 | 0 | 0
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  |  | h | 328.482 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 71835.924
B.D.I. | [7 empty] | 21.77% | 15639.61
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 87475.534

## 3.2.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 4
Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 656.964 | 1 | 0 | 0 | 1.057 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 20% | 1 | 0.8 | 145.992 | 136.2473 | 19891.014
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 20% | 1 | 0.8 | 145.992 | 123.6658 | 18054.214
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 30% | 1 | 1.2 | 218.988 | 114.4373 | 25060.389
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 107.0008 | 0
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 20% | 1 | 0.8 | 145.992 | 125.4631 | 18316.614
(B) = TOTAL | [8 empty] | 81322.231
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 81322.231
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 81322.231
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 656.964 | 0 | 0
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  |  | h | 364.98 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 81322.231
B.D.I. | [7 empty] | 21.77% | 17704.91
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 99027.141

## 4.EOP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 4
Dimensão Operacional (EOP) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 2627.856 | 1 | 0 | 0 | 1.057 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 1.2 | 218.988 | 136.2473 | 29836.521
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 2 | 2.4 | 437.976 | 123.6658 | 54162.642
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 60% | 4 | 9.6 | 1751.904 | 114.4373 | 200483.112
P8065 | Engenheiro de projetos júnior |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 107.0008 | 0
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 30% | 1 | 1.2 | 218.988 | 125.4631 | 27474.921
(B) = TOTAL | [8 empty] | 311957.196
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 311957.196
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 311957.196
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 2627.856 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 311957.196
B.D.I. | [7 empty] | 21.77% | 67917.14
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 379874.336

## 5.EMA
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 4
Dimensão Socioambiental (EMA) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG |  |  | 875.952 | 1 | 0 | 0 | 1.057 | 0
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7091 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 30% | 1 | 1.2 | 218.988 | 85.2456 | 18667.7703
P8059 | Engenheiro ambiental sênior |  |  | 30% | 1 | 1.2 | 218.988 | 124.5645 | 27278.121
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | 60% | 1 | 2.4 | 437.976 | 111.0126 | 48620.85
P8057 | Engenheiro ambiental júnior |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 107.0008 | 0
P8034 | Biólogo sênior |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 38.9347 | 0
P8070 | Engenheiro florestal sênior |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 119.1724 | 0
P8021 | Assistente social sênior |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 36.0747 | 0
P8020 | Assistente social pleno |  |  | 65% | 1 | 2.6 | 474.474 | 22.4169 | 10636.2555
(B) = TOTAL | [8 empty] | 105202.9968
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 105202.9968
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 105202.9968
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 875.952 | 0 | 0
MT2559 | Software SIG para MAC/Windows 64bits |  |  |  |  | h | 656.964 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 105202.9968
B.D.I. | [7 empty] | 21.77% | 22904.06
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 128107.0568

## 6.MEF
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG |  |  | 565.719 | 1 | 0 | 0 | 0.7091 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8047 | Economista sênior |  |  | 60% | 1 | 1.2 | 218.988 | 53.7775 | 11776.617
P8046 | Economista pleno |  |  | 60% | 1 | 1.2 | 218.988 | 32.6578 | 7151.673
P8045 | Economista júnior |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 25.1716 | 0
P8042 | Contador sênior |  |  | 35% | 1 | 0.7 | 127.743 | 51.9631 | 6637.9225
(B) = TOTAL | [8 empty] | 25566.2125
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 25566.2125
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 25566.2125
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 565.719 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 25566.2125
B.D.I. | [7 empty] | 21.77% | 5566.1
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 31132.3125

## 7.EJR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG |  |  | 1248.2316 | 1 | 0 | 0 | 0.7091 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8003 | Advogado sênior |  |  | 76% | 1 | 2.28 | 416.0772 | 52.0299 | 21648.4735
P8002 | Advogado pleno |  |  | 76% | 1 | 2.28 | 416.0772 | 30.5351 | 12704.9751
P8001 | Advogado júnior |  |  | 76% | 1 | 2.28 | 416.0772 | 23.5972 | 9818.2443
(B) = TOTAL | [8 empty] | 44171.6929
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 44171.6929
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 44171.6929
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 1248.2316 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 44171.6929
B.D.I. | [7 empty] | 21.77% | 9616.75
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 53788.4429

## 8.GPeR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-07-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 4
Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | [7 empty] | UNIDADE | Unid | 1690999.995
CPU
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG |  |  | 941.6484 | 1 | 0 | 0 | 0.7091 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 20% | 1 | 0.8 | 145.992 | 85.2456 | 12445.1802
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 20% | 1 | 0.8 | 145.992 | 125.4631 | 18316.614
P8003 | Advogado sênior |  |  | 30% | 1 | 1.2 | 218.988 | 52.0299 | 11393.9334
P8047 | Economista sênior |  |  | 38% | 1 | 1.52 | 277.3848 | 53.7775 | 14917.0482
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 21% | 1 | 0.84 | 153.2916 | 136.2473 | 20885.5647
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 2 | 2.4 | 437.976 | 123.6658 | 54162.642
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 55% | 1 | 2.2 | 401.478 | 114.4373 | 45944.0465
(B) = TOTAL | [8 empty] | 178065.029
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 178065.029
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 178065.029
MATERIAL (E) | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MT2561 | Sistema operacional e pacote office |  |  |  |  | h | 941.6484 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 178065.029
B.D.I. | [7 empty] | 21.77% | 38767.07
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 216832.099

## Cronograma
|  |  | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
|  |  | Estudo | [10 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  | Acórdão TCU | - | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do contrato
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Plano de Trabalho | 1 | bar: Estudo 1
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 4 | bar: Estudo 1 to Estudo 4
3.1 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | 4 | bar: Estudo 1 to Estudo 4
3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias | 4 | bar: Estudo 1 to Estudo 4
4 | Dimensão Operacional (EOP) | 4 | bar: Estudo 2 to Estudo 5
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 4 | bar: Estudo 1 to Estudo 4
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 2 | bar: Estudo 5 to Estudo 6
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | 3 | bar: Estudo 6 to Estudo 8
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | 4 | bar: Revisão Pós Audiência 16 to Revisão Pós Audiência 17; Revisão TCU 22; Processo Licitatório 28
Note on D1: Importante: Preencher com "x" nos meses em que deseja que a tarefa seja executada.

## Alocação MO
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | Advogado júnior | Advogado pleno | Advogado sênior | Assistente social pleno | Assistente social sênior | Biólogo sênior | Contador sênior | Coordenador ambiental | Economista júnior | Economista pleno | Economista sênior | Engenheiro agrônomo júnior | Engenheiro agrônomo pleno | Engenheiro agrônomo sênior | Engenheiro ambiental júnior | Engenheiro ambiental pleno | Engenheiro ambiental sênior | Engenheiro consultor especial | Engenheiro coordenador | Engenheiro de pesca júnior | Engenheiro de pesca pleno | Engenheiro de pesca sênior | Engenheiro de projetos júnior | Engenheiro de projetos pleno | Engenheiro de projetos sênior | Engenheiro florestal sênior
1 | Plano de Trabalho | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 4 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 2
3.1 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | 4 | [17 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) - Ampliação de Capacidade e Melhorias | 4 | [17 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
4 | Dimensão Operacional (EOP) | 4 | [17 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 2
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | 3 | 1 | 1 | 1
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO BDI |  |  |  | DADOS DE ENTRADA
CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) |  |  |  | Natureza da Obra: | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)
Despesas Indiretas |  | % sobre o PV | % sobre o CD | SELIC | 11.75
Administração Central | Variável - f (CD) | 0.9241 | 1 | ISSQN: | 5
Despesas Financeiras | 0.93 | 0.0085 | 0.0092 | ORÇAMENTO DESONERADO? | NÃO
Seguros e Garantias Contratuais | 0.5 | 5 | 5.4106 | REIDI: | NÃO
Riscos | 0.1 | 0.5 | 0.5411 | OBSERVAÇÃO: | VERIFICAR SEMPRE SE O CÁLCULO ITERATIVO ESTÁ HABILITADO
| Subtotal 1 | 6.4326 | 6.9609
Benefícios |  | % sobre o PV | % sobre o CD
Lucro | Variável - f (CD) | 5.0364 | 5.45
| Subtotal 2 | 5.0364 | 5.45
Tributos |  | % sobre o PV | % sobre o CD
PIS | 1.65% | 0.65 | 0.7034
COFINS | 7.6% | 3 | 3.2464
ISSQN* | 5 | 5 | 5.4106
|  | 0 | 0
| Subtotal 3 | 8.65 | 9.3604
BDI COM TRIBUTOS (%) |  | 20.12% | 21.7713
0.21771

## Veiculos Inspecao de Campo
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE VEÍCULO PARA INSPEÇÃO DE CAMPO DA EQUIPE TÉCNICA
Contratação de serviços técnicos e especializados de engenharia consultiva para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da FTC.
Área de Atuação: Santa Catarina - 163.447 km
Data Base: jul/23
Código | Sistema | Vistoria / Inspeção de Campo | Equipe | Qtd. | Dias de Vistoria | Utilização Diária | Horas por dia (h) | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Total (R$)
[8 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | Dimensão de Engenharia (EEN) | 1 | 6.5 | 80% | 7.333 | 38.1316 | 9.5329 | 174.6849 | 0 | 6661.0147 | 39966.09 | 1048.1094
E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | Dimensão Socioambiental (EMA) | 1 | 6.5 | 80% | 7.333 | 38.1316 | 9.5329 | 174.6849 | 0 | 6661.0147
CUSTO DIRETO TOTAL | [11 empty] | 13322.0295
B.D.I. | [10 empty] | 21.77% | 2900.379
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [11 empty] | 16222.4085

## Diárias e Passagens
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE VIAGENS E DIÁRIAS DA EQUIPE TÉCNICA
Contratação de serviços técnicos e especializados de engenharia consultiva para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da FTC.
Área de Atuação: Santa Catarina - 163.447 km
Data Base: jul/23
| OBJETIVO | METAS / ATIVIDADES | COD. | DISCRIMINAÇÃO | TRECHO ORIGEM | TRECHO DESTINO | FONTE | ÁEREA (Ida e Volta) |  |  | DIÁRIAS (Ida e Volta) |  |  |  | Valor do Produto (R$)
[8 empty] | QUANT. | VALOR | TOTAL PASSAGEM (R$) | QUANT. PES. | DIAS | VALOR | TOTAL DIÁRIAS (R$)
[8 empty] | a | b | c=a*b | d | e | f | g=d*e*f | h=c+g
1 | Plano de Trabalho | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
1 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
1 |  | Reunião de Alinhamento | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
2 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
2 |  | Pré Audiência | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
2 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
2 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | São Paulo | DECOLAR | 1 | 863.7245 | 863.7245 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1513.9595
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | São Paulo | DECOLAR | 1 | 863.7245 | 863.7245 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1513.9595
2 |  | Pós Audiência | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
2 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
2 |  | TCU | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
2 |  |  | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
3 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
3.3 |  | Inspeção de Campo | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 8 | 927.9433 | 7423.546 | 1 | 52 | 387.86 | 20168.72 | 27592.266
3.3 |  | Inspeção de Campo | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 8 | 927.9433 | 7423.546 | 1 | 52 | 387.86 | 20168.72 | 27592.266
3.3 |  | Inspeção de Campo | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 8 | 927.9433 | 7423.546 | 1 | 52 | 387.86 | 20168.72 | 27592.266
4 | Dimensão Operacional (EOP) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
4 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
4 |  | Pré Audiência | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
4 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
4 |  | Pós Audiência | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
4 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
4 |  | TCU | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
4 |  |  | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
5 |  | Reunião de Alinhamento | P8044 | Coordenador ambiental | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
5 |  | Inspeção de Campo | P8059 | Engenheiro ambiental sênior | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 1 | 927.9433 | 927.9433 | 1 | 6.5 | 387.86 | 2521.09 | 3449.0333
5 |  | Inspeção de Campo | P8058 | Engenheiro ambiental pleno | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 1 | 927.9433 | 927.9433 | 1 | 6.5 | 387.86 | 2521.09 | 3449.0333
5 |  | Inspeção de Campo | P8021 | Assistente social sênior | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 1 | 927.9433 | 927.9433 | 1 | 6.5 | 387.86 | 2521.09 | 3449.0333
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
6 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
6 |  | Pré Audiência | P8046 | Economista pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
6 |  |  | P8047 | Economista sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
6 |  | Pós Audiência | P8046 | Economista pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
6 |  |  | P8047 | Economista sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
6 |  | TCU | P8046 | Economista pleno | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
6 |  |  | P8047 | Economista sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 1.5 | 433.49 | 650.235 | 1541.149
7 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
7 |  | Reunião de Alinhamento | P8003 | Advogado sênior | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 890.914 | 890.914 | 1 | 2.5 | 433.49 | 1083.725 | 1974.639
8 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 3 | 890.914 | 2672.742 | 2 | 2.5 | 433.49 | 2167.45 | 4840.192
8 |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 3 | 890.914 | 2672.742 | 2 | 2.5 | 433.49 | 2167.45 | 4840.192
8 |  | Audiência Pública | P8060 | Engenheiro consultor especial | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 1 | 927.9433 | 927.9433 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 1509.7333
8 |  |  | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 1 | 927.9433 | 927.9433 | 1 | 1.5 | 387.86 | 581.79 | 1509.7333
| CUSTO DIRETO TOTAL | [13 empty] | 169294.2319
| B.D.I. | [12 empty] | 21.77% | 36857.5551
| PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [12 empty] | TOTAL | 206151.7871
Notas:
(1) Sede do escritório da Contratada presumida em possíveis cidades: São Paulo - SP / Rio de janeiro - RJ / Brasília / Belo Horizonte, por ter a maior densidade relativa a empresas projetistas.
(2) Previsão de inspeção de campo com duração de 8 semanas, considerando a chegada no domingo e o retorno no sábado, considerando os 5 estados cortados pela malha ferroviária.
(3) Previstas uma reunião de alinhamento, por dimensão de estudo, com a equipe da INFRA, em Brasília - DF.
(4) Previstas reuniões de coordenação e acompanhamento a cada 2 meses com a equipe da INFRA, em Brasília - DF.
(5) Previstas as viagens de representação nas audiências Públicas (Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo).
(6) Orçamento das diárias e do apoio ao deslocamento terrestre baseado na Tabela de Consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disponível em www.dnit.gov.br conforme instruções RESOLUÇÃO Nº 11, DE 21 DE AGOSTO DE 2020 que indica a utilização do Decreto Nº 5.992, de 19 de Dezembro 2006 (ou publicação mais recente).
|  | destino | passagem | diária
|  | Brasília | 890.914 | 433.49
|  | São Paulo | 863.7245 | 433.49
|  | Demais Deslocamentos | 927.9433 | 387.86
|  | Rio de Janeiro | 885.6747 | 387.86
|  | Belo Horizonte | 614.3692 | 433.49
|  | Goiânia | 836.5251 | 342.23

## Diárias (hidden)
Premissas: | Os profissionais de campo vão desembarcar nas capitais e seguir para os municípios de visitação in loco.
Os profissionais que irão presencialmente à Infra para reuniões de alinhamento e nos RoadShows permanecerão nas capitais.
Coordenador, Eng Consultor Especial e profissionais sêniores, devido ao grau de expertise e qualificação, fazem jus à remuneração da alínea c).
Os demais profissionais foram considerados na aliínea d).
UF | Capital | Coordenador / Eng Consultor Especial / Sênior |  | Demais categorias profissionais |  | Decreto nº 11.117, 1º de julho De 2022
|  | Custo Capital (R$) | Demais Deslocamentos (R$) | Custo Capital (R$) | Demais Deslocamentos (R$) | Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para Brasília/Manaus/Rio de Janeiro/São Paulo | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos
DF | Brasília | 433.49 | 342.23 | 381.14 | 300.9 | a) Ministros de Estado | 668.15 | 598 | 527.84
AM | Manaus | 433.49 | 342.23 | 381.14 | 300.9 | b) Cargos de Natureza Especial; CCE-18 | 508.38 | 455 | 401.61
RJ | Rio de Janeiro | 433.49 | 342.23 | 381.14 | 300.9 | c) CCE-17; CCE-16; CCE-15; CCE-14; CCE-13 e equivalentes | 433.49 | 387.86 | 342.23
MG | Belo Horizonte | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9 | d) Demais cargos, empregos e funções | 381.14 | 341.02 | 300.9
CE | Fortaleza | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
RS | Porto Alegre | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9 | D11117 (planalto.gov.br)
PE | Recife | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
BA | Salvador | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
SP | São Paulo | 433.49 | 342.23 | 381.14 | 300.9
AC | Rio Branco | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
AL | Maceió | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
AP | Macapá | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
ES | Vitória | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
GO | Goiânia | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
MA | São Luís | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
MT | Cuiabá | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
MS | Campo Grande | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
PA | Belém | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
PB | João Pessoa | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
PR | Curitiba | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
PI | Teresina | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
RN | Natal | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
RO | Porto Velho | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
RR | Boa Vista | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
SC | Florianópolis | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
SE | Aracaju | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
TO | Palmas | 387.86 | 342.23 | 341.02 | 300.9
| Demais Deslocamentos | 342.23 | 342.23 | 300.9 | 300.9

## Voos (hidden)
Premissas: | Passagens nacionais pesquisadas com 30 dias de antecedência.
Passagens internacionais pesquisadas com 60 dias de antecedência, considerando paradas.
Previsão de volta pelo mesmo destino.
Voos diretos (conforme disponibilidade).
Preço pesquisado considera trecho de ida e volta.
Visitas in loco / Consulta Pública | [5 empty] | Resumo de Passagens
[6 empty] | Origem | Destino | Preço (R$)
Origem | Destino | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3 | Média trechos | Rio de Janeiro | 878.6667
SP | Rio de Janeiro | 590 | 590 | 652 | 728 | Média trechos | Belo Horizonte | 944
RJ | Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | Média trechos | Goiânia | 901
MG | Rio de Janeiro | 1072 | 1219 | 1072 | 1125 | Média trechos | Brasília | 906.3333
DF | Rio de Janeiro | 974 | 1264 | 974 | 1070 | Média trechos | São Paulo | 625
Passagem (ida e volta): |  | 878.6667 |  |  |  | Média trechos | Demais Deslocamentos | 851
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | Belo Horizonte | 635 | 635 | 672 | 672
RJ | Belo Horizonte | 1072 | 1267 | 1072 | 1126
MG | Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0
DF | Belo Horizonte | 1125 | 1477 | 1125 | 1125
Passagem (ida e volta): |  | 944
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | Goiânia | 497 | 664 | 801 | 497
RJ | Goiânia | 1202 | 1446 | 1498 | 1202
MG | Goiânia | 1207 | 1431 | 1226 | 1207
DF | Goiânia | 698 | 698 | 701
Passagem (ida e volta): |  | 901
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | Brasília | 621 | 621 | 714 | 659
RJ | Brasília | 973 | 973 | 1486 | 1066
MG | Brasília | 1125 | 1916 | 1125 | 1125
BSB | Brasília | 0 | 0 | 0 | 0
Passagem (ida e volta): |  | 906.3333
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0
RJ | São Paulo | 590 | 590 | 738 | 728
MG | São Paulo | 664 | 795 | 923 | 664
DF | São Paulo | 621 | 621 | 797 | 622
Passagem (ida e volta): |  | 625
Passagem (ida e volta): |  | 851
Consultoria Brasília
O | D | Preço (R$)
SP | Brasília | 621
RJ | Brasília | 973
MG | Brasília | 1125
BSB | Brasília | 0
Passagem (ida e volta): |  | 906.3333
Consultoria Road Show - Internacional
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | NY | 6841 | 6841 | 9462 | 6857
RJ | NY | 8085 | 8085 | 8863 | 8085
MG | NY | 8324 | 8324 | 8324 | 8906
BSB | NY | 8224 | 8224 | 8224 | 8753
Passagem (ida e volta): |  | 7868.5

## Voos Pesquisa (hidden)
1. ORIGEM: SÃO PAULO
1.1 RIO DE JANEIRO
1.2 GOIÂNIA
1.3 BELO HORIZONTE
1.4 BRASÍLIA
2. ORIGEM: GOIÂNIA
2.1 RIO DE JANEIRO
2.2 SÃO PAULO
2.3 BELO HORIZONTE
2.4 BRASÍLIA
3. ORIGEM: BELO HORIZONTE
3.1 RIO DE JANEIRO
3.2 GOIÂNIA
3.3 BRASÍLIA
3.4 SÃO PAULO
4. ORIGEM: BRASÍLIA
4.1 RIO DE JANEIRO
4.2 BELO HORIZONTE
4.3 GOIÂNIA
4.3 SÃO PAULO
5. ORIGEM: RIO DE JANEIRO
5.1 BELO HORIZONTE
5.2 GOIÂNIA
5.3 BRASÍLIA
5.4 SÃO PAULO

## Precos SICFER
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS FERROVIÁRIOS – SICFER |  |  | São Paulo - Setembro/2021 | [6 empty] | 163.447 | Km
Relatório Analítico de Composições de Custos - Sem Desoneração |  |  | Unidade: | km | [5 empty] | 182.49 | h/mês
Custo Unitário de Referência |  |  | Valores em reais (R$)
010006 | Estudos de geometria do traçado (EVTE)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | 11 | 1 | 0 | 1.4103 | 0.9282 |  | 15.5133
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | 3.5 | 1 | 0 | 0.9461 | 0.6227 |  | 3.3114
EQ0770 | Tablet de 10" | 7 | 1 | 0 | 0.3739 | 0.2461 |  | 2.6173
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos | 21.442
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
MO0113 | Coordenador | 1.5 | h |  | 164.6233 |  |  | 246.935
MO0114 | Engenheiro Sênior | 2 | h |  | 138.5321 |  |  | 277.0642 |  | 326.894 | horas | 0.44782
MO0115 | Engenheiro Pleno | 2 | h |  | 106.1578 |  |  | 212.3156 |  | 326.894 | horas | 0.44782
MO0116 | Engenheiro Júnior | 2 | h |  | 94.8055 |  |  | 189.611 |  | 326.894 | horas | 0.44782
MO0117 | Engenheiro auxiliar | 1.5 | h |  | 94.8055 |  |  | 142.2083
MO0118 | Técnico Especial | 2 | h |  | 66.4279 |  |  | 132.8558
MO0119 | Técnico Sênior | 1.75 | h |  | 56.1927 |  |  | 98.3372
MO0120 | Técnico Pleno | 1.75 | h |  | 44.363 |  |  | 77.6353
[7 empty] | Custo horário total de mão de obra | 1376.9624
[7 empty] | Custo horário total de execução | 1398.4044
[7 empty] | Produção da equipe | 1,00000 km
[7 empty] | Custo unitário de execução | 1398.4044
[7 empty] | Custo do FIC | -
[7 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | 14.5 | h |  | 4.7278 |  |  | 68.5531
MT2558 | Software SIG para Android/IOS | 7 | h |  | 2.2313 |  |  | 15.6191
MT2559 | Software SIG para MAC/Windows 64bits | 14.5 | h |  | 2.322 |  |  | 33.669
MT2560 | Software IMG para MAC/Windows 64bits | 14.5 | h |  | 1.5411 |  |  | 22.346
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | 14.5 | h |  | 0.2007 |  |  | 2.9102
[7 empty] | Custo unitário total de material | 143.0974
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo total de atividades auxiliares | 0
[7 empty] | SubTotal | 1541.5018
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | FE
Custo unitário total de transporte
[7 empty] | Custo unitário direto total | 1541.5
Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISF - 209
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS FERROVIÁRIOS – SICFER |  |  | São Paulo - Setembro/2021
Relatório Analítico de Composições de Custos - Sem Desoneração |  |  | Unidade: | km
Custo Unitário de Referência |  |  | Valores em reais (R$)
010039 | Estudos de investimento (EVTE) | [7 empty] | Estudos de investimento (EVTE)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | 7 | 1 | 0 | 1.4103 | 0.9282 |  | 9.8721
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | 4 | 1 | 0 | 0.9461 | 0.6227 |  | 3.7844
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos | 13.6565
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
MO0113 | Coordenador | 1 | h |  | 164.6233 |  |  | 164.6233
MO0114 | Engenheiro Sênior | 3 | h |  | 138.5321 |  |  | 415.5963 |  | 490.341 | horas | 0.67174
MO0115 | Engenheiro Pleno | 2 | h |  | 106.1578 |  |  | 212.3156 |  | 326.894 | horas | 0.44782
MO0116 | Engenheiro Júnior | 1 | h |  | 94.8055 |  |  | 94.8055 |  | 163.447 | horas | 0.22391
MO0117 | Engenheiro auxiliar | 0.5 | h |  | 94.8055 |  |  | 47.4028
MO0118 | Técnico Especial | 1 | h |  | 66.4279 |  |  | 66.4279
MO0119 | Técnico Sênior | 1 | h |  | 56.1927 |  |  | 56.1927
MO0120 | Técnico Pleno | 0.5 | h |  | 44.363 |  |  | 22.1815
MO0121 | Técnico Júnior | 0.5 | h |  | 39.645 |  |  | 19.8225
MO0122 | Técnico Auxiliar | 0.5 | h |  | 33.8631 |  |  | 16.9316
[7 empty] | Custo horário total de mão de obra | 1116.2997
[7 empty] | Custo horário total de execução | 1129.9562
[7 empty] | Produção da equipe | 1,00000 km
[7 empty] | Custo unitário de execução | 1129.9562
[7 empty] | Custo do FIC | -
[7 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | 11 | h |  | 4.7278 |  |  | 52.0058
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | 11 | h |  | 0.2007 |  |  | 2.2077
[7 empty] | Custo unitário total de material | 54.2135
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo total de atividades auxiliares | 0
[7 empty] | SubTotal | 1184.1697
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | FE
Custo unitário total de transporte
[7 empty] | Custo unitário direto total | 1184.17
Obs.: | [8 empty] | Obs.:
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS FERROVIÁRIOS – SICFER |  |  | São Paulo - Setembro/2021
Relatório Analítico de Composições de Custos - Sem Desoneração |  |  | Unidade: | km
Custo Unitário de Referência |  |  | Valores em reais (R$)
010027 | Estudos de superestrutura (EVTE) | [7 empty] | Estudos de superestrutura (EVTE)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | 7.25 | 1 | 0 | 1.4103 | 0.9282 |  | 10.2247
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | 2.25 | 1 | 0 | 0.9461 | 0.6227 |  | 2.1287
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos | 12.3534
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
MO0113 | Coordenador | 0.75 | h |  | 164.6233 |  |  | 123.4675
MO0114 | Engenheiro Sênior | 1 | h |  | 138.5321 |  |  | 138.5321 |  | 163.447 | horas | 0.22391
MO0115 | Engenheiro Pleno | 1 | h |  | 106.1578 |  |  | 106.1578 |  | 163.447 | horas | 0.22391
MO0116 | Engenheiro Júnior | 1 | h |  | 94.8055 |  |  | 94.8055 |  | 163.447 | horas | 0.22391
MO0117 | Engenheiro auxiliar | 0.75 | h |  | 94.8055 |  |  | 71.1041
MO0118 | Técnico Especial | 1 | h |  | 66.4279 |  |  | 66.4279
MO0119 | Técnico Sênior | 1 | h |  | 56.1927 |  |  | 56.1927
MO0120 | Técnico Pleno | 1 | h |  | 44.363 |  |  | 44.363
MO0121 | Técnico Júnior | 0.75 | h |  | 39.645 |  |  | 29.7338
MO0122 | Técnico Auxiliar | 0.75 | h |  | 33.8631 |  |  | 25.3973
MO0123 | Consultor | 0.5 | h |  | 196.6108 |  |  | 98.3054
[7 empty] | Custo horário total de mão de obra | 854.4871
[7 empty] | Custo horário total de execução | 866.8405
[7 empty] | Produção da equipe | 1,00000 km
[7 empty] | Custo unitário de execução | 866.8405
[7 empty] | Custo do FIC | -
[7 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | 9.5 | h |  | 4.7278 |  |  | 44.9141
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | 9.5 | h |  | 0.2007 |  |  | 1.9067
[7 empty] | Custo unitário total de material | 46.8208
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo total de atividades auxiliares | 0
[7 empty] | SubTotal | 913.6613
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | FE
Custo unitário total de transporte
[7 empty] | Custo unitário direto total | 913.66
Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISFs - 213 -214-215 | [8 empty] | Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISFs - 213 -214-215
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS FERROVIÁRIOS – SICFER |  |  | São Paulo - Setembro/2021
Relatório Analítico de Composições de Custos - Sem Desoneração |  |  | Unidade: | km
Custo Unitário de Referência |  |  | Valores em reais (R$)
010009 | Estudos operacionais (EVTE) | [7 empty] | Estudos operacionais (EVTE)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | 8 | 1 | 0 | 1.4103 | 0.9282 |  | 11.2824
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | 5.375 | 1 | 0 | 0.9461 | 0.6227 |  | 5.0853
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos | 16.3677
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
MO0113 | Coordenador | 1.375 | h |  | 164.6233 |  |  | 226.357
MO0114 | Engenheiro Sênior | 4 | h |  | 138.5321 |  |  | 554.1284 |  | 653.788 | horas | 0.89565
MO0115 | Engenheiro Pleno | 4 | h |  | 106.1578 |  |  | 424.6312 |  | 653.788 | horas | 0.89565
MO0116 | Engenheiro Júnior | 1.75 | h |  | 94.8055 |  |  | 165.9096 |  | 286.0322 | horas | 0.39185
MO0118 | Técnico Especial | 1.375 | h |  | 66.4279 |  |  | 91.3384
MO0119 | Técnico Sênior | 0.875 | h |  | 56.1927 |  |  | 49.1686
[7 empty] | Custo horário total de mão de obra | 1511.5332
[7 empty] | Custo horário total de execução | 1527.9009
[7 empty] | Produção da equipe | 1,00000 km
[7 empty] | Custo unitário de execução | 1527.9009
[7 empty] | Custo do FIC | -
[7 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
MT2560 | Software IMG para MAC/Windows 64bits | 2.25 | h |  | 1.5411 |  |  | 3.4675
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | 13.375 | h |  | 0.2007 |  |  | 2.6844
[7 empty] | Custo unitário total de material | 6.1519
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo total de atividades auxiliares | 0
[7 empty] | SubTotal | 1534.0528
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
[7 empty] | Custo unitário total de tempo fixo | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | FE
Custo unitário total de transporte
[7 empty] | Custo unitário direto total | 1534.05
Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISF - 227 | [8 empty] | Obs.: Conforme Instrução Normativa: ISF - 227

## Precos Pessoal
57.57 | Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[7 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
Local |  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
Escritório | P8001 | Advogado júnior | mês | 2027.73 | 64% | 1297.74 | 30.38% | 616 | 0.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 4.7975 | 0% | 0 | 6.71% | 350 | 0.23% | 9.98 | 112.4% | 2278.5175 | 4306.2475
Escritório | P8002 | Advogado pleno | mês | 2647.31 | 64% | 1694.27 | 23.27% | 616 | 0.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 4.7975 | 0% | 0 | 5.03% | 600 | 0.17% | 9.98 | 110.5% | 2925.0475 | 5572.3575
Escritório | P8003 | Advogado sênior | mês | 4917.177 | 64% | 3146.99 | 12.53% | 616 | 0.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.7975 | 0% | 0 | 2.83% | 800 | 0.1% | 9.98 | 93.1% | 4577.7675 | 9494.9445
Campo | P8020 | Assistente social pleno | mês | 1655.55 | 64% | 1059.55 | 37.21% | 616 | 0.62% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.12% | 19.5675 | 0% | 0 | 7.13% | 600 | 0.25% | 9.98 | 147.1% | 2435.3175 | 4090.8675
Campo | P8021 | Assistente social sênior | mês | 3053.36 | 64% | 1954.15 | 20.17% | 616 | 0.36% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 19.5675 | 0% | 0 | 4.2% | 800 | 0.15% | 9.98 | 115.6% | 3529.9175 | 6583.2775
Campo | P8034 | Biólogo sênior | mês | 3371.6076 | 64% | 2157.82 | 18.27% | 616 | 0.33% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 19.5675 | 0% | 0 | 3.86% | 800 | 0.13% | 9.98 | 110.7% | 3733.5875 | 7105.1951
Escritório | P8042 | Contador sênior | mês | 4909.739 | 64% | 3142.23 | 12.55% | 616 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.7975 | 0% | 0 | 2.82% | 800 | 0.1% | 9.98 | 93.14% | 4573.0075 | 9482.7465
Campo | P8044 | Coordenador ambiental | mês | 8524.8277 | 64% | 5455.88 | 7.226% | 616 | 0.13% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 19.5675 | 0% | 0 | 1.69% | 800 | 0.06% | 9.98 | 82.48% | 7031.6475 | 15556.4752
Escritório | P8045 | Economista júnior | mês | 2202.92 | 64% | 1409.86 | 27.96% | 616 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.7975 | 0% | 0 | 6.2% | 350 | 0.22% | 9.98 | 108.5% | 2390.6375 | 4593.5575
Escritório | P8046 | Economista pleno | mês | 2883.51 | 64% | 1845.44 | 21.36% | 616 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.7975 | 0% | 0 | 4.65% | 600 | 0.16% | 9.98 | 106.7% | 3076.2175 | 5959.7275
Escritório | P8047 | Economista sênior | mês | 5111.63 | 64% | 3271.44 | 12.05% | 616 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 4.7975 | 0% | 0 | 2.73% | 800 | 0.09% | 9.98 | 91.99% | 4702.2175 | 9813.8475
Campo | P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11220 | 64% | 7180.8 | 5.49% | 616 | 0.22% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 19.5675 | 0% | 0 | 2.56% | 350 | 0.09% | 9.98 | 74.03% | 8306.5675 | 19526.5675
Campo | P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 11513.98 | 64% | 7368.94 | 5.35% | 616 | 0.22% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 19.5675 | 0% | 0 | 2.55% | 600 | 0.09% | 9.98 | 75.95% | 8744.7075 | 20258.6875
Campo | P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 12900 | 64% | 8256 | 4.775% | 616 | 0.18% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 19.5675 | 0% | 0 | 2.12% | 800 | 0.07% | 9.98 | 76.22% | 9831.7675 | 22731.7675
Campo | P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 14200 | 64% | 9088 | 4.338% | 616 | 0.11% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 19.5675 | 0% | 0 | 1.4% | 800 | 0.05% | 9.98 | 75.1% | 10663.7675 | 24863.7675
Campo | P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 13000 | 64% | 8320 | 4.738% | 616 | 0.13% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 19.5675 | 0% | 0 | 1.68% | 800 | 0.06% | 9.98 | 76.12% | 9895.7675 | 22895.7675
Campo | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11220 | 64% | 7180.8 | 5.49% | 616 | 0.22% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 19.5675 | 0% | 0 | 2.56% | 350 | 0.09% | 9.98 | 74.03% | 8306.5675 | 19526.5675
Campo | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11895.06 | 64% | 7612.83 | 5.179% | 616 | 0.21% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 19.5675 | 0% | 0 | 2.46% | 600 | 0.09% | 9.98 | 75.57% | 8988.5975 | 20883.6575
Campo | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 12800 | 64% | 8192 | 4.812% | 616 | 0.17% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 19.5675 | 0% | 0 | 1.94% | 800 | 0.07% | 9.98 | 76.31% | 9767.7675 | 22567.7675
Campo | P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 12300 | 64% | 7872 | 5.008% | 616 | 0.18% | 130.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 19.5675 | 0% | 0 | 2.09% | 800 | 0.07% | 9.98 | 76.81% | 9447.7675 | 21747.7675

## TC-CustosGerais
2023-07-01
Tabela 1 - Custos de veículos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2023
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un) |  | S
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 32.84 | 6.47
| E8891 | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | hora | 174.6849 | 0
| E8887 | Van furgão - 93 kW (com motorista) | hora | 74.09 | 43.18
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2023
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.3
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 30.93
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 502.59
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.87
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5144.99
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4285.23
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4235.59
| B8958 | Topografia |  | mês | 3163.12
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.92
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 212.02
Fonte: FGV IBRE

## Categorias (hidden)
Categoria | Código
Advogado júnior | P8001
Advogado pleno | P8002
Advogado sênior | P8003
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Assistente social pleno | P8020
Assistente social sênior | P8021
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Biólogo sênior | P8034
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Contador sênior | P8042
Coordenador ambiental | P8044
Economista júnior | P8045
Economista pleno | P8046
Economista sênior | P8047
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Engenheiro ambiental júnior | P8057
Engenheiro ambiental pleno | P8058
Engenheiro ambiental sênior | P8059
Engenheiro consultor especial | P8060
Engenheiro coordenador | P8061
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Engenheiro de projetos júnior | P8065
Engenheiro de projetos pleno | P8066
Engenheiro de projetos sênior | P8067
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Engenheiro florestal sênior | P8070
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Veículos
Tipo | Código Engenharia Consultiva
Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) | E8889
Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) | E8891
Veículo van - tipo furgão - (com motorista) | E8887

## Equip.Info
Código SICFER | Equipamentos de Informática | Unidade | Valor de Aquisição (R$) | Depreciação (R$/h) | Oportunidade de Capital (R$/h) | Manutenção (R$/h) | Custo Horário Data base: Set/21 |  | Índice de Reajustamento (Set-21 - Jul/23) | Custo Horário Data base: Jan/23
[7 empty] | Produtivo | Improdutivo | 287,460 / 252,425 | Produtivo | Improdutivo
EQ0768 | Desktop com monitor de 21", processador, placa de vídeo e memória compatíveis à CAD/SIG | h | 9641.129 | 0.7713 | 0.1569 | 0.4821 | 1.4103 | 0.9282 | 1.1388 | 0 | 1.057
EQ0769 | Laptop 14" com processador, placa de vídeo e memória compatíveis à função CAD/SIG | h | 6467.2437 | 0.5174 | 0.1053 | 0.3234 | 0.9461 | 0.6227 | 1.1388 | 0 | 0.7091

## Mat.Info
Código SICFER | Software de Informática | Unidade | Custo Horário (R$/h) Data base: Jul/23
MT2561 | Sistema operacional e pacote office | h | 0
MT2557 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 0
MT2560 | Software IMG para MAC/Windows 64bits | h | 0
MT2559 | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 0