## Dados
Dados - EVTEA Lote 01:
Malha Ferroviária: | Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Transnordentina Logística (FTL)
Objeto: | Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para transporte de passageiros da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Transnordentina Logística (FTL).
Segmento 1 | 107 | FCA | Salvador (BA) - Feira de Santana (BA)
Segmento 2 | 116 | FTL | São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA)
Segmento 3 | 240 | FTL | Fortaleza (CE) - Sobral (CE)
Extensão (km): | 463 | km
Região de Audiência Pública: | Bahia, Ceará, Maranhão.
Capitais mais próximas: Total: 3 | Fortaleza (CE), Salvador (BA), São Luís (MA).
Cidades de pesquisa: | Fortaleza, Sobral, São Luís, Itapecuru Mirim, Salvador e Feira de Santana.
Período Pesquisa de Campo: (Mercado e Demanda) | 18 | semanas | A pesquisa de demanda se dará em 6 semanas por trecho. O total do periodo de pesquisa consiste em 1 semana de preparação/treinamento da equipe, 6 semanas de pesquisa de campo e 1 semana de conclusão e consolidação dos dados. | 6
Inspeção / Vistoria em Campo: (Operacional) | 4 | semanas | previsão de inspeção pontual em campo, para verificação de adequações ao transporte de passageiros, com cerca de 4,82 km por dia. | 6
Data Base: | 2023-10-01
BDI | 44.6%
Horas trabalháveis no mês (h): | 182.49 | Conforme Resolução DNIT nº 11/2020.
Conferência:
Homem hora: | 60385.941
Orçamento | 7335170.33
Resumo | 7335170.33 | TRUE
Produtos | 7335170.33 | TRUE
Recursos | 7335170.33 | TRUE
Resumo NT | 7335170.3263 | TRUE
Segmento 1 | 2173347.05
Segmento 2 | 2175996.85
Segmento 3 | 2316050.2
Único | 251896.57
Único | 368985.91
Total | 7335170.32 | TRUE

## Lotes
Trecho | Extensão (km) | Malha concedida | Concessionária | Lote | Prioridade | Segmento | Preço de Venda por segmento
Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) | 107 | Sim | FCA | 1 | 1 | Segmento 1 | 2173347.05
São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) | 116 | Sim | FTL | 1 | 2 | Segmento 2 | 2175996.85
Fortaleza (CE) - Sobral (CE) | 240 | Sim | FTL | 1 | 3 | Segmento 3 | 2316050.2
Plano de Trabalho | [5 empty] | Único | 251896.57
Análise de Impacto Regulatório (AIR) | [5 empty] | Único | 368985.91
Elaboração de Minutas / Contrato | [5 empty] | Único | 48893.74
Total | 463 | [5 empty] | 7335170.32

## Resumo
Orçamento Referencial - Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para transporte de passageiros da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Transnordentina Logística (FTL).
Database: | 2023-10-01
Escopo |  | Duração Total (meses) | Preço de Venda por Fase do Estudo (R$)
|  |  | RPT | RCD | RCD-AP | RAP | RTC | RED | SubTotal
|  |  | Plano Trabalho | Dados Consolidados | Pacote de Estudos | Pacote de Estudos | Pacote TCU | Pacote Edital
1 | Plano de Trabalho | 1 | 251896.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251896.57
2 | EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) | 6 | 0 | 72364.44 | 1820023.53 | 158050.76 | 75835.32 | 47073 | 2173347.05
3 | EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) | 7 | 0 | 72682.41 | 1821295.44 | 159110.68 | 75835.32 | 47073 | 2175996.85
4 | EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) | 8 | 0 | 100470.25 | 1932446.81 | 160224.82 | 75835.32 | 47073 | 2316050.2
5 | Análise de Impacto Regulatório (AIR) | 3 | 0 | 0 | 368985.91 | 0 | 0 | 0 | 368985.91
6 | Elaboração de Minutas / Contrato | 1 | 0 | 0 | 48893.74 | 0 | 0 | 0 | 48893.74
SubTotal |  |  | 251896.58 | 245517.11 | 5991645.44 | 477386.27 | 227505.97 | 141219.01 | 7335170.33

## Produtos
Cronograma Físico-Financeiro - Lote 01
| Item / Produtos |  | Descrição | Produtos / Atividades |  | Valor Total (R$) | % | Atividade |  |  | Revisão / Aprovação | Estudo | [12 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  |  | Acórdão TCU | - | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do contrato
[8 empty] | Início | Duração | Fim | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| 1 |  | Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | 251896.57 | 251896.57 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | [31 empty] | 1 | RPT
2.1.1 | 2. EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) | 2.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Relatório de Pesquisa de Campo | 939371.17 | 513823.61 | 54.7% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0% | 0% | 100% | [30 empty] | 2 | RCD-AP
2.1.2 |  | 2.1.2 |  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 425547.56 | 45.3% | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [27 empty] | 2 | RCD-AP
2.2 |  | 2.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 341505.77 | 341505.77 | 100% | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [28 empty] | 2 | RCD-AP
2.3 |  | 2.3 | Dimensão Operacional (EOP) | Relatório de Pesquisa de Campo | 361822.18 | 72364.44 | 20% | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |  |  | 100% | [30 empty] | 2 | RCD
2.3 |  |  | Dimensão Operacional (EOP) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 289457.74 | 80% | 3 | 3 | 5 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [27 empty] | 2 | RCD-AP
2.4 |  | 2.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 189483.09 | 189483.09 | 100% | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [28 empty] | 2 | RCD-AP
2.5 |  | 2.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 39196.9 | 39196.9 | 100% | 6 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 0% | 100% | [26 empty] | 2 | RCD-AP
2.6 |  | 2.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 158050.76 | 158050.76 | 100% | 18 | 1 | 18 | 1 | [17 empty] | 0% | 100% | [14 empty] | 2 | RAP
2.7 |  | 2.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 75835.32 | 75835.32 | 100% | 23 | 1 | 23 | 1 | [22 empty] | 0% | 100% | [9 empty] | 2 | RTC
2.8 |  | 2.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório | 47073 | 47073 | 100% | 29 | 1 | 29 | 1 | [28 empty] | 0% | 100% |  |  |  | 2 | RED
2.9 |  | 2.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 21008.86 | 21008.86 | 100% | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0% | 100% | [27 empty] | 2 | RCD-AP
3.1.1 | 3. EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) | 3.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Relatório de Pesquisa de Campo | 939371.17 | 513823.61 | 54.7% | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  | 0% | 0% | 100% | [28 empty] | 3 | RCD-AP
3.1.2 |  | 3.1.2 |  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 425547.56 | 45.3% | 4 | 3 | 6 | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [25 empty] | 3 | RCD-AP
3.2 |  | 3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 341505.77 | 341505.77 | 100% | 5 | 3 | 7 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [25 empty] | 3 | RCD-AP
3.3 |  | 3.3 | Dimensão Operacional (EOP) | Relatório de Pesquisa de Campo | 363412.06 | 72682.41 | 20.09% | 6 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | [5 empty] | 100% | [27 empty] | 3 | RCD
3.3 |  |  | Dimensão Operacional (EOP) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 290729.65 | 80.35% | 6 | 3 | 8 | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | [24 empty] | 3 | RCD-AP
3.4 |  | 3.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 189483.09 | 189483.09 | 100% | 4 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [26 empty] | 3 | RCD-AP
3.5 |  | 3.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 39196.9 | 39196.9 | 100% | 9 | 1 | 9 | 1 | [8 empty] | 0% | 100% | [23 empty] | 3 | RCD-AP
3.6 |  | 3.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 159110.68 | 159110.68 | 100.7% | 19 | 1 | 19 | 1 | [18 empty] | 0% | 100% | [13 empty] | 3 | RAP
3.7 |  | 3.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 75835.32 | 75835.32 | 100% | 24 | 1 | 24 | 1 | [23 empty] | 0% | 100% | [8 empty] | 3 | RTC
3.8 |  | 3.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório | 47073 | 47073 | 100% | 30 | 1 | 30 | 1 | [29 empty] | 0% | 100% |  |  | 3 | RED
3.9 |  | 3.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 21008.86 | 21008.86 | 100% | 8 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 0% | 100% | [24 empty] | 3 | RCD-AP
4.1.1 | 4. EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) | 4.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Relatório de Pesquisa de Campo | 939371.17 | 513823.61 | 54.7% | 5 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | [26 empty] | 4 | RCD-AP
4.1.2 |  | 4.1.2 |  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 425547.56 | 45.3% | 6 | 3 | 8 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [23 empty] | 4 | RCD-AP
4.2 |  | 4.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 341505.77 | 341505.77 | 100% | 8 | 3 | 10 | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | [22 empty] | 4 | RCD-AP
4.3 |  | 4.3 | Dimensão Operacional (EOP) | Relatório de Pesquisa de Campo | 502351.27 | 100470.25 | 20% | 9 | 0.5 | 8.5 | 0.5 | [8 empty] | 100% | [24 empty] | 4 | RCD
4.3 |  |  | Dimensão Operacional (EOP) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 401881.02 | 80% | 9 | 4 | 12 | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [20 empty] | 4 | RCD-AP
4.4 |  | 4.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 189483.09 | 189483.09 | 100% | 6 | 2 | 7 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | [24 empty] | 4 | RCD-AP
4.5 |  | 4.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 39196.9 | 39196.9 | 100% | 12 | 1 | 12 | 1 | [11 empty] | 0% | 100% | [20 empty] | 4 | RCD-AP
4.6 |  | 4.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 160224.82 | 160224.82 | 100% | 20 | 1 | 20 | 1 | [19 empty] | 0% | 100% | [12 empty] | 4 | RAP
4.7 |  | 4.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 75835.32 | 75835.32 | 100% | 25 | 1 | 25 | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | [7 empty] | 4 | RTC
4.8 |  | 4.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório | 47073 | 47073 | 100% | 31 | 1 | 31 | 1 | [30 empty] | 0% | 100% |  | 4 | RED
4.9 |  | 4.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 21008.86 | 21008.86 | 100% | 11 | 1 | 11 | 1 | [10 empty] | 0% | 100% | [21 empty] | 4 | RCD-AP
5 | 5 |  | Análise de Impacto Regulatório (AIR) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 368985.91 | 368985.91 | 100% | 1 | 3 | 3 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | [29 empty] | 5 | RCD-AP
6 | 6 |  | Elaboração de Minutas / Contrato | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 48893.74 | 48893.74 | 100% | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 0% | 100% | [28 empty] | 6 | RCD-AP
| Total - EVTEA |  |  |  | 7335170.32 | 7335170.33 |  | Desembolso Mensal |  |  |  | 0 | 251896.57 | 586188.05 | 368985.91 | 1093706.21 | 808696.57 | 742503.6 | 767053.33 | 601691.85 | 464744.46 | 341505.77 | 21008.86 | 441077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158050.76 | 159110.68 | 160224.82 | 0 | 0 | 75835.32 | 75835.32 | 75835.32 | 0 | 0 | 0 | 47073 | 47073 | 47073 | 0
[8 empty] | % Desembolso Mensal |  |  |  | 0% | 3.434% | 7.991% | 5.03% | 14.91% | 11.02% | 10.12% | 10.46% | 8.203% | 6.336% | 4.656% | 0.2864% | 6.013% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.155% | 2.169% | 2.184% | 0% | 0% | 1.034% | 1.034% | 1.034% | 0% | 0% | 0% | 0.6417% | 0.6417% | 0.6417% | 0%
[8 empty] | Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 0 | 251896.57 | 838084.62 | 1207070.53 | 2300776.74 | 3109473.31 | 3851976.91 | 4619030.24 | 5220722.09 | 5685466.55 | 6026972.32 | 6047981.18 | 6489059.1 | 6489059.1 | 6489059.1 | 6489059.1 | 6489059.1 | 6489059.1 | 6647109.86 | 6806220.54 | 6966445.36 | 6966445.36 | 6966445.36 | 7042280.68 | 7118116 | 7193951.32 | 7193951.32 | 7193951.32 | 7193951.32 | 7241024.32 | 7288097.32 | 7335170.32 | 7335170.32
[8 empty] | % Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 0% | 3.434% | 11.43% | 16.46% | 31.37% | 42.39% | 52.51% | 62.97% | 71.17% | 77.51% | 82.17% | 82.45% | 88.47% | 88.47% | 88.47% | 88.47% | 88.47% | 88.47% | 90.62% | 92.79% | 94.97% | 94.97% | 94.97% | 96.01% | 97.04% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.72% | 99.36% | 100% | 100%

## Recursos
Orçamento - EVTEA Lote 1
| Projeto de Modelagem da Concessão |  |  |  | Data Base: | 2023-10-01 | Total geral: | 4663459.6 | 7335170.33
| Item |  | Grupo | Descrição | Unidade | Preço unitário (R$) | Quantidade total | Preço de Custo (R$) | Preço de Venda (R$) | Referência | Memória dos quantitativos
1 | 1 | Plano de Trabalho | [5 empty] | 174202.3335 | 251896.5742
1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.25 | 7939.99 | 11481.2255 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por 15 dias
1 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 1 | 31481.62 | 45522.4225 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por 15 dias
1 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 1 | 37906.68 | 54813.0593 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por 15 dias
1 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 1 | 27604.86 | 39916.6276 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por 15 dias
1 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 1 | 21969.16 | 31767.4054 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por 15 dias
1 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 28717.9649 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por 15 dias
1 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 1 | 19214.9 | 27784.7454 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por 15 dias
1 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 1140.5625 | 247.5021 | 357.888 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
1 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1140.5625 | 185.3414 | 268.0037 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
1 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 3 | 1492 | 2157.432 | Cotação | Passagem de ida e volta, considerando 3 profissionais (Coordenador / Eng. Consultor Especial / Profissional Sênior)
1 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 10.5 | 6300 | 9109.8 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias para 2 dias úteis na capital/sede da INFRA - Brasília DF (2,5 diárias)
2 | 2 | EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) | [5 empty] | 1948902.8597 | 2173347.0616
2.1 | 2.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [5 empty] | 649634.2866 | 939371.1784
2.1.1 | 2.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo
2.1.1 |  | P8025 | PESSOAL | Auxiliar | mês | 3818.09 | 50 | 190904.5 | 276047.907 | DNIT out/23 | 25 Auxiliar por mês
2.1.1 |  | P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 5747.99 | 8 | 45983.92 | 66492.7483 | DNIT out/23 | 4 Técnico em geoprocessamento por mês
2.1.1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 2 | 63519.92 | 91849.8043 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.1.1 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 10949.4 | 2376.0198 | 3435.7246 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.1.1 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 10949.4 | 1779.2775 | 2572.8353 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.1.1 |  | E8887 | VEÍCULO | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | h |  |  | 27993.7275 | 40478.93 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,5 de utilização produtiva.
2.1.1 |  | Pesquisa de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 6 | 2984 | 4314.864 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.1.1 |  | Pesquisa de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 600 | 33 | 19800 | 28630.8 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.1.2 | 2.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Consolidação do Estudo
2.1.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 1.5 | 56860.02 | 82219.5889 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.1.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 3 | 82814.58 | 119749.8827 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.1.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 95302.2161 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
2.1.2 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 3 | 59580.84 | 86153.8946 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.1.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.75 | 23819.97 | 34443.6766 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.1.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 1642.41 | 892.6498 | 1290.7717 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.1.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 410.6025 | 89.1007 | 128.8397 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.1.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 2053.0125 | 333.6145 | 482.4066 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.2 | 2.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [5 empty] | 236172.7317 | 341505.7701
2.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 1.5 | 56860.02 | 82219.5889 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 3 | 82814.58 | 119749.8827 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 95302.2161 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
2.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.75 | 23819.97 | 34443.6766 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 1094.94 | 595.0999 | 860.5144 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 410.6025 | 89.1007 | 128.8397 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1505.5425 | 244.6507 | 353.7648 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.2 |  | MTSF002 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 3.374 | 547.47 | 1847.1638 | 2670.9988 | Cotação out/23 | Estimado 1 software por profissional técnico
2.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3 | 2.3 | Dimensão Operacional (EOP) | [5 empty] | 250222.8098 | 361822.1829
2.3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 1.5 | 56860.02 | 82219.5889 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 3 | 82814.58 | 119749.8827 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 95302.2161 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
2.3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.75 | 23819.97 | 34443.6766 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.3 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 1094.94 | 595.0999 | 860.5144 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.3 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 410.6025 | 89.1007 | 128.8397 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.3 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1505.5425 | 244.6507 | 353.7648 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.3 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3.1 | 2.3.1 | Dimensão Operacional (EOP) - Inspeção de Campo
2.3.1 |  | Inspeção de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 894.25 | 3 | 2682.75 | 3879.2565 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3.1 |  | Inspeção de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 515 | 19.5 | 10042.5 | 14521.455 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3.1 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | h |  |  | 3171.9918 | 4586.7001 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,8 de utilização produtiva.
2.4 | 2.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [5 empty] | 131039.4791 | 189483.0868
2.4 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 1 | 31481.62 | 45522.4225 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
2.4 |  | P8059 | PESSOAL | Engenheiro ambiental sênior | mês | 25413.33 | 2 | 50826.66 | 73495.3504 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental sênior por mês
2.4 |  | P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21261.51 | 2 | 42523.02 | 61488.2869 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental pleno por mês
2.4 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 729.96 | 396.7333 | 573.6763 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
2.4 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 182.49 | 39.6003 | 57.2621 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
2.4 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 912.45 | 148.2731 | 214.4029 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.4 |  | MTSF003 | MATERIAL | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 4.463 | 364.98 | 1628.9057 | 2355.3977 | Cotação out/23 | Custo horário do software durante a execução dos trabalhos
2.4 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.4 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.5 | 2.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [5 empty] | 27107.1231 | 39196.9
2.5 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 28717.9649 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.5 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.5 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 62.9883 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.5 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 47.1686 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.5 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.5 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.6 | 2.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | [5 empty] | 109302.0463 | 158050.7589
2.6 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.25 | 7870.405 | 11380.6056 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
2.6 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.25 | 7939.99 | 11481.2255 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.6 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 1 | 19214.9 | 27784.7454 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
2.6 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 28717.9649 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.6 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.5 | 18953.34 | 27406.5296 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.6 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 1 | 27604.86 | 39916.6276 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.6 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 729.96 | 158.4013 | 229.0483 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.6 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 729.96 | 118.6185 | 171.5224 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.6 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 695.7917 | 4 | 2783.1667 | 4024.459 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.6 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 546.875 | 8 | 4375 | 6326.25 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.6 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h |  |  | 423.0848 | 611.7806 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando de utilização produtiva.
2.7 | 2.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [5 empty] | 52444.8997 | 75835.3249
2.7 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.15 | 4722.243 | 6828.3634 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
2.7 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6888.7353 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.7 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.5 | 9607.45 | 13892.3727 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
2.7 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.5 | 9930.14 | 14358.9824 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.7 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.25 | 9476.67 | 13703.2648 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.7 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.5 | 13802.43 | 19958.3138 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.7 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 374.1045 | 81.1807 | 117.3873 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.7 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 374.1045 | 60.792 | 87.9052 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.8 | 2.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [5 empty] | 32553.9439 | 47073.0029
2.8 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.1 | 3148.162 | 4552.2423 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
2.8 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.8 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.25 | 4803.725 | 6946.1863 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
2.8 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.25 | 4965.07 | 7179.4912 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.8 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.25 | 9476.67 | 13703.2648 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.8 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.25 | 6901.215 | 9979.1569 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.8 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 218.988 | 47.5204 | 68.7145 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.8 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 218.988 | 35.5855 | 51.4567 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.9 | 2.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [5 empty] | 14528.9465 | 21008.8566
2.9 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 11276.77 | 1 | 11276.77 | 16306.2094 | DNIT out/23 | 1 Advogado pleno por mês
2.9 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.9 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 62.9883 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.9 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 47.1686 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3 | 3 | EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) | [5 empty] | 649669.8721 | 2175996.8566
3.1 | 3.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [5 empty] | 649634.2866 | 939371.1784
3.1.1 | 3.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo
3.1.1 |  | P8025 | PESSOAL | Auxiliar | mês | 3818.09 | 50 | 190904.5 | 276047.907 | DNIT out/23 | 25 Auxiliar por mês
3.1.1 |  | P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 5747.99 | 8 | 45983.92 | 66492.7483 | DNIT out/23 | 4 Técnico em geoprocessamento por mês
3.1.1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 2 | 63519.92 | 91849.8043 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.1.1 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 10949.4 | 2376.0198 | 3435.7246 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.1.1 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 10949.4 | 1779.2775 | 2572.8353 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.1.1 |  | E8887 | VEÍCULO | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | h |  |  | 27993.7275 | 40478.93 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,5 de utilização produtiva.
3.1.1 |  | Pesquisa de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 6 | 2984 | 4314.864 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.1.1 |  | Pesquisa de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 600 | 33 | 19800 | 28630.8 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.1.2 | 3.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - =Consolidação do Estudo
3.1.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 1.5 | 56860.02 | 82219.5889 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.1.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 3 | 82814.58 | 119749.8827 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.1.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 95302.2161 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3.1.2 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 3 | 59580.84 | 86153.8946 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.1.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.75 | 23819.97 | 34443.6766 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.1.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 1642.41 | 892.6498 | 1290.7717 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.1.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 410.6025 | 89.1007 | 128.8397 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.1.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 2053.0125 | 333.6145 | 482.4066 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.1.2 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.2 | 3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [5 empty] | 236172.7317 | 341505.7701
3.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 1.5 | 56860.02 | 82219.5889 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 3 | 82814.58 | 119749.8827 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 95302.2161 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.75 | 23819.97 | 34443.6766 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 1094.94 | 595.0999 | 860.5144 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 410.6025 | 89.1007 | 128.8397 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1505.5425 | 244.6507 | 353.7648 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.2 |  | MTSF002 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 3.374 | 547.47 | 1847.1638 | 2670.9988 | Cotação out/23 | Estimado 1 software por profissional técnico
3.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3 | 3.3 | Dimensão Operacional (EOP) | [5 empty] | 251322.3098 | 363412.0599
3.3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 1.5 | 56860.02 | 82219.5889 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 3 | 82814.58 | 119749.8827 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 95302.2161 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3.3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.75 | 23819.97 | 34443.6766 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.3 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 1094.94 | 595.0999 | 860.5144 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.3 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 410.6025 | 89.1007 | 128.8397 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.3 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1505.5425 | 244.6507 | 353.7648 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.3 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3.1 | 3.3.1 | Dimensão Operacional (EOP) - Inspeção de Campo
3.3.1 |  | Inspeção de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1260.75 | 3 | 3782.25 | 5469.1335 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3.1 |  | Inspeção de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 515 | 19.5 | 10042.5 | 14521.455 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3.1 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | h |  |  | 3171.9918 | 4586.7001 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,8 de utilização produtiva.
3.4 | 3.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [5 empty] | 131039.4791 | 189483.0868
3.4 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 1 | 31481.62 | 45522.4225 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
3.4 |  | P8059 | PESSOAL | Engenheiro ambiental sênior | mês | 25413.33 | 2 | 50826.66 | 73495.3504 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental sênior por mês
3.4 |  | P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21261.51 | 2 | 42523.02 | 61488.2869 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental pleno por mês
3.4 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 729.96 | 396.7333 | 573.6763 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
3.4 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 182.49 | 39.6003 | 57.2621 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
3.4 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 912.45 | 148.2731 | 214.4029 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.4 |  | MTSF003 | MATERIAL | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 4.463 | 364.98 | 1628.9057 | 2355.3977 | Cotação out/23 | Custo horário do software durante a execução dos trabalhos
3.4 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.4 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.5 | 3.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [5 empty] | 27107.1231 | 39196.9
3.5 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 28717.9649 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.5 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.5 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 62.9883 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.5 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 47.1686 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.5 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.5 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.6 | 3.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | [5 empty] | 110035.0463 | 159110.6769
3.6 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.25 | 7870.405 | 11380.6056 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
3.6 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.25 | 7939.99 | 11481.2255 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.6 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 1 | 19214.9 | 27784.7454 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
3.6 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 28717.9649 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.6 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.5 | 18953.34 | 27406.5296 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.6 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 1 | 27604.86 | 39916.6276 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.6 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 729.96 | 158.4013 | 229.0483 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.6 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 729.96 | 118.6185 | 171.5224 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.6 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 879.0417 | 4 | 3516.1667 | 5084.377 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.6 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 546.875 | 8 | 4375 | 6326.25 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.6 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h |  |  | 423.0848 | 611.7806 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando de utilização produtiva.
3.7 | 3.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [5 empty] | 52444.8997 | 75835.3249
3.7 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.15 | 4722.243 | 6828.3634 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
3.7 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6888.7353 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.7 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.5 | 9607.45 | 13892.3727 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
3.7 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.5 | 9930.14 | 14358.9824 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.7 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.25 | 9476.67 | 13703.2648 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.7 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.5 | 13802.43 | 19958.3138 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.7 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 374.1045 | 81.1807 | 117.3873 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.7 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 374.1045 | 60.792 | 87.9052 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.8 | 3.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [5 empty] | 32553.9439 | 47073.0029
3.8 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.1 | 3148.162 | 4552.2423 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
3.8 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.8 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.25 | 4803.725 | 6946.1863 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
3.8 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.25 | 4965.07 | 7179.4912 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.8 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.25 | 9476.67 | 13703.2648 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.8 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.25 | 6901.215 | 9979.1569 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.8 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 218.988 | 47.5204 | 68.7145 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.8 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 218.988 | 35.5855 | 51.4567 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.9 | 3.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [5 empty] | 14528.9465 | 21008.8566
3.9 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 11276.77 | 1 | 11276.77 | 16306.2094 | DNIT out/23 | 1 Advogado pleno por mês
3.9 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.9 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 62.9883 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.9 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 47.1686 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4 | 4 | EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) | [5 empty] | 1601694.4755 | 2316050.2116
4.1 | 4.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [5 empty] | 649634.2866 | 939371.1784
4.1.1 | 4.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo
4.1.1 |  | P8025 | PESSOAL | Auxiliar | mês | 3818.09 | 50 | 190904.5 | 276047.907 | DNIT out/23 | 25 Auxiliar por mês
4.1.1 |  | P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 5747.99 | 8 | 45983.92 | 66492.7483 | DNIT out/23 | 4 Técnico em geoprocessamento por mês
4.1.1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 2 | 63519.92 | 91849.8043 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.1.1 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 10949.4 | 2376.0198 | 3435.7246 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.1.1 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 10949.4 | 1779.2775 | 2572.8353 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.1.1 |  | E8887 | VEÍCULO | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | h |  |  | 27993.7275 | 40478.93 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,5 de utilização produtiva.
4.1.1 |  | Pesquisa de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 6 | 2984 | 4314.864 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.1.1 |  | Pesquisa de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 600 | 33 | 19800 | 28630.8 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.1.2 | 4.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Tratamento de Dados, Simulações e Consolidação do Estudo
4.1.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 1.5 | 56860.02 | 82219.5889 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.1.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 3 | 82814.58 | 119749.8827 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.1.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 95302.2161 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
4.1.2 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 3 | 59580.84 | 86153.8946 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.1.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.75 | 23819.97 | 34443.6766 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.1.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 1642.41 | 892.6498 | 1290.7717 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.1.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 410.6025 | 89.1007 | 128.8397 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.1.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 2053.0125 | 333.6145 | 482.4066 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.2 | 4.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [5 empty] | 236172.7317 | 341505.7701
4.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 1.5 | 56860.02 | 82219.5889 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 3 | 82814.58 | 119749.8827 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 95302.2161 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
4.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.75 | 23819.97 | 34443.6766 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 1094.94 | 595.0999 | 860.5144 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 410.6025 | 89.1007 | 128.8397 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1505.5425 | 244.6507 | 353.7648 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.2 |  | MTSF002 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 3.374 | 547.47 | 1847.1638 | 2670.9988 | Cotação out/23 | Estimado 1 software por profissional técnico
4.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3 | 4.3 | Dimensão Operacional (EOP) | [5 empty] | 347407.5187 | 502351.272
4.3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 2 | 75813.36 | 109626.1186 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 4 | 110419.44 | 159666.5102 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 4 | 87876.64 | 127069.6214 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
4.3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 1 | 31759.96 | 45924.9022 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.3 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 1459.92 | 793.4665 | 1147.3526 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.3 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 547.47 | 118.801 | 171.7862 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.3 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 2007.39 | 326.2009 | 471.6865 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.3 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3.1 | 4.3.1 | Dimensão Operacional (EOP) - Inspeção de Campo
4.3.1 |  | Inspeção de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1646 | 6 | 9876 | 14280.696 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3.1 |  | Inspeção de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 515 | 39 | 20085 | 29042.91 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3.1 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | h |  |  | 6343.9836 | 9173.4003 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,8 de utilização produtiva.
4.4 | 4.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [5 empty] | 131039.4791 | 189483.0868
4.4 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 1 | 31481.62 | 45522.4225 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
4.4 |  | P8059 | PESSOAL | Engenheiro ambiental sênior | mês | 25413.33 | 2 | 50826.66 | 73495.3504 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental sênior por mês
4.4 |  | P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21261.51 | 2 | 42523.02 | 61488.2869 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental pleno por mês
4.4 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 729.96 | 396.7333 | 573.6763 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
4.4 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 182.49 | 39.6003 | 57.2621 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
4.4 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 912.45 | 148.2731 | 214.4029 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.4 |  | MTSF003 | MATERIAL | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 4.463 | 364.98 | 1628.9057 | 2355.3977 | Cotação out/23 | Custo horário do software durante a execução dos trabalhos
4.4 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.4 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.5 | 4.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [5 empty] | 27107.1231 | 39196.9
4.5 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 28717.9649 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.5 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.5 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 62.9883 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.5 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 47.1686 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.5 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.5 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.6 | 4.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | [5 empty] | 110805.5463 | 160224.8199
4.6 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.25 | 7870.405 | 11380.6056 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
4.6 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.25 | 7939.99 | 11481.2255 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.6 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 1 | 19214.9 | 27784.7454 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
4.6 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 28717.9649 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.6 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.5 | 18953.34 | 27406.5296 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.6 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 1 | 27604.86 | 39916.6276 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.6 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 729.96 | 158.4013 | 229.0483 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.6 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 729.96 | 118.6185 | 171.5224 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.6 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 1071.6667 | 4 | 4286.6667 | 6198.52 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.6 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 546.875 | 8 | 4375 | 6326.25 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.6 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h |  |  | 423.0848 | 611.7806 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando de utilização produtiva.
4.7 | 4.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [5 empty] | 52444.8997 | 75835.3249
4.7 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.15 | 4722.243 | 6828.3634 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
4.7 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6888.7353 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.7 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.5 | 9607.45 | 13892.3727 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
4.7 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.5 | 9930.14 | 14358.9824 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.7 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.25 | 9476.67 | 13703.2648 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.7 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.5 | 13802.43 | 19958.3138 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.7 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 374.1045 | 81.1807 | 117.3873 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.7 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 374.1045 | 60.792 | 87.9052 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.8 | 4.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [5 empty] | 32553.9439 | 47073.0029
4.8 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.1 | 3148.162 | 4552.2423 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
4.8 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.8 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.25 | 4803.725 | 6946.1863 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
4.8 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.25 | 4965.07 | 7179.4912 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.8 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.25 | 9476.67 | 13703.2648 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.8 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.25 | 6901.215 | 9979.1569 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.8 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 218.988 | 47.5204 | 68.7145 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.8 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 218.988 | 35.5855 | 51.4567 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.9 | 4.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [5 empty] | 14528.9465 | 21008.8566
4.9 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 11276.77 | 1 | 11276.77 | 16306.2094 | DNIT out/23 | 1 Advogado pleno por mês
4.9 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.9 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 62.9883 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.9 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 47.1686 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
5 | 5 | #REF! | [5 empty] | 255176.9755 | 368985.9065
5 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 9 | 172934.1 | 250062.7086 | DNIT out/23 | 3 Advogado sênior por mês
5 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 11276.77 | 6 | 67660.62 | 97837.2565 | DNIT out/23 | 2 Advogado pleno por mês
5 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.3 | 9527.988 | 13777.4706 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
5 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 2792.097 | 605.885 | 876.1098 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
5 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 2792.097 | 453.7158 | 656.073 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
5 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1438.288 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
5 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 600 | 5 | 3000 | 4338 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
6 | 6 | #REF! | [5 empty] | 33813.1014 | 48893.7446
6 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 1 | 19214.9 | 27784.7454 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
6 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 11276.77 | 1 | 11276.77 | 16306.2094 | DNIT out/23 | 1 Advogado pleno por mês
6 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4592.4902 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
6 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 383.229 | 83.1607 | 120.2504 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
6 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 383.229 | 62.2747 | 90.0492 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.

## Resumo-NT
Escopo / Fase do Estudo |  | Duração (meses) | Mão de Obra (B) | Equipamentos (A) | Custo Unitário (D)=(A+B)/(C) | Material (E) | Custo Direto (D)+(E) | Conferência | Preço Unitário Referencial | Passagens | Diárias | Veículo | Viagens e Inspeções de Campo | Preço de Venda
1 | Plano de Trabalho | 1 | 165977.49 | 247.5021 | 166224.9921 | 185.3414 | 166410.3335 | 240629.3422 | 240629.34 | 2157.432 | 9109.8 | 0 | 11267.232 | 251896.572
2 | EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) | 6 | 1396733.212 | 5536.7283 | 1402269.9403 | 6506.7723 | 1408776.7126 | 2037091.1264 | 2037091.12 | 19410.0195 | 71168.505 | 45677.4107 | 136255.9352 | 2173347.0552
3 | EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) | 7 | 1396733.212 | 5536.7283 | 1402269.9403 | 6506.7723 | 1408776.7126 | 2037091.1264 | 2037091.12 | 22059.8145 | 71168.505 | 45677.4107 | 138905.7302 | 2175996.8502
4 | EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) | 8 | 1473200.562 | 5764.7952 | 1478965.3572 | 6588.3225 | 1485553.6797 | 2148110.6208 | 2148110.62 | 31985.52 | 85689.96 | 50264.1109 | 167939.5909 | 2316050.2109
5 | Análise de Impacto Regulatório (AIR) | 3 | 250122.708 | 605.885 | 250728.593 | 453.7158 | 251182.3088 | 363209.6185 | 363209.62 | 1438.288 | 4338 | 0 | 5776.288 | 368985.908
6 | Elaboração de Minutas / Contrato | 1 | 33667.666 | 83.1607 | 33750.8267 | 62.2747 | 33813.1014 | 48893.7446 | 48893.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48893.74
SubTotal |  |  | 4716434.85 | 17774.7996 | 4734209.6496 | 20303.199 | 4754512.8486 | 6875025.5791 | 6875025.56 | 77051.074 | 241474.77 | 141618.9323 | 460144.7763 | 7335170.3263

## Mem.Cálculo->
As abas deste conjunto compreendem:
1) Memórias de cálculo de dimensionamento de mão de obra
2) Memórias de cálculo de dimensionamento equipamentos e materiais
3) Memórias de cálculo de planejamento de viagens in loco
4) Memórias de cálculo de planejamento de reuniões presenciais em Brasília e Audiência Pública
5) Cronograma de execução de serviços
6) Cálculo analítico do BDI conforme Resolução DNIT nº 11/2020.

## Cronograma
|  |  | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
Estudo
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Plano de Trabalho | 1 | bar: Estudo 1
2 | EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) | 6 | bar: Estudo 1 to Estudo 6
3 | EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) | 7 | bar: Estudo 3 to Estudo 9
4 | EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) | 8 | bar: Estudo 5 to Estudo 12
5 | Análise de Impacto Regulatório (AIR) | 3 | bar: Estudo 1 to Estudo 3
6 | Elaboração de Minutas / Contrato | 1 | bar: Estudo 4
|  |  | EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) | [12 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  |  | Acórdão TCU | - | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do contrato
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
2.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 2 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 1 to EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 2
2.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 2 to EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 4
2.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 2 to EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 4
2.3 | Dimensão Operacional (EOP) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 3 to EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 5
2.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 2 to EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 3
2.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 6
2.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | bar: Revisão Pós Audiência 18
2.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | 1 | bar: Revisão TCU 23
2.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | 1 | bar: Processo Licitatório 29
2.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Salvador (BA) - Feira de Santana (BA) 5
|  |  | EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) | [12 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  |  | Acórdão TCU | - | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do contrato
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
3.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 2 | bar: EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 3 to EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 4
3.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 4 to EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 6
3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 5 to EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 7
3.3 | Dimensão Operacional (EOP) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 6 to EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 8
3.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 4 to EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 5
3.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 9
3.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | bar: Revisão Pós Audiência 19
3.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | 1 | bar: Revisão TCU 24
3.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | 1 | bar: Processo Licitatório 30
3.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 2 - São Luís (MA) - Itapecuru Mirim (MA) 8
|  |  | EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) | [12 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  |  | Acórdão TCU | - | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do contrato
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
4.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 2 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 5 to EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 6
4.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 6 to EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 8
4.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 8 to EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 10
4.3 | Dimensão Operacional (EOP) | 4 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 9 to EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 12
4.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 6 to EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 7
4.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 12
4.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | bar: Revisão Pós Audiência 20
4.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | 1 | bar: Revisão TCU 25
4.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | 1 | bar: Processo Licitatório 31
4.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Fortaleza (CE) - Sobral (CE) 11
Note on D1: Importante: Preencher com "x" nos meses em que deseja que a tarefa seja executada.

## Alocação MO
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | Advogado júnior | Advogado pleno | Advogado sênior | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | Arquiteto júnior | Arquiteto pleno | Arquiteto sênior | Assistente social júnior | Assistente social pleno | Assistente social sênior | Auxiliar | Auxiliar administrativo | Auxiliar de laboratório | Auxiliar de topografia | Biólogo júnior | Biólogo pleno | Biólogo sênior | Chefe de escritório | Contador júnior | Contador pleno | Contador sênior | Coordenador ambiental | Economista júnior | Economista pleno | Economista sênior | Engenheiro agrônomo júnior | Engenheiro agrônomo pleno | Engenheiro agrônomo sênior | Engenheiro ambiental júnior | Engenheiro ambiental pleno | Engenheiro ambiental sênior | Engenheiro consultor especial | Engenheiro coordenador | Engenheiro de pesca júnior | Engenheiro de pesca pleno | Engenheiro de pesca sênior | Engenheiro de projetos júnior | Engenheiro de projetos pleno | Engenheiro de projetos sênior | Engenheiro florestal júnior | Engenheiro florestal pleno | Engenheiro florestal sênior | Geólogo júnior | Geólogo pleno | Geólogo sênior | Jornalista júnior | Jornalista pleno | Jornalista sênior | Laboratorista | Médico veterinário | Meteorologista júnior | Meteorologista pleno | Meteorologista sênior | Motorista de caminhão | Motorista de veículo leve | Oceanógrafo júnior | Oceanógrafo pleno | Oceanógrafo sênior | Pedagogo júnior | Pedagogo pleno | Pedagogo sênior | Secretária | Sondador | Técnico ambiental | Técnico de obras | Técnico de segurança do trabalho | Técnico em geoprocessamento | Técnico em informática - programador | Topógrafo
1 | Plano de Trabalho |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | [13 empty] | 25 | [21 empty] | 1 | [33 empty] | 4
2.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [27 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [34 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
4 | Dimensão Operacional (EOP) | [34 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 1
7 | Apoio e revisão pós Audiência Pública |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
8 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
9 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
10 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) |  |  | 1 | [32 empty] | 1
11 | Análise de Impacto Regulatório (AIR) |  |  | 2 | 3 | [31 empty] | 1
12 | Elaboração de Minutas / Contrato |  |  | 1 | 1 | [31 empty] | 1

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO BDI |  |  |  | DADOS DE ENTRADA
CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) |  |  |  | Natureza da Obra: | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)
Despesas Indiretas |  | % sobre o PV | % sobre o CD | SELIC | 10.75
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.9148 | 10 | ISSQN: | 5
Despesas Financeiras | 0.85 | 0.7795 | 1.1273 | ORÇAMENTO DESONERADO? | NÃO
Seguros e Garantias Contratuais | 0.1 | 0.1 | 0.1446 | REIDI: | NÃO
Riscos | 0.5 | 0.5 | 0.7231 | OBSERVAÇÃO: | VERIFICAR SEMPRE SE O CÁLCULO ITERATIVO ESTÁ HABILITADO
| Subtotal 1 | 8.2943 | 11.995
Benefícios |  | % sobre o PV | % sobre o CD
Lucro | Variável - f (CD) | 8.2978 | 12
| Subtotal 2 | 8.2978 | 12
Tributos |  | % sobre o PV | % sobre o CD
PIS | 1.65% | 1.65 | 2.3862
COFINS | 7.6% | 7.6 | 10.9909
ISSQN* | 5 | 5 | 7.2309
| Subtotal 3 | 14.25 | 20.608
| TOTAIS | 15.6295 | 22
BDI COM TRIBUTOS (%) |  | 30.84% | 44.6%
(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

## 1.PdT
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Plano de Trabalho | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 1
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1140.5625 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 247.5021
(A) = TOTAL | [8 empty] | 247.5021
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 174.0367 | 7939.99
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 172.5115 | 31481.62
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 207.7192 | 37906.68
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 151.2678 | 27604.86
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 120.3856 | 21969.16
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8003 | Advogado sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 105.2929 | 19214.9
(B) = TOTAL | [8 empty] | 165977.49
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 166224.9921
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 166224.9921
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1140.5625 | 0.1625 | 185.3414
(E) = TOTAL | [8 empty] | 185.3414
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 166410.3335
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 74219.0087
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 240629.34

## 2.1.1.EMD.Campo
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.1.1
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 10949.4 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 2376.0198
(A) = TOTAL | [8 empty] | 2376.0198
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8025 | Auxiliar |  |  | 100% | 25 | 50 | 9124.5 | 20.9222 | 190904.5
P8155 | Técnico em geoprocessamento |  |  | 100% | 4 | 8 | 1459.92 | 31.4976 | 45983.92
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 174.0367 | 63519.92
(B) = TOTAL | [8 empty] | 300408.34
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 302784.3598
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 302784.3598
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 10949.4 | 0.1625 | 1779.2775
(E) = TOTAL | [8 empty] | 1779.2775
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 304563.6373
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 135835.3822
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 440399.02

## 2.1.2.EMD
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.1.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1642.41 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 892.6498
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 410.6025 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 89.1007
(A) = TOTAL | [8 empty] | 981.7505
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 1.5 | 273.735 | 207.7192 | 56860.02
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 151.2678 | 82814.58
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 108.8294 | 59580.84
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.75 | 136.8675 | 174.0367 | 23819.97
(B) = TOTAL | [8 empty] | 288982.89
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 289964.6405
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 289964.6405
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 2053.0125 | 0.1625 | 333.6145
(E) = TOTAL | [8 empty] | 333.6145
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 290298.255
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 129473.0217
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 419771.28

## 2.2.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Engenharia (EEN) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1094.94 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 595.0999
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 410.6025 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 89.1007
(A) = TOTAL | [8 empty] | 684.2006
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 1.5 | 273.735 | 207.7192 | 56860.02
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 151.2678 | 82814.58
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.75 | 136.8675 | 174.0367 | 23819.97
(B) = TOTAL | [8 empty] | 229402.05
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 230086.2506
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 230086.2506
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1505.5425 | 0.1625 | 244.6507
MTSF002 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 547.47 | 3.374 | 1847.1638
(E) = TOTAL | [8 empty] | 2091.8145
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 232178.0651
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 103551.417
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 335729.48

## 2.3.EOP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão Operacional (EOP) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.3
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1094.94 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 595.0999
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 410.6025 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 89.1007
(A) = TOTAL | [8 empty] | 684.2006
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 1.5 | 273.735 | 207.7192 | 56860.02
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 151.2678 | 82814.58
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.75 | 136.8675 | 174.0367 | 23819.97
(B) = TOTAL | [8 empty] | 229402.05
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 230086.2506
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 230086.2506
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1505.5425 | 0.1625 | 244.6507
(E) = TOTAL | [8 empty] | 244.6507
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 230330.9013
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 102727.582
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 333058.48

## 2.4.EMA
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão Socioambiental (EMA) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.4
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 729.96 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 396.7333
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 182.49 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 39.6003
(A) = TOTAL | [8 empty] | 436.3336
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 50% | 1 | 1 | 182.49 | 172.5115 | 31481.62
P8059 | Engenheiro ambiental sênior |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 139.2588 | 50826.66
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 116.5078 | 42523.02
(B) = TOTAL | [8 empty] | 124831.3
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 125267.6336
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 125267.6336
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 912.45 | 0.1625 | 148.2731
MTSF003 | Software SIG para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 364.98 | 4.463 | 1628.9057
(E) = TOTAL | [8 empty] | 1777.1788
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 127044.8124
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 56661.9863
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 183706.8

## 2.5.MEF
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.5
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 43.5604
(A) = TOTAL | [8 empty] | 43.5604
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 23036.276
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 23079.8364
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 23079.8364
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0.1625 | 32.6201
(E) = TOTAL | [8 empty] | 32.6201
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 23112.4565
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 10308.1556
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 33420.61

## 2.6.AP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio e revisão pós Audiência Pública | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.6
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 729.96 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 158.4013
(A) = TOTAL | [8 empty] | 158.4013
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 172.5115 | 7870.405
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 174.0367 | 7939.99
P8003 | Advogado sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 105.2929 | 19214.9
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 207.7192 | 18953.34
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 50% | 2 | 1 | 182.49 | 151.2678 | 27604.86
(B) = TOTAL | [8 empty] | 101443.775
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 101602.1763
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 101602.1763
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 729.96 | 0.1625 | 118.6185
(E) = TOTAL | [8 empty] | 118.6185
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 101720.7948
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 45367.4745
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 147088.27

## 2.7.TCU
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.7
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 374.1045 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 81.1807
(A) = TOTAL | [8 empty] | 81.1807
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 172.5115 | 4722.243
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994
P8003 | Advogado sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 105.2929 | 9607.45
P8047 | Economista sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 108.8294 | 9930.14
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 207.7192 | 9476.67
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 25% | 2 | 0.5 | 91.245 | 151.2678 | 13802.43
(B) = TOTAL | [8 empty] | 52302.927
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 52384.1077
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 52384.1077
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 374.1045 | 0.1625 | 60.792
(E) = TOTAL | [8 empty] | 60.792
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 52444.8997
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 23390.4253
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 75835.32

## 2.8.Edital
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.8
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 218.988 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 47.5204
(A) = TOTAL | [8 empty] | 47.5204
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 172.5115 | 3148.162
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
P8003 | Advogado sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 105.2929 | 4803.725
P8047 | Economista sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 108.8294 | 4965.07
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 207.7192 | 9476.67
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 151.2678 | 6901.215
(B) = TOTAL | [8 empty] | 32470.838
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 32518.3584
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 32518.3584
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 218.988 | 0.1625 | 35.5856
(E) = TOTAL | [8 empty] | 35.5856
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 32553.944
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 14519.059
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 47073

## 2.9.ADJR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.9
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 43.5604
(A) = TOTAL | [8 empty] | 43.5604
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8002 | Advogado pleno |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 61.7939 | 11276.77
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 14452.766
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 14496.3264
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 14496.3264
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0.1625 | 32.6201
(E) = TOTAL | [8 empty] | 32.6201
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 14528.9465
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 6479.9101
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 21008.86

## 3.1.1.EMD.Campo
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.2.1
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 10949.4 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 2376.0198
(A) = TOTAL | [8 empty] | 2376.0198
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8025 | Auxiliar |  |  | 100% | 25 | 50 | 9124.5 | 20.9222 | 190904.5
P8155 | Técnico em geoprocessamento |  |  | 100% | 4 | 8 | 1459.92 | 31.4976 | 45983.92
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 174.0367 | 63519.92
(B) = TOTAL | [8 empty] | 300408.34
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 302784.3598
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 302784.3598
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 10949.4 | 0.1625 | 1779.2775
(E) = TOTAL | [8 empty] | 1779.2775
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 304563.6373
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 135835.3822
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 440399.02

## 3.1.2.EMD
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.2.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1642.41 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 892.6498
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 410.6025 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 89.1007
(A) = TOTAL | [8 empty] | 981.7505
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 1.5 | 273.735 | 207.7192 | 56860.02
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 151.2678 | 82814.58
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 108.8294 | 59580.84
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.75 | 136.8675 | 174.0367 | 23819.97
(B) = TOTAL | [8 empty] | 288982.89
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 289964.6405
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 289964.6405
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 2053.0125 | 0.1625 | 333.6145
(E) = TOTAL | [8 empty] | 333.6145
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 290298.255
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 129473.0217
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 419771.28

## 3.2.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Engenharia (EEN) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1094.94 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 595.0999
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 410.6025 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 89.1007
(A) = TOTAL | [8 empty] | 684.2006
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 1.5 | 273.735 | 207.7192 | 56860.02
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 151.2678 | 82814.58
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.75 | 136.8675 | 174.0367 | 23819.97
(B) = TOTAL | [8 empty] | 229402.05
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 230086.2506
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 230086.2506
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1505.5425 | 0.1625 | 244.6507
MTSF002 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 547.47 | 3.374 | 1847.1638
(E) = TOTAL | [8 empty] | 2091.8145
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 232178.0651
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 103551.417
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 335729.48

## 3.3.EOP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão Operacional (EOP) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.3
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1094.94 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 595.0999
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 410.6025 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 89.1007
(A) = TOTAL | [8 empty] | 684.2006
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 1.5 | 273.735 | 207.7192 | 56860.02
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 151.2678 | 82814.58
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.75 | 136.8675 | 174.0367 | 23819.97
(B) = TOTAL | [8 empty] | 229402.05
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 230086.2506
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 230086.2506
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1505.5425 | 0.1625 | 244.6507
(E) = TOTAL | [8 empty] | 244.6507
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 230330.9013
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 102727.582
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 333058.48

## 3.4.EMA
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão Socioambiental (EMA) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.4
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 729.96 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 396.7333
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 182.49 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 39.6003
(A) = TOTAL | [8 empty] | 436.3336
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 50% | 1 | 1 | 182.49 | 172.5115 | 31481.62
P8059 | Engenheiro ambiental sênior |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 139.2588 | 50826.66
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 116.5078 | 42523.02
(B) = TOTAL | [8 empty] | 124831.3
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 125267.6336
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 125267.6336
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 912.45 | 0.1625 | 148.2731
MTSF003 | Software SIG para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 364.98 | 4.463 | 1628.9057
(E) = TOTAL | [8 empty] | 1777.1788
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 127044.8124
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 56661.9863
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 183706.8

## 3.5.MEF
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.5
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 43.5604
(A) = TOTAL | [8 empty] | 43.5604
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 23036.276
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 23079.8364
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 23079.8364
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0.1625 | 32.6201
(E) = TOTAL | [8 empty] | 32.6201
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 23112.4565
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 10308.1556
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 33420.61

## 3.6.AP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio e revisão pós Audiência Pública | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.6
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 729.96 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 158.4013
(A) = TOTAL | [8 empty] | 158.4013
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 172.5115 | 7870.405
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 174.0367 | 7939.99
P8003 | Advogado sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 105.2929 | 19214.9
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 207.7192 | 18953.34
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 50% | 2 | 1 | 182.49 | 151.2678 | 27604.86
(B) = TOTAL | [8 empty] | 101443.775
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 101602.1763
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 101602.1763
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 729.96 | 0.1625 | 118.6185
(E) = TOTAL | [8 empty] | 118.6185
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 101720.7948
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 45367.4745
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 147088.27

## 3.7.TCU
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.7
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 374.1045 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 81.1807
(A) = TOTAL | [8 empty] | 81.1807
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 172.5115 | 4722.243
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994
P8003 | Advogado sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 105.2929 | 9607.45
P8047 | Economista sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 108.8294 | 9930.14
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 207.7192 | 9476.67
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 25% | 2 | 0.5 | 91.245 | 151.2678 | 13802.43
(B) = TOTAL | [8 empty] | 52302.927
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 52384.1077
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 52384.1077
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 374.1045 | 0.1625 | 60.792
(E) = TOTAL | [8 empty] | 60.792
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 52444.8997
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 23390.4253
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 75835.32

## 3.8.Edital
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.8
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 218.988 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 47.5204
(A) = TOTAL | [8 empty] | 47.5204
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 172.5115 | 3148.162
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
P8003 | Advogado sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 105.2929 | 4803.725
P8047 | Economista sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 108.8294 | 4965.07
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 207.7192 | 9476.67
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 151.2678 | 6901.215
(B) = TOTAL | [8 empty] | 32470.838
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 32518.3584
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 32518.3584
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 218.988 | 0.1625 | 35.5856
(E) = TOTAL | [8 empty] | 35.5856
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 32553.944
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 14519.059
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 47073

## 3.9.ADJR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.9
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 43.5604
(A) = TOTAL | [8 empty] | 43.5604
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8002 | Advogado pleno |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 61.7939 | 11276.77
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 14452.766
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 14496.3264
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 14496.3264
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0.1625 | 32.6201
(E) = TOTAL | [8 empty] | 32.6201
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 14528.9465
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 6479.9101
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 21008.86

## 4.1.1.EMD.Campo
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.1.1
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 10949.4 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 2376.0198
(A) = TOTAL | [8 empty] | 2376.0198
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8025 | Auxiliar |  |  | 100% | 25 | 50 | 9124.5 | 20.9222 | 190904.5
P8155 | Técnico em geoprocessamento |  |  | 100% | 4 | 8 | 1459.92 | 31.4976 | 45983.92
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 174.0367 | 63519.92
(B) = TOTAL | [8 empty] | 300408.34
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 302784.3598
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 302784.3598
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 10949.4 | 0.1625 | 1779.2775
(E) = TOTAL | [8 empty] | 1779.2775
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 304563.6373
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 135835.3822
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 440399.02

## 4.1.2.EMD
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.1.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1642.41 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 892.6498
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 410.6025 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 89.1007
(A) = TOTAL | [8 empty] | 981.7505
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 1.5 | 273.735 | 207.7192 | 56860.02
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 151.2678 | 82814.58
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 108.8294 | 59580.84
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.75 | 136.8675 | 174.0367 | 23819.97
(B) = TOTAL | [8 empty] | 288982.89
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 289964.6405
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 289964.6405
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 2053.0125 | 0.1625 | 333.6145
(E) = TOTAL | [8 empty] | 333.6145
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 290298.255
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 129473.0217
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 419771.28

## 4.2.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Engenharia (EEN) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1094.94 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 595.0999
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 410.6025 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 89.1007
(A) = TOTAL | [8 empty] | 684.2006
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 1.5 | 273.735 | 207.7192 | 56860.02
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 151.2678 | 82814.58
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.75 | 136.8675 | 174.0367 | 23819.97
(B) = TOTAL | [8 empty] | 229402.05
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 230086.2506
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 230086.2506
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1505.5425 | 0.1625 | 244.6507
MTSF002 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 547.47 | 3.374 | 1847.1638
(E) = TOTAL | [8 empty] | 2091.8145
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 232178.0651
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 103551.417
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 335729.48

## 4.3.EOP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 4
Dimensão Operacional (EOP) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.3
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 1459.92 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 793.4665
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 547.47 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 118.801
(A) = TOTAL | [8 empty] | 912.2675
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 2 | 364.98 | 207.7192 | 75813.36
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 100% | 1 | 4 | 729.96 | 151.2678 | 110419.44
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 4 | 729.96 | 120.3856 | 87876.64
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 1 | 182.49 | 174.0367 | 31759.96
(B) = TOTAL | [8 empty] | 305869.4
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 306781.6675
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 306781.6675
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 2007.39 | 0.1625 | 326.2009
(E) = TOTAL | [8 empty] | 326.2009
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 307107.8684
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 136970.1093
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 444077.98

## 4.4.EMA
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão Socioambiental (EMA) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.4
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 729.96 | 1 | 0 | 0.5435 | 0.3599 | 396.7333
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 182.49 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 39.6003
(A) = TOTAL | [8 empty] | 436.3336
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 50% | 1 | 1 | 182.49 | 172.5115 | 31481.62
P8059 | Engenheiro ambiental sênior |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 139.2588 | 50826.66
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 116.5078 | 42523.02
(B) = TOTAL | [8 empty] | 124831.3
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 125267.6336
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 125267.6336
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 912.45 | 0.1625 | 148.2731
MTSF003 | Software SIG para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 364.98 | 4.463 | 1628.9057
(E) = TOTAL | [8 empty] | 1777.1788
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 127044.8124
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 56661.9863
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 183706.8

## 4.5.MEF
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.5
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 43.5604
(A) = TOTAL | [8 empty] | 43.5604
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 23036.276
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 23079.8364
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 23079.8364
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0.1625 | 32.6201
(E) = TOTAL | [8 empty] | 32.6201
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 23112.4565
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 10308.1556
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 33420.61

## 4.6.AP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio e revisão pós Audiência Pública | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.6
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 729.96 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 158.4013
(A) = TOTAL | [8 empty] | 158.4013
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 172.5115 | 7870.405
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 174.0367 | 7939.99
P8003 | Advogado sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 105.2929 | 19214.9
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 207.7192 | 18953.34
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 50% | 2 | 1 | 182.49 | 151.2678 | 27604.86
(B) = TOTAL | [8 empty] | 101443.775
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 101602.1763
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 101602.1763
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 729.96 | 0.1625 | 118.6185
(E) = TOTAL | [8 empty] | 118.6185
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 101720.7948
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 45367.4745
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 147088.27

## 4.7.TCU
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.7
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 374.1045 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 81.1807
(A) = TOTAL | [8 empty] | 81.1807
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 172.5115 | 4722.243
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994
P8003 | Advogado sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 105.2929 | 9607.45
P8047 | Economista sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 108.8294 | 9930.14
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 207.7192 | 9476.67
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 25% | 2 | 0.5 | 91.245 | 151.2678 | 13802.43
(B) = TOTAL | [8 empty] | 52302.927
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 52384.1077
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 52384.1077
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 374.1045 | 0.1625 | 60.792
(E) = TOTAL | [8 empty] | 60.792
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 52444.8997
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 23390.4253
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 75835.32

## 4.8.Edital
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.8
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 218.988 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 47.5204
(A) = TOTAL | [8 empty] | 47.5204
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 172.5115 | 3148.162
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
P8003 | Advogado sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 105.2929 | 4803.725
P8047 | Economista sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 108.8294 | 4965.07
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 207.7192 | 9476.67
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 25% | 1 | 0.25 | 45.6225 | 151.2678 | 6901.215
(B) = TOTAL | [8 empty] | 32470.838
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 32518.3584
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 32518.3584
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 218.988 | 0.1625 | 35.5856
(E) = TOTAL | [8 empty] | 35.5856
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 32553.944
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 14519.059
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 47073

## 4.9.ADJR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.9
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 43.5604
(A) = TOTAL | [8 empty] | 43.5604
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8002 | Advogado pleno |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 61.7939 | 11276.77
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 14452.766
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 14496.3264
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 14496.3264
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0.1625 | 32.6201
(E) = TOTAL | [8 empty] | 32.6201
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 14528.9465
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 6479.9101
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 21008.86

## 5.AIR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Análise de Impacto Regulatório (AIR) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 5
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 2792.097 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 605.885
(A) = TOTAL | [8 empty] | 605.885
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8003 | Advogado sênior |  |  | 100% | 3 | 9 | 1642.41 | 105.2929 | 172934.1
P8002 | Advogado pleno |  |  | 100% | 2 | 6 | 1094.94 | 61.7939 | 67660.62
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.3 | 54.747 | 174.0367 | 9527.988
(B) = TOTAL | [8 empty] | 250122.708
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 250728.593
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 250728.593
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 2792.097 | 0.1625 | 453.7158
(E) = TOTAL | [8 empty] | 453.7158
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 251182.3088
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 112027.3097
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 363209.62

## 6.Minuta
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Elaboração de Minutas / Contrato | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 6
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 383.229 | 1 | 0 | 0.217 | 0.1437 | 83.1607
(A) = TOTAL | [8 empty] | 83.1607
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8003 | Advogado sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 105.2929 | 19214.9
P8002 | Advogado pleno |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 61.7939 | 11276.77
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 33667.666
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 33750.8267
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 33750.8267
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 383.229 | 0.1625 | 62.2747
(E) = TOTAL | [8 empty] | 62.2747
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 33813.1014
B.D.I. | [7 empty] | 44.6% | 15080.6432
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 48893.74

## Inspeção-Veículo
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE VEÍCULO PARA INSPEÇÃO DE CAMPO DA EQUIPE TÉCNICA
Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para transporte de passageiros da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Transnordentina Logística (FTL).
Área de Atuação: Bahia, Ceará, Maranhão. - 463 km
Data Base: out/23
| Código | Sistema | Vistoria / Inspeção de Campo | Segmento | Equipe | Qtd. | Dias de Locação | Utili-zação | Horas por dia(h) | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Total (R$)
[10 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
2.1.1 | E8887 | DNIT | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | 1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 2 | 30 | 50% | 7.333 | 109.995 | 109.995 | 82.42 | 44.83 | 27993.7275 | 2
2.3.1 | E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | Dimensão Operacional (EOP) | 1 | 6 | 80% | 7.333 | 35.1984 | 8.7996 | 83.2 | 27.67 | 3171.9918 | 2
2.6 | E8889 | DNIT | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | 2 | 80% | 7.333 | 11.7328 | 2.9332 | 34.43 | 6.52 | 423.0848 | 2
3.1.1 | E8887 | DNIT | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | 2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 2 | 30 | 50% | 7.333 | 109.995 | 109.995 | 82.42 | 44.83 | 27993.7275 | 3
3.3.1 | E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | Dimensão Operacional (EOP) | 1 | 6 | 80% | 7.333 | 35.1984 | 8.7996 | 83.2 | 27.67 | 3171.9918 | 3
3.6 | E8889 | DNIT | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | 2 | 80% | 7.333 | 11.7328 | 2.9332 | 34.43 | 6.52 | 423.0848 | 3
4.1.1 | E8887 | DNIT | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | 3 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 2 | 30 | 50% | 7.333 | 109.995 | 109.995 | 82.42 | 44.83 | 27993.7275 | 4
4.3.1 | E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | Dimensão Operacional (EOP) | 1 | 12 | 80% | 7.333 | 70.3968 | 17.5992 | 83.2 | 27.67 | 6343.9836 | 4
4.6 | E8889 | DNIT | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | 2 | 80% | 7.333 | 11.7328 | 2.9332 | 34.43 | 6.52 | 423.0848 | 4
| CUSTO DIRETO TOTAL | [12 empty] | 97938.4041
| B.D.I. | [11 empty] | 44.6% | 43680.5282
| PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [12 empty] | 141618.93
Premissas:
1) Adotou-se 50% de utilização do veículo E8887 - Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista), escolhida para transporte da equipe de pesquisa nos diversos domicílios, objeto da pesquisa. Considerando o tempo de espera das entrevistas, espera-se que a van fique com utilização improdutiva por um tempo considerável.
2) Para os veículos utilizados na inspeção da Dimensão Operacional (EOP), adotou-se como premissa a utilização em 80% do veículo E8891 - Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista), haja vista a previsão de inspeção pontual em campo, para verificação de adequações ao transporte de passageiros, com cerca de 4,82 km por dia.
3) Para os veículos utilizados na Audiência Pública, adotou-se como premissa a utilização em 80% do veículo E8889 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista), para os profissionais no período necessário para cada segmento.

## Diárias e Passagens
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE VIAGENS E DIÁRIAS DA EQUIPE TÉCNICA
Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para transporte de passageiros da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Transnordentina Logística (FTL).
Área de Atuação: Bahia, Ceará, Maranhão. - 463 km
Data Base: out/23
| OBJETIVO | SEGMENTO | METAS / ATIVIDADES | COD. | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. PES. | ÁEREA (Ida e Volta) | [5 empty] | DIÁRIAS (Ida e Volta) |  |  | Valor do Produto (R$)
[7 empty] | TRECHO ORIGEM | TRECHO DESTINO | FONTE | QUANT. | VALOR | TOTAL PASSAGEM (R$) | DIAS | VALOR | TOTAL DIÁRIAS (R$)
[6 empty] | d |  |  |  | a | b | c=a*b | e | f | g=d*e*f | h=c+g
1 | Plano de Trabalho | 1, 2 e 3 | Reunião de Alinhamento e Seminário | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 3.5 | 600 | 2100 | 2597.3333 | 1
1 |  |  | Reunião de Alinhamento e Seminário | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 3.5 | 600 | 2100 | 2597.3333 | 1
1 |  |  | Reunião de Alinhamento e Seminário | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 3.5 | 600 | 2100 | 2597.3333 | 1
2.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 1 | Pesquisa de Campo | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 6 | 497.3333 | 2984 | 33 | 600 | 19800 | 22784 | 2
2.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
2.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
3.1.1 |  | 2 | Pesquisa de Campo | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 6 | 497.3333 | 2984 | 33 | 600 | 19800 | 22784 | 3
3.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
3.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
4.1.1 |  | 3 | Pesquisa de Campo | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 6 | 497.3333 | 2984 | 33 | 600 | 19800 | 22784 | 4
4.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
4.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
2.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 1 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
2.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
3.2 |  | 2 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
3.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
4.2 |  | 3 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
4.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
2.3 | Dimensão Operacional (EOP) | 1 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
2.3 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
2.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Salvador | DECOLAR | 1 | 894.25 | 894.25 | 6.5 | 515 | 3347.5 | 4241.75 | 2
2.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | Média trechos | Salvador | DECOLAR | 1 | 894.25 | 894.25 | 6.5 | 515 | 3347.5 | 4241.75 | 2
2.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | Média trechos | Salvador | DECOLAR | 1 | 894.25 | 894.25 | 6.5 | 515 | 3347.5 | 4241.75 | 2
3.3 |  | 2 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
3.3 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
3.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | São Luís | DECOLAR | 1 | 1260.75 | 1260.75 | 6.5 | 515 | 3347.5 | 4608.25 | 3
3.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | Média trechos | São Luís | DECOLAR | 1 | 1260.75 | 1260.75 | 6.5 | 515 | 3347.5 | 4608.25 | 3
3.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | Média trechos | São Luís | DECOLAR | 1 | 1260.75 | 1260.75 | 6.5 | 515 | 3347.5 | 4608.25 | 3
4.3 |  | 3 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
4.3 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
4.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Fortaleza | DECOLAR | 2 | 1646 | 3292 | 13 | 515 | 6695 | 9987 | 4
4.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | Média trechos | Fortaleza | DECOLAR | 2 | 1646 | 3292 | 13 | 515 | 6695 | 9987 | 4
4.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | Média trechos | Fortaleza | DECOLAR | 2 | 1646 | 3292 | 13 | 515 | 6695 | 9987 | 4
2.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 1 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
2.4 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8044 | Coordenador ambiental | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
3.4 |  | 2 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
3.4 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8044 | Coordenador ambiental | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
4.4 |  | 3 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
4.4 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8044 | Coordenador ambiental | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
2.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 1 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
2.5 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 2
3.5 |  | 2 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
3.5 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 3
4.5 |  | 3 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
4.5 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 4
2.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | Audiência Pública - Revisão | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 1.5 | 600 | 900 | 1397.3333 | 2
2.6 |  |  | Audiência Pública - Revisão | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 1.5 | 600 | 900 | 1397.3333 | 2
2.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Salvador | DECOLAR | 1 | 894.25 | 894.25 | 2.5 | 515 | 1287.5 | 2181.75 | 2
2.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Salvador | DECOLAR | 1 | 894.25 | 894.25 | 2.5 | 515 | 1287.5 | 2181.75 | 2
3.6 |  | 2 | Audiência Pública - Revisão | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 1.5 | 600 | 900 | 1397.3333 | 3
3.6 |  |  | Audiência Pública - Revisão | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 1.5 | 600 | 900 | 1397.3333 | 3
3.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | São Luís | DECOLAR | 1 | 1260.75 | 1260.75 | 2.5 | 515 | 1287.5 | 2548.25 | 3
3.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | São Luís | DECOLAR | 1 | 1260.75 | 1260.75 | 2.5 | 515 | 1287.5 | 2548.25 | 3
4.6 |  | 3 | Audiência Pública - Revisão | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 1.5 | 600 | 900 | 1397.3333 | 4
4.6 |  |  | Audiência Pública - Revisão | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 1.5 | 600 | 900 | 1397.3333 | 4
4.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Fortaleza | DECOLAR | 1 | 1646 | 1646 | 2.5 | 515 | 1287.5 | 2933.5 | 4
4.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Fortaleza | DECOLAR | 1 | 1646 | 1646 | 2.5 | 515 | 1287.5 | 2933.5 | 4
5 | Análise de Impacto Regulatório (AIR) | 1, 2 e 3 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 5
5 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 600 | 1500 | 1997.3333 | 5
| CUSTO DIRETO TOTAL | [14 empty] | 220280.6653
| B.D.I. | [13 empty] | 44.6% | 98245.1767
| PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [13 empty] | TOTAL | 318525.84
Premissas:
(1) Sede do escritório da Contratada presumida em possíveis cidades: São Paulo (SP) / Brasília (DF) / Belo Horizonte (MG) / Rio de Janeiro (RJ), por ter a maior densidade relativa a empresas projetistas.
(2) Previstas uma reunião de alinhamento (2 pernoites), por dimensão de estudo, com a equipe da INFRA, em Brasília - DF.
(3) Previsão de inspeção de campo com duração de 4 semanas no total, considerando a chegada no domingo e o retorno no sábado (6 pernoites), com a origem nas possíveis cidades sede e o destino nas capitais dos traçados, sendo:
- Segmento 1: 1 semana de inspeção
- Segmento 2: 1 semana de inspeção
- Segmento 3: 2 semanas de inspeção
(4) Previstas viagens dos consultores para apoio às audiências públicas nas cidades de origem-destino de cada segmento, conforme detalhamento a seguir.
- Segmento 1: Chegada em Salvador, audiência em Salvador, pernoite, deslocamento para Feira de Santana, audiência em Feira de Santana, retorno para Salvador, pernoite, retorno à base.
- Segmento 2: Chegada em São Luís, audiência em São Luís, pernoite, deslocamento para Itapecuru Mirim, audiência em Itapecuru Mirim, retorno para São Luís, pernoite, retorno à base.
- Segmento 3: Chegada em Fortaleza, audiência em Fortaleza, pernoite, deslocamento para Sobral, audiência em Sobral, retorno para Fortaleza, pernoite, retorno à base.
(5) Orçamento das diárias e do apoio ao deslocamento terrestre baseado na Tabela de Consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disponível em www.dnit.gov.br conforme instruções RESOLUÇÃO Nº 11, DE 21 DE AGOSTO DE 2020 que indica a utilização do Decreto Nº 5.992, de 19 de Dezembro 2006 (ou publicação mais recente).

## Preços->
As abas deste conjunto compreendem:
1) Perços referenciais DNIT e SICFER
2) Pesquisa de preços de passagens aéreas
3) Preços para remuneração de diárias durante reuniões e visitas in loco.

## Diárias
Premissas: | Os profissionais de campo vão desembarcar nas capitais e seguir para os municípios de visitação in loco.
Os profissionais que irão presencialmente à Infra para reuniões de alinhamento e nos RoadShows permanecerão nas capitais.
Coordenador, Eng Consultor Especial e profissionais sêniores, devido ao grau de expertise e qualificação, fazem jus à remuneração da alínea c).
Os demais profissionais foram considerados na aliínea d).
UF | Capital | Coordenador / Eng Consultor Especial / Sênior |  | Demais categorias profissionais |  | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
|  | Custo Capital (R$) | Demais Deslocamentos (R$) | Custo Capital (R$) | Demais Deslocamentos (R$) | Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para Brasília/Manaus/Rio de Janeiro/São Paulo | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos
DF | Brasília | 600 | 455 | 425 | 335 | a) Ministros de Estado | 900 | 800 | 750
AM | Manaus | 600 | 455 | 425 | 335 | b) Cargos de Natureza Especial; CCE-18 | 800 | 700 | 650
RJ | Rio de Janeiro | 600 | 455 | 425 | 335 | c) CCE-17; CCE-16; CCE-15; CCE-14; CCE-13 e equivalentes | 600 | 515 | 455
MG | Belo Horizonte | 515 | 455 | 380 | 335 | d) Demais cargos, empregos e funções | 425 | 380 | 335
CE | Fortaleza | 515 | 455 | 380 | 335
RS | Porto Alegre | 515 | 455 | 380 | 335 | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11872.htm#art1
PE | Recife | 515 | 455 | 380 | 335
BA | Salvador | 515 | 455 | 380 | 335
SP | São Paulo | 600 | 455 | 425 | 335
AC | Rio Branco | 515 | 455 | 380 | 335
AL | Maceió | 515 | 455 | 380 | 335
AP | Macapá | 515 | 455 | 380 | 335
ES | Vitória | 515 | 455 | 380 | 335
GO | Goiânia | 515 | 455 | 380 | 335
MA | São Luís | 515 | 455 | 380 | 335
MT | Cuiabá | 515 | 455 | 380 | 335
MS | Campo Grande | 515 | 455 | 380 | 335
PA | Belém | 515 | 455 | 380 | 335
PB | João Pessoa | 515 | 455 | 380 | 335
PR | Curitiba | 515 | 455 | 380 | 335
PI | Teresina | 515 | 455 | 380 | 335
RN | Natal | 515 | 455 | 380 | 335
RO | Porto Velho | 515 | 455 | 380 | 335
RR | Boa Vista | 515 | 455 | 380 | 335
SC | Florianópolis | 515 | 455 | 380 | 335
SE | Aracaju | 515 | 455 | 380 | 335
TO | Palmas | 515 | 455 | 380 | 335
| Demais Deslocamentos | 455 | 455 | 335 | 335
| Demais Capitais | 515

## Voos
Premissas: | Passagens nacionais pesquisadas com 30 dias de antecedência.
Previsão de volta pelo mesmo destino.
Voos diretos (conforme disponibilidade).
Preço pesquisado considera trecho de ida e volta.
Visitas in loco / Consulta Pública | [5 empty] | Resumo de Passagens
[6 empty] | Origem | Destino | Preço (R$)
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3 | Média trechos | Brasília | 497.3333
SP | Brasília | 392 | 440 | 392 | 411 | Média trechos | Fortaleza | 1646
RJ | BSB | 626 | 1370 | 626 | 1106 | Média trechos | Salvador | 894.25
MG | BSB | 474 | 474 | 575 | 557 | Média trechos | São Luís | 1260.75
DF | BSB | 0 | - | - | - | Média trechos | Demais Deslocamentos | 1267
Passagem (ida e volta): |  | 497.3333
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | Fortaleza | 1226 | 1426 | 1226 | 1692
RJ | FOR | 1374 | 1578 | 1374 | 1736
MG | FOR | 2364 | 2364 | 2526 | 3505
DF | FOR | 1620 | 1620 | 1891 | 1763
Passagem (ida e volta): |  | 1646
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | Salvador | 911 | 929 | 911 | 911
RJ | SSA | 1012 | 1703 | 1012 | 1393
MG | SSA | 634 | 634 | 1160 | 935
DF | SSA | 1020 | 2129 | 1020 | 1425
Passagem (ida e volta): |  | 894.25
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | São Luís | 1068 | 1101 | 1068 | 1473
RJ | SLZ | 1276 | 1276 | 1414 | 2237
MG | SLZ | 1447 | 1680 | 1447 | 2074
DF | SLZ | 1252 | 1677 | 1252 | 1414
Passagem (ida e volta): |  | 1260.75
Passagem (ida e volta): |  | 1267

## Voos Pesquisa
1. ORIGEM: SÃO PAULO
1.1 Destino: Goiânia/GO
1.2 Destino: Brasília/DF
1.3 Destino: Porto Alegre/RS
1.4 Destino: Fortaleza/CE
1.5 Destino: Salvador/BA
1.6 Destino: São Luís/MA
1.7 Destino: Curitiba/PR
2. ORIGEM: RIO DE JANEIRO
2.1 Destino: Goiânia/GO
2.2 Destino: Brasília/DF
2.3 Destino: Porto Alegre/RS
2.4 Destino: Fortaleza/CE
2.5 Destino: Salvador/BA
2.6 Destino: São Luís/MA
2.7 Destino: Curitiba/PR
3. ORIGEM: Brelo Horizonte
3.1 Destino: Goiânia/GO
3.2 Destino: Brasília/DF
3.3 Destino: Porto Alegre/RS
3.4 Destino: Fortaleza/CE
3.5 Destino: Salvador/BA
3.6 Destino: São Luís/MA
3.7 Destino: Curitiba/PR
4. ORIGEM: Brasília
4.1 Destino: Goiânia/GO
4.2 Destino: Porto Alegre/RS
4.3 Destino: Fortaleza/CE
4.4 Destino: Salvador/BA
4.5 Destino: São Luís/MA
4.6 Destino: Curitiba/PR

## TC 10-2023
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 4281.78 | 79.52% | 3404.88 | 16.42% | 702.89 | 0.58% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.02 | 0% | 0 | 6.71% | 287.2 | 0.23% | 9.98 | 103.5% | 4432.76 | 8714.55
P8002 | Advogado pleno | mês | 5709.05 | 79.52% | 4539.83 | 12.31% | 702.89 | 0.43% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.02 | 0% | 0 | 5.03% | 287.2 | 0.17% | 9.98 | 97.52% | 5567.72 | 11276.77
P8003 | Advogado sênior | mês | 10130.91 | 79.52% | 8056.1 | 6.94% | 702.89 | 0.24% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.02 | 0% | 0 | 2.83% | 287.2 | 0.1% | 9.98 | 89.67% | 9083.99 | 19214.9
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4013.75 | 79.41% | 3187.32 | 17.51% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.46 | 0% | 0 | 7.16% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 104.4% | 4190.85 | 8204.59
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5130.15 | 79.41% | 4073.85 | 13.7% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.46 | 0% | 0 | 5.6% | 287.2 | 0.19% | 9.98 | 98.97% | 5077.38 | 10207.53
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 9196.66 | 79.41% | 7303.07 | 7.64% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.46 | 0% | 0 | 3.12% | 287.2 | 0.11% | 9.98 | 90.32% | 8306.6 | 17503.26
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 11220 | 79.3% | 8897.46 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.43 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.46% | 9925.76 | 21145.76
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11626.7 | 79.3% | 9219.97 | 6.05% | 702.89 | 0.21% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.43 | 0% | 0 | 2.47% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.14% | 10248.27 | 21874.97
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14229.73 | 79.3% | 11284.18 | 4.94% | 702.89 | 0.17% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.43 | 0% | 0 | 2.02% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 86.53% | 12312.48 | 26542.21
P8019 | Assistente social júnior | mês | 3020.78 | 79.98% | 2416.02 | 23.27% | 702.89 | 0.82% | 24.8 | 0% | 0 | 1.25% | 37.78 | 0.16% | 4.7 | 0% | 0 | 9.51% | 287.2 | 0.33% | 9.98 | 115.3% | 3483.38 | 6504.16
P8020 | Assistente social pleno | mês | 4027.71 | 79.98% | 3221.36 | 17.45% | 702.89 | 0.62% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.12% | 4.7 | 0% | 0 | 7.13% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 105.5% | 4250.93 | 8278.64
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6830.21 | 79.98% | 5462.8 | 10.29% | 702.89 | 0.36% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 4.7 | 0% | 0 | 4.2% | 287.2 | 0.15% | 9.98 | 95.05% | 6492.37 | 13322.58
P8025 | Auxiliar | mês | 1467.63 | 80.47% | 1181 | 47.89% | 702.89 | 2.06% | 30.19 | 0.11% | 1.55 | 8.92% | 130.97 | 0.45% | 6.67 | 0% | 0 | 19.57% | 287.2 | 0.68% | 9.98 | 160.2% | 2350.46 | 3818.09
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1772.08 | 80.12% | 1419.79 | 39.66% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.36% | 112.71 | 0.22% | 3.83 | 0% | 0 | 16.21% | 287.2 | 0.56% | 9.98 | 143.1% | 2536.41 | 4308.49
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1618.28 | 80.08% | 1295.92 | 43.43% | 702.89 | 1.87% | 30.19 | 0.2% | 3.19 | 7.53% | 121.94 | 0.27% | 4.31 | 0% | 0 | 17.75% | 287.2 | 0.62% | 9.98 | 151.7% | 2455.62 | 4073.9
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1467.63 | 80.17% | 1176.6 | 47.89% | 702.89 | 2.06% | 30.19 | 0.09% | 1.35 | 8.92% | 130.97 | 0.32% | 4.7 | 0% | 0 | 19.57% | 287.2 | 0.68% | 9.98 | 159.7% | 2343.88 | 3811.52
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3175.35 | 79.56% | 2526.31 | 22.14% | 702.89 | 0.78% | 24.8 | 0% | 0 | 0.9% | 28.51 | 0.12% | 3.77 | 0% | 0 | 9.04% | 287.2 | 0.31% | 9.98 | 112.9% | 3583.46 | 6758.81
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4233.8 | 79.56% | 3368.41 | 16.6% | 702.89 | 0.59% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.77 | 0% | 0 | 6.78% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 103.9% | 4397.05 | 8630.85
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7434.92 | 79.56% | 5915.22 | 9.45% | 702.89 | 0.33% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.77 | 0% | 0 | 3.86% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.4% | 6943.86 | 14378.78
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3370.83 | 79.57% | 2682.17 | 20.85% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5% | 16.78 | 0.08% | 2.74 | 0% | 0 | 8.52% | 287.2 | 0.3% | 9.98 | 109.8% | 3701.76 | 7072.59
P8040 | Contador júnior | mês | 4031.96 | 79.53% | 3206.62 | 17.43% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.61 | 0% | 0 | 7.12% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 104.4% | 4209.31 | 8241.27
P8041 | Contador pleno | mês | 5375.95 | 79.53% | 4275.49 | 13.07% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.61 | 0% | 0 | 5.34% | 287.2 | 0.19% | 9.98 | 98.18% | 5278.18 | 10654.13
P8042 | Contador sênior | mês | 10196.46 | 79.53% | 8109.24 | 6.89% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.61 | 0% | 0 | 2.82% | 287.2 | 0.1% | 9.98 | 89.36% | 9111.93 | 19308.39
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 16968.79 | 79.48% | 13486.79 | 4.14% | 702.89 | 0.13% | 22.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.32 | 0% | 0 | 1.69% | 287.2 | 0.06% | 9.98 | 85.53% | 14512.83 | 31481.62
P8045 | Economista júnior | mês | 4633.61 | 79% | 3660.55 | 15.17% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 1.78 | 0% | 0 | 6.2% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 100.6% | 4662.4 | 9296
P8046 | Economista pleno | mês | 6178.14 | 79% | 4880.73 | 11.38% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 1.78 | 0% | 0 | 4.65% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 95.22% | 5882.58 | 12060.72
P8047 | Economista sênior | mês | 10535.44 | 79% | 8323 | 6.67% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 1.78 | 0% | 0 | 2.73% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.51% | 9324.84 | 19860.28
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11220 | 79.05% | 8869.41 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.64 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.21% | 9896.93 | 21116.93
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 11530.62 | 79.05% | 9114.95 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.64 | 0% | 0 | 2.49% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 87.96% | 10142.47 | 21673.09
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 13314.45 | 79.05% | 10525.07 | 5.28% | 702.89 | 0.19% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.64 | 0% | 0 | 2.16% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 86.77% | 11552.59 | 24867.03
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11220 | 79.58% | 8928.88 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.75% | 9957.34 | 21177.34
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 11266.87 | 79.58% | 8966.17 | 6.24% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.55% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.71% | 9994.64 | 21261.51
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13578.83 | 79.58% | 10806.03 | 5.18% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.12% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.15% | 11834.5 | 25413.33
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20551.86 | 79.45% | 16328.45 | 3.42% | 702.89 | 0.11% | 22.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.66 | 0% | 0 | 1.4% | 287.2 | 0.05% | 9.98 | 84.44% | 17354.83 | 37906.68
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17126.55 | 79.45% | 13607.04 | 4.1% | 702.89 | 0.13% | 22.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.66 | 0% | 0 | 1.68% | 287.2 | 0.06% | 9.98 | 85.44% | 14633.42 | 31759.96
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 11220 | 80.12% | 8989.46 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.3% | 10018.97 | 21238.97
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 11526.37 | 80.12% | 9234.93 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.49% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.05% | 10264.43 | 21790.8
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 13764.58 | 80.12% | 11028.19 | 5.11% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.63 | 0% | 0 | 2.09% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.6% | 12057.69 | 25822.27
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11220 | 79.45% | 8914.29 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.66 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.62% | 9942.82 | 21162.82
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11669.34 | 79.45% | 9271.29 | 6.02% | 702.89 | 0.21% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.66 | 0% | 0 | 2.46% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.26% | 10299.82 | 21969.16
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14809.88 | 79.45% | 11766.45 | 4.75% | 702.89 | 0.17% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.66 | 0% | 0 | 1.94% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 86.39% | 12794.98 | 27604.86
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11220 | 80.12% | 8989.46 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.3% | 10018.97 | 21238.97
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 11526.37 | 80.12% | 9234.93 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.49% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.05% | 10264.43 | 21790.8
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 13764.58 | 80.12% | 11028.19 | 5.11% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.63 | 0% | 0 | 2.09% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.6% | 12057.69 | 25822.27
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 79.85% | 7988.59 | 7.03% | 702.89 | 0.25% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.91 | 0% | 0 | 2.87% | 287.2 | 0.1% | 9.98 | 90.13% | 9017.38 | 19021.88
P8081 | Geólogo pleno | mês | 11482.37 | 79.85% | 9168.67 | 6.12% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.91 | 0% | 0 | 2.5% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.81% | 10197.46 | 21679.83
P8082 | Geólogo sênior | mês | 13792.18 | 79.85% | 11013.06 | 5.1% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.91 | 0% | 0 | 2.08% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.31% | 12041.84 | 25834.02
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2779.77 | 79.61% | 2212.97 | 25.29% | 702.89 | 0.89% | 24.8 | 0% | 0 | 1.88% | 52.25 | 0.1% | 2.92 | 0% | 0 | 10.33% | 287.2 | 0.36% | 9.98 | 118.5% | 3293 | 6072.77
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3706.35 | 79.61% | 2950.63 | 18.96% | 702.89 | 0.67% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 2.92 | 0% | 0 | 7.75% | 287.2 | 0.27% | 9.98 | 107.3% | 3978.42 | 7684.77
P8094 | Jornalista sênior | mês | 7205.54 | 79.61% | 5736.33 | 9.75% | 702.89 | 0.34% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.92 | 0% | 0 | 3.99% | 287.2 | 0.14% | 9.98 | 93.87% | 6764.12 | 13969.66
P8098 | Laboratorista | mês | 2157.71 | 80.08% | 1727.89 | 32.58% | 702.89 | 1.29% | 27.8 | 0% | 0 | 4.15% | 89.57 | 0.2% | 4.31 | 0% | 0 | 13.31% | 287.2 | 0.46% | 9.98 | 132.1% | 2849.65 | 5007.36
P8102 | Médico veterinário | mês | 11220 | 79.22% | 8888.48 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.08 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.38% | 9916.43 | 21136.43
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 4941.05 | 79.32% | 3919.24 | 14.23% | 702.89 | 0.5% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.18 | 0% | 0 | 5.81% | 287.2 | 0.2% | 9.98 | 100.1% | 4946.29 | 9887.34
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 6588.06 | 79.32% | 5225.65 | 10.67% | 702.89 | 0.38% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.18 | 0% | 0 | 4.36% | 287.2 | 0.15% | 9.98 | 94.91% | 6252.7 | 12840.76
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11069.44 | 79.32% | 8780.28 | 6.35% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.18 | 0% | 0 | 2.59% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.6% | 9807.33 | 20876.78
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2154.65 | 80.21% | 1728.24 | 32.62% | 702.89 | 1.4% | 30.19 | 0% | 0 | 4.17% | 89.75 | 0.22% | 4.63 | 0% | 0 | 13.33% | 287.2 | 0.46% | 9.98 | 132.4% | 2852.89 | 5007.54
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1953.12 | 79.92% | 1560.93 | 35.99% | 702.89 | 1.55% | 30.19 | 0% | 0 | 5.21% | 101.84 | 0.22% | 4.35 | 0% | 0 | 14.7% | 287.2 | 0.51% | 9.98 | 138.1% | 2697.39 | 4650.51
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4548.81 | 80.02% | 3639.95 | 15.45% | 702.89 | 0.55% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.5 | 0% | 0 | 6.31% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 102.6% | 4668.32 | 9217.13
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6065.08 | 80.02% | 4853.27 | 11.59% | 702.89 | 0.41% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.5 | 0% | 0 | 4.74% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 96.98% | 5881.64 | 11946.72
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 10920.23 | 80.02% | 8738.37 | 6.44% | 702.89 | 0.23% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.5 | 0% | 0 | 2.63% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.44% | 9766.74 | 20686.96
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2395.68 | 80.95% | 1939.31 | 29.34% | 702.89 | 1.04% | 24.8 | 0% | 0 | 3.14% | 75.29 | 0.33% | 7.79 | 0% | 0 | 11.99% | 287.2 | 0.42% | 9.98 | 127.2% | 3047.26 | 5442.94
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3194.25 | 80.95% | 2585.74 | 22% | 702.89 | 0.78% | 24.8 | 0% | 0 | 0.86% | 27.38 | 0.24% | 7.79 | 0% | 0 | 8.99% | 287.2 | 0.31% | 9.98 | 114.1% | 3645.78 | 6840.03
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4952.66 | 80.95% | 4009.18 | 14.19% | 702.89 | 0.5% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.16% | 7.79 | 0% | 0 | 5.8% | 287.2 | 0.2% | 9.98 | 101.8% | 5041.84 | 9994.5
P8135 | Secretária | mês | 2434.74 | 79.88% | 1944.87 | 28.87% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | 72.95 | 0.17% | 4.15 | 0% | 0 | 11.8% | 287.2 | 0.41% | 9.98 | 124.1% | 3022.03 | 5456.77
P8139 | Sondador | mês | 1882.18 | 79.78% | 1501.6 | 37.34% | 702.89 | 1.48% | 27.8 | 0% | 0 | 5.64% | 106.1 | 0.19% | 3.57 | 0% | 0 | 15.26% | 287.2 | 0.53% | 9.98 | 140.2% | 2639.15 | 4521.33
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2719.96 | 80.1% | 2178.69 | 25.84% | 702.89 | 1.02% | 27.8 | 0% | 0 | 2.05% | 55.83 | 0.2% | 5.45 | 0% | 0 | 10.56% | 287.2 | 0.37% | 9.98 | 120.1% | 3267.85 | 5987.81
P8147 | Técnico de obras | mês | 3118.31 | 79.85% | 2489.97 | 22.54% | 702.89 | 0.89% | 27.8 | 0% | 0 | 1.02% | 31.93 | 0.12% | 3.85 | 0% | 0 | 9.21% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 114% | 3553.62 | 6671.93
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4457.84 | 80.44% | 3585.89 | 15.77% | 702.89 | 0.62% | 27.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.87 | 0% | 0 | 6.44% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 103.6% | 4618.63 | 9076.47
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2591.14 | 79.55% | 2061.26 | 27.13% | 702.89 | 1.07% | 27.8 | 0% | 0 | 2.45% | 63.56 | 0.16% | 4.15 | 0% | 0 | 11.08% | 287.2 | 0.39% | 9.98 | 121.8% | 3156.85 | 5747.99
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 4013.75 | 79.82% | 3203.77 | 17.51% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.8 | 0% | 0 | 7.16% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 104.8% | 4207.64 | 8221.39
P8163 | Topógrafo | mês | 2290.75 | 80.17% | 1836.49 | 30.68% | 702.89 | 1.21% | 27.8 | 0% | 0 | 3.56% | 81.59 | 0.21% | 4.7 | 0% | 0 | 12.54% | 287.2 | 0.44% | 9.98 | 128.8% | 2950.65 | 5241.4
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2182.42 | 79.84% | 1742.44 | 32.21% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.04% | 88.09 | 0.16% | 3.58 | 0% | 0 | 13.16% | 287.2 | 0.46% | 9.98 | 129.9% | 2834.19 | 5016.61
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2909.89 | 79.84% | 2323.26 | 24.16% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.53% | 44.44 | 0.12% | 3.58 | 0% | 0 | 9.87% | 287.2 | 0.34% | 9.98 | 115.9% | 3371.35 | 6281.25
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4542.09 | 79.84% | 3626.41 | 15.48% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.58 | 0% | 0 | 6.32% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 101.9% | 4630.06 | 9172.15
P8173 | Administrador júnior | mês | 3166.55 | 79.72% | 2524.37 | 22.2% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.92% | 29.04 | 0.12% | 3.87 | 0% | 0 | 9.07% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 112.3% | 3557.36 | 6723.91
P8174 | Administrador pleno | mês | 4222.07 | 79.72% | 3365.83 | 16.65% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.87 | 0% | 0 | 6.8% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 103.5% | 4369.78 | 8591.84
P8175 | Administrador sênior | mês | 7442.19 | 79.72% | 5932.92 | 9.44% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.87 | 0% | 0 | 3.86% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.21% | 6936.86 | 14379.06
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 11220 | 79.43% | 8912.05 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.87 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.6% | 9940.79 | 21160.79
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 11491.01 | 79.43% | 9127.31 | 6.12% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.87 | 0% | 0 | 2.5% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.38% | 10156.06 | 21647.07
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 12631.91 | 79.43% | 10033.52 | 5.56% | 702.89 | 0.2% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.87 | 0% | 0 | 2.27% | 287.2 | 0.08% | 9.98 | 87.57% | 11062.27 | 23694.17
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3416.59 | 79.42% | 2713.45 | 20.57% | 702.89 | 0.73% | 24.8 | 0% | 0 | 0.41% | 14.04 | 0.08% | 2.73 | 0% | 0 | 8.41% | 287.2 | 0.29% | 9.98 | 109.9% | 3755.09 | 7171.68
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 4555.45 | 79.42% | 3617.94 | 15.43% | 702.89 | 0.54% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.73 | 0% | 0 | 6.3% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 102% | 4645.54 | 9200.99
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 8786.76 | 79.42% | 6978.44 | 8% | 702.89 | 0.28% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.73 | 0% | 0 | 3.27% | 287.2 | 0.11% | 9.98 | 91.11% | 8006.04 | 16792.8
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3129 | 82% | 2565.78 | 22.46% | 702.89 | 0.79% | 24.8 | 0% | 0 | 1% | 31.29 | 0.18% | 5.5 | 0% | 0 | 9.18% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 115.9% | 3627.44 | 6756.44
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4172 | 82% | 3421.04 | 16.85% | 702.89 | 0.59% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 5.5 | 0% | 0 | 6.88% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 106.7% | 4451.41 | 8623.41
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6159.78 | 82% | 5051.02 | 11.41% | 702.89 | 0.4% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.5 | 0% | 0 | 4.66% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 98.73% | 6081.39 | 12241.17
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2980.05 | 80.51% | 2399.24 | 23.59% | 702.89 | 0.83% | 24.8 | 0% | 0 | 1.35% | 40.23 | 0.13% | 3.74 | 0% | 0 | 9.64% | 287.2 | 0.33% | 9.98 | 116.4% | 3468.08 | 6448.13
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3973.4 | 80.51% | 3198.98 | 17.69% | 702.89 | 0.62% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.74 | 0% | 0 | 7.23% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 106.4% | 4227.6 | 8201
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5890.45 | 80.51% | 4742.4 | 11.93% | 702.89 | 0.42% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.74 | 0% | 0 | 4.88% | 287.2 | 0.17% | 9.98 | 97.97% | 5771.02 | 11661.48
P8192 | Historiador júnior | mês | 3434.55 | 80.14% | 2752.45 | 20.47% | 702.89 | 0.72% | 24.8 | 0% | 0 | 0.38% | 12.96 | 0.13% | 4.54 | 0% | 0 | 8.36% | 287.2 | 0.29% | 9.98 | 110.5% | 3794.82 | 7229.37
P8193 | Historiador pleno | mês | 4579.4 | 80.14% | 3669.93 | 15.35% | 702.89 | 0.54% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 4.54 | 0% | 0 | 6.27% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 102.6% | 4699.34 | 9278.74
P8194 | Historiador sênior | mês | 7561.4 | 80.14% | 6059.71 | 9.3% | 702.89 | 0.33% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.54 | 0% | 0 | 3.8% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.75% | 7089.12 | 14650.53
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3129 | 82.79% | 2590.5 | 22.46% | 702.89 | 0.79% | 24.8 | 0% | 0 | 1% | 31.29 | 0.18% | 5.5 | 0% | 0 | 9.18% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 116.7% | 3652.16 | 6781.16
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4172 | 82.79% | 3454 | 16.85% | 702.89 | 0.59% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 5.5 | 0% | 0 | 6.88% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 107.5% | 4484.37 | 8656.37
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6159.78 | 82.79% | 5099.68 | 11.41% | 702.89 | 0.4% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.5 | 0% | 0 | 4.66% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 99.52% | 6130.05 | 12289.83
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3607.77 | 80.14% | 2891.26 | 19.48% | 702.89 | 0.69% | 24.8 | 0% | 0 | 0.07% | 2.57 | 0.13% | 4.54 | 0% | 0 | 7.96% | 287.2 | 0.28% | 9.98 | 108.7% | 3923.24 | 7531.01
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 4810.36 | 80.14% | 3855.02 | 14.61% | 702.89 | 0.52% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 4.54 | 0% | 0 | 5.97% | 287.2 | 0.21% | 9.98 | 101.5% | 4884.43 | 9694.79
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7731.83 | 80.14% | 6196.29 | 9.09% | 702.89 | 0.32% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.54 | 0% | 0 | 3.71% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.45% | 7225.7 | 14957.54
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 8.97 | 113.2% | 10.15 | 42.96% | 3.85 | 1.85% | 0.17 | 0% | 0 | 6.15% | 0.55 | 0.26% | 0.02 | 0% | 0 | 17.57% | 1.58 | 0.61% | 0.05 | 182.6% | 16.37 | 25.34
Fonte: FGV IBRE

## TC-CustosGerais
2023-10-01
Tabela 1 - Custos de veículos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2023
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un) |  | S
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2023
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32
Fonte: FGV IBRE

## Categorias
Categoria | Código
Advogado júnior | P8001
Advogado pleno | P8002
Advogado sênior | P8003
Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | P8007
Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | P8008
Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | P8009
Arquiteto júnior | P8013
Arquiteto pleno | P8014
Arquiteto sênior | P8015
Assistente social júnior | P8019
Assistente social pleno | P8020
Assistente social sênior | P8021
Auxiliar | P8025
Auxiliar administrativo | P8026
Auxiliar de laboratório | P8027
Auxiliar de topografia | P8028
Biólogo júnior | P8032
Biólogo pleno | P8033
Biólogo sênior | P8034
Chefe de escritório | P8038
Contador júnior | P8040
Contador pleno | P8041
Contador sênior | P8042
Coordenador ambiental | P8044
Economista júnior | P8045
Economista pleno | P8046
Economista sênior | P8047
Engenheiro agrônomo júnior | P8054
Engenheiro agrônomo pleno | P8055
Engenheiro agrônomo sênior | P8056
Engenheiro ambiental júnior | P8057
Engenheiro ambiental pleno | P8058
Engenheiro ambiental sênior | P8059
Engenheiro consultor especial | P8060
Engenheiro coordenador | P8061
Engenheiro de pesca júnior | P8062
Engenheiro de pesca pleno | P8063
Engenheiro de pesca sênior | P8064
Engenheiro de projetos júnior | P8065
Engenheiro de projetos pleno | P8066
Engenheiro de projetos sênior | P8067
Engenheiro florestal júnior | P8068
Engenheiro florestal pleno | P8069
Engenheiro florestal sênior | P8070
Geólogo júnior | P8080
Geólogo pleno | P8081
Geólogo sênior | P8082
Jornalista júnior | P8092
Jornalista pleno | P8093
Jornalista sênior | P8094
Laboratorista | P8098
Médico veterinário | P8102
Meteorologista júnior | P8106
Meteorologista pleno | P8107
Meteorologista sênior | P8108
Motorista de caminhão | P8112
Motorista de veículo leve | P8113
Oceanógrafo júnior | P8117
Oceanógrafo pleno | P8118
Oceanógrafo sênior | P8119
Pedagogo júnior | P8129
Pedagogo pleno | P8130
Pedagogo sênior | P8131
Secretária | P8135
Sondador | P8139
Técnico ambiental | P8143
Técnico de obras | P8147
Técnico de segurança do trabalho | P8151
Técnico em geoprocessamento | P8155
Técnico em informática - programador | P8159
Topógrafo | P8163
Arquivista júnior | P8167
Arquivista pleno | P8168
Arquivista sênior | P8169
Administrador júnior | P8173
Administrador pleno | P8174
Administrador sênior | P8175
Engenheiro agrimensor júnior | P8180
Engenheiro agrimensor pleno | P8181
Engenheiro agrimensor sênior | P8182
Geógrafo júnior | P8183
Geógrafo pleno | P8184
Geógrafo sênior | P8185
Antropólogo júnior | P8186
Antropólogo pleno | P8187
Antropólogo sênior | P8188
Arqueólogo júnior | P8189
Arqueólogo pleno | P8190
Arqueólogo sênior | P8191
Historiador júnior | P8192
Historiador pleno | P8193
Historiador sênior | P8194
Paleontólogo júnior | P8195
Paleontólogo pleno | P8196
Paleontólogo sênior | P8197
Sociólogo júnior | P8198
Sociólogo pleno | P8199
Sociólogo sênior | P8200

## Equip.Info
Código SICFER | Equipamentos de Informática | Unidade | Valor de Aquisição (R$) | Depreciação (R$/h) | Oportunidade de Capital (R$/h) | Manutenção (R$/h) | Custo Horário (R$/h) Data base: out/23
[7 empty] | Produtivo | Improdutivo
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 3671.9831 | 0.2938 | 0.2938 | 0.1836 | 0.5435 | 0.3599
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 1465.6579 | 0.1173 | 0.1173 | 0.0733 | 0.217 | 0.1437

## Mat.Info
Código | Software de Informática | Fornecedor | Plano |  | Utilização | Unidade | Custo Horário (R$/h) Data base: out/23
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic | www.microsoft.com.br | 29.66 | R$/mês | 100% | h | 0.1625
MTSF002 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | https://www.autodesk.com.br/products | 7388.56 | R$/ano | 50% | h | 3.374
MTSF003 | Software SIG para MAC/Windows 64bits | https://int-store.esri.com/pt-br/store/products/buy/arcgis-pro | 9773.54 | R$/ano | 50% | h | 4.463
Observações:
1) Considerou-se a utilização do Pacote Microsoft 365 Business Basic em 100%, haja vista a utilização deste software em todo o desenvolvimento dos trabalhos.
2) Considerou-se a utilização do Software CAD para MAC/Windows 64bits em 50%, haja vista a utilização na produção de parte do serviço no desenvolvimento dos trabalhos.
3) Considerou-se a utilização do Software SIG para MAC/Windows 64bits em 50%, haja vista a utilização na produção de parte do serviço no desenvolvimento dos trabalhos.