## Dados
Dados - EVTEA Lote 02:
Malha Ferroviária: | Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Rumo Malha Sul (RMS)
Objeto: | Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para transporte de passageiros da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Rumo Malha Sul (RMS).
Segmento 1 | 62 | FCA | Brasília (DF) - Luziânia (GO)
Segmento 2 | 64 | RMS | Rio Grande (RS) - Pelotas (RS)
Segmento 3 | 133 | RMS | Londrina (PR) - Maringá (PR)
Extensão (km): | 259 | km
Região de Audiência Pública: | Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná.
Capitais mais próximas: Total: 3 | Brasília (DF), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR)
Cidades de pesquisa: | Brasília, Luziânia, Rio Grande, Pelotas, Londrina, Maringá.
Período Pesquisa de Campo: (Mercado e Demanda) | 18 | semanas | A pesquisa de demanda se dará em 6 semanas por trecho. O total do periodo de pesquisa consiste em 1 semana de preparação/treinamento da equipe, 6 semanas de pesquisa de campo e 1 semana de conclusão e consolidação dos dados. | 6
Inspeção / Vistoria em Campo: (Operacional) | 3 | semanas | previsão de inspeção pontual em campo, para verificação de adequações ao transporte de passageiros, com cerca de 4,32 km por dia. | 5
Data Base: | 2023-10-01
BDI | 30.1%
Horas trabalháveis no mês (h): | 182.49 | Conforme Resolução DNIT nº 11/2020.
Conferência:
Homem hora: | 27373.5
Orçamento | 3079041.51
Resumo | 3105021 | FALSE
Produtos | 3105021.04 | TRUE
Recursos | 3105020.97 | TRUE
Resumo NT | 3079041.5021 | FALSE
Segmento 1 | 961632.44
Segmento 2 | 967089.7
Segmento 3 | 1097945.77
Único | 78353.09
Total | 3105021 | FALSE

## Lotes
Trecho | Extensão (km) | Malha concedida | Concessionária | Lote | Prioridade | Segmento | Preço de Venda por segmento
Brasília (DF) - Luziânia (GO) | 62 | Sim | FCA | 2 | 1 | Segmento 1 | 961632.44
Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) | 64 | Sim | RMS | 2 | 2 | Segmento 2 | 967089.7
Londrina (PR) - Maringá (PR) | 133 | Sim | RMS | 2 | 3 | Segmento 3 | 1097945.77
Plano de Trabalho | [5 empty] | Único | 78353.09
Total | 259 | [5 empty] | 3105021

## Resumo
Orçamento Referencial - Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para transporte de passageiros da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Rumo Malha Sul (RMS).
Database: | 2023-10-01
Escopo |  | Duração Total (meses) | Preço de Venda por Fase do Estudo (R$)
|  |  | RPT | RCD | RCD-AP | RAP | RTC | RED | SubTotal
|  |  | Plano Trabalho | Dados Consolidados | Pacote de Estudos | Pacote de Estudos | Pacote TCU | Pacote Edital
1 | Plano de Trabalho | 1 | 78353.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78353.09
2 | EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) | 6 | 0 | 25709.98 | 766898.99 | 77402.84 | 56089.34 | 35531.29 | 961632.44
3 | EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) | 6 | 0 | 25709.98 | 772356.25 | 77402.84 | 56089.34 | 35531.29 | 967089.7
4 | EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) | 7 | 0 | 37831.47 | 891090.83 | 77402.84 | 56089.34 | 35531.29 | 1097945.77
SubTotal |  |  | 78353.09 | 89251.43 | 2430346.07 | 232208.52 | 168268.02 | 106593.87 | 3105021

## Produtos
Cronograma Físico-Financeiro - Lote 02
| Item / Produtos |  | Descrição | Produtos / Atividades |  | Valor Total (R$) | % | Atividade |  |  | Revisão / Aprovação | Estudo | [12 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  |  | Acórdão TCU | - | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do contrato
[8 empty] | Início | Duração | Fim | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| 1 |  | Plano de Trabalho | Plano de Trabalho | 78353.09 | 78353.09 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | [31 empty] | 1 | RPT
2.1.1 | 2. EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) | 2.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Relatório de Pesquisa de Campo | 359484.26 | 154256.69 | 42.91% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0% | 0% | 100% | [30 empty] | 2 | RCD-AP
2.1.2 |  | 2.1.2 |  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 205227.57 | 57.09% | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [27 empty] | 2 | RCD-AP
2.2 |  | 2.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 140497.28 | 140497.28 | 100% | 3 | 2 | 4 | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [27 empty] | 2 | RCD-AP
2.3 |  | 2.3 | Dimensão Operacional (EOP) | Relatório de Pesquisa de Campo | 128549.9 | 25709.98 | 20% | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 |  |  |  | 100% | [29 empty] | 2 | RCD
2.3 |  |  |  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 102839.92 | 80% | 4 | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 100% | [27 empty] | 2 | RCD-AP
2.4 |  | 2.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 115106.06 | 115106.06 | 100% | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [28 empty] | 2 | RCD-AP
2.5 |  | 2.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 30069.31 | 30069.31 | 100% | 6 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 0% | 100% | [26 empty] | 2 | RCD-AP
2.6 |  | 2.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 77402.84 | 77402.84 | 100% | 18 | 1 | 18 | 1 | [17 empty] | 0% | 100% | [14 empty] | 2 | RAP
2.7 |  | 2.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 56089.34 | 56089.34 | 100% | 23 | 1 | 23 | 1 | [22 empty] | 0% | 100% | [9 empty] | 2 | RTC
2.8 |  | 2.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório | 35531.29 | 35531.29 | 100% | 29 | 1 | 29 | 1 | [28 empty] | 0% | 100% |  |  |  | 2 | RED
2.9 |  | 2.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 18902.16 | 18902.16 | 100% | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0% | 100% | [27 empty] | 2 | RCD-AP
3.1.1 | 3. EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) | 3.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Relatório de Pesquisa de Campo | 364941.52 | 157765.92 | 43.23% | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  | 0% | 0% | 100% | [28 empty] | 3 | RCD-AP
3.1.2 |  | 3.1.2 |  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 207175.6 | 56.77% | 4 | 3 | 6 | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [25 empty] | 3 | RCD-AP
3.2 |  | 3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 140497.28 | 140497.28 | 100% | 5 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [25 empty] | 3 | RCD-AP
3.3 |  | 3.3 | Dimensão Operacional (EOP) | Relatório de Pesquisa de Campo | 128549.9 | 25709.98 | 20% | 6 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | [5 empty] | 100% | [27 empty] | 3 | RCD
3.3 |  |  |  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 102839.92 | 80% | 6 | 2 | 7 | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 100% | [25 empty] | 3 | RCD-AP
3.4 |  | 3.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 115106.06 | 115106.06 | 100% | 4 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [26 empty] | 3 | RCD-AP
3.5 |  | 3.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 30069.31 | 30069.31 | 100% | 8 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 0% | 100% | [24 empty] | 3 | RCD-AP
3.6 |  | 3.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 77402.84 | 77402.84 | 100% | 19 | 1 | 19 | 1 | [18 empty] | 0% | 100% | [13 empty] | 3 | RAP
3.7 |  | 3.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 56089.34 | 56089.34 | 100% | 24 | 1 | 24 | 1 | [23 empty] | 0% | 100% | [8 empty] | 3 | RTC
3.8 |  | 3.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório | 35531.29 | 35531.29 | 100% | 30 | 1 | 30 | 1 | [29 empty] | 0% | 100% |  |  | 3 | RED
3.9 |  | 3.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 18902.16 | 18902.16 | 100% | 7 | 1 | 7 | 1 | [6 empty] | 0% | 100% | [25 empty] | 3 | RCD-AP
4.1.1 | 4. EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) | 4.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | Relatório de Pesquisa de Campo | 364941.52 | 157765.92 | 43.23% | 5 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | [26 empty] | 4 | RCD-AP
4.1.2 |  | 4.1.2 |  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 207175.6 | 56.77% | 6 | 3 | 8 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [23 empty] | 4 | RCD-AP
4.2 |  | 4.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 210745.91 | 210745.91 | 100% | 7 | 3 | 9 | 2 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [22 empty] | 4 | RCD-AP
4.3 |  | 4.3 | Dimensão Operacional (EOP) | Relatório de Pesquisa de Campo | 189157.34 | 37831.47 | 20% | 8 | 0.5 | 7.5 | 0.5 | [7 empty] | 100% | [25 empty] | 4 | RCD
4.3 |  |  |  | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina |  | 151325.87 | 80% | 8 | 3 | 10 | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | [22 empty] | 4 | RCD-AP
4.4 |  | 4.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 115106.06 | 115106.06 | 100% | 6 | 2 | 7 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | [24 empty] | 4 | RCD-AP
4.5 |  | 4.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 30069.31 | 30069.31 | 100% | 11 | 1 | 11 | 1 | [10 empty] | 0% | 100% | [21 empty] | 4 | RCD-AP
4.6 |  | 4.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | 77402.84 | 77402.84 | 100% | 20 | 1 | 20 | 1 | [19 empty] | 0% | 100% | [12 empty] | 4 | RAP
4.7 |  | 4.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | 56089.34 | 56089.34 | 100% | 25 | 1 | 25 | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | [7 empty] | 4 | RTC
4.8 |  | 4.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório | 35531.29 | 35531.29 | 100% | 31 | 1 | 31 | 1 | [30 empty] | 0% | 100% |  | 4 | RED
4.9 |  | 4.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | 18902.16 | 18902.16 | 100% | 10 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 0% | 100% | [22 empty] | 4 | RCD-AP
| Total - EVTEA |  |  |  | 3105021 | 3105021.04 |  | Desembolso Mensal |  |  |  | 0 | 78353.09 | 154256.69 | 25709.98 | 272871.98 | 493176.91 | 302941.29 | 507246.43 | 145175.37 | 207175.6 | 380973.94 | 30069.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77402.84 | 77402.84 | 77402.84 | 0 | 0 | 56089.34 | 56089.34 | 56089.34 | 0 | 0 | 0 | 35531.29 | 35531.29 | 35531.29 | 0
[8 empty] | % Desembolso Mensal |  |  |  | 0% | 2.523% | 4.968% | 0.828% | 8.788% | 15.88% | 9.756% | 16.34% | 4.676% | 6.672% | 12.27% | 0.9684% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.493% | 2.493% | 2.493% | 0% | 0% | 1.806% | 1.806% | 1.806% | 0% | 0% | 0% | 1.144% | 1.144% | 1.144% | 0%
[8 empty] | Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 0 | 78353.09 | 232609.78 | 258319.76 | 531191.74 | 1024368.65 | 1327309.94 | 1834556.37 | 1979731.74 | 2186907.34 | 2567881.28 | 2597950.59 | 2597950.59 | 2597950.59 | 2597950.59 | 2597950.59 | 2597950.59 | 2597950.59 | 2675353.43 | 2752756.27 | 2830159.11 | 2830159.11 | 2830159.11 | 2886248.45 | 2942337.79 | 2998427.13 | 2998427.13 | 2998427.13 | 2998427.13 | 3033958.42 | 3069489.71 | 3105021 | 3105021
[8 empty] | % Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 0% | 2.523% | 7.491% | 8.319% | 17.11% | 32.99% | 42.75% | 59.08% | 63.76% | 70.43% | 82.7% | 83.67% | 83.67% | 83.67% | 83.67% | 83.67% | 83.67% | 83.67% | 86.16% | 88.65% | 91.15% | 91.15% | 91.15% | 92.95% | 94.76% | 96.57% | 96.57% | 96.57% | 96.57% | 97.71% | 98.86% | 100% | 100%

## Recursos
Orçamento - EVTEA Lote 2
| Projeto de Modelagem da Concessão |  |  |  | Data Base: | 2023-10-01 | Total geral: | 1458572.93 | 3105020.97
| Item |  | Grupo | Descrição | Unidade | Preço unitário (R$) | Quantidade total | Preço de Custo (R$) | Preço de Venda (R$) | Referência | Memória dos quantitativos
1 | 1 | Plano de Trabalho | [5 empty] | 60225.282 | 78353.0918
1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6197.9562 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por 15 dias
1 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.35 | 11018.567 | 14335.1557 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por 15 dias
1 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.35 | 13267.338 | 17260.8067 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por 15 dias
1 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.35 | 9661.701 | 12569.873 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por 15 dias
1 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 0.35 | 7689.206 | 10003.657 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por 15 dias
1 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.35 | 6951.098 | 9043.3785 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por 15 dias
1 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.35 | 6725.215 | 8749.5047 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por 15 dias
1 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.19826 | 410.6025 | 81.4066 | 105.91 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
1 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.16258 | 410.6025 | 66.7563 | 86.85 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
1 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, considerando 3 profissionais (Coordenador / Eng. Consultor Especial / Profissional Sênior)
1 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 0 | 10.5 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias para 2 dias úteis na capital/sede da INFRA - Brasília DF (2,5 diárias)
2 | 2 | EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) | [5 empty] | 837330.7314 | 961632.43
2.1 | 2.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [5 empty] | 276313.7993 | 359484.2529
2.1.1 | 2.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo
2.1.1 |  | P8025 | PESSOAL | Auxiliar | mês | 3818.09 | 20 | 76361.8 | 99346.7018 | DNIT out/23 | 10 Auxiliar por mês
2.1.1 |  | P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 5747.99 | 2.8 | 16094.372 | 20938.778 | DNIT out/23 | 4 Técnico em geoprocessamento por mês
2.1.1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.7 | 22231.972 | 28923.7956 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.1.1 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 4288.515 | 930.6078 | 1210.7207 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.1.1 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 4288.515 | 696.8837 | 906.6457 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.1.1 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h |  |  | 2252.1476 | 2930.044 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,5 de utilização produtiva.
2.1.1 |  | Pesquisa de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.1.1 |  | Pesquisa de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.1.2 | 2.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Consolidação do Estudo
2.1.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.9 | 34116.012 | 44384.9316 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.1.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.9 | 24844.374 | 32322.5306 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.1.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 85745.6315 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
2.1.2 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.9 | 17874.252 | 23254.4019 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.1.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.45 | 14291.982 | 18593.8686 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.1.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 875.952 | 476.0799 | 619.38 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.1.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 246.3615 | 53.4604 | 69.552 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.1.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1122.3135 | 182.3759 | 237.2711 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.2 | 2.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [5 empty] | 107991.757 | 140497.2759
2.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.6 | 22744.008 | 29589.9544 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 1.1 | 30365.346 | 39505.3151 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 2 | 43938.32 | 57163.7543 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
2.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.3 | 9527.988 | 12395.9124 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 565.719 | 307.4683 | 400.0162 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 164.241 | 35.6403 | 46.368 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 729.96 | 118.6185 | 154.3227 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.2 |  | MTSF002 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 3.374 | 282.8595 | 954.368 | 1241.6327 | Cotação out/23 | Estimado 1 software por profissional técnico
2.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3 | 2.3 | Dimensão Operacional (EOP) | [5 empty] | 98808.5333 | 128549.9018
2.3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.6 | 22744.008 | 29589.9544 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.6 | 16562.916 | 21548.3537 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 2 | 43938.32 | 57163.7543 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
2.3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.3 | 9527.988 | 12395.9124 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.3 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 474.474 | 257.8766 | 335.4975 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.3 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 164.241 | 35.6403 | 46.368 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
2.3 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 638.715 | 103.7912 | 135.0323 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.3 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1294.0613 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 400 | 5 | 2000 | 2602 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3.1 | 2.3.1 | Dimensão Operacional (EOP) - Inspeção de Campo
2.3.1 |  | Inspeção de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3.1 |  | Inspeção de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.3.1 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | h |  |  | 2643.3265 | 3438.9678 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,8 de utilização produtiva.
2.4 | 2.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [5 empty] | 88475.0681 | 115106.0636
2.4 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.6 | 18888.972 | 24574.5526 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
2.4 |  | P8059 | PESSOAL | Engenheiro ambiental sênior | mês | 25413.33 | 1 | 25413.33 | 33062.7423 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental sênior por mês
2.4 |  | P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21261.51 | 2 | 42523.02 | 55322.449 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental pleno por mês
2.4 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 547.47 | 297.5499 | 387.1125 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
2.4 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 109.494 | 23.7602 | 30.912 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
2.4 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 656.964 | 106.7567 | 138.8904 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.4 |  | MTSF003 | MATERIAL | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 4.463 | 273.735 | 1221.6793 | 1589.4048 | Cotação out/23 | Custo horário do software durante a execução dos trabalhos
2.4 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.4 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.5 | 2.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [5 empty] | 23112.4565 | 30069.3058
2.5 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 25838.2243 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.5 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4131.9708 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.5 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 56.672 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.5 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 42.4387 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.5 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.5 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.6 | 2.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | [5 empty] | 59494.8772 | 77402.8352
2.6 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.15 | 4722.243 | 6143.6381 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
2.6 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6197.9562 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.6 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.55 | 10568.195 | 13749.2217 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
2.6 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.55 | 10923.154 | 14211.0234 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.6 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.3 | 11372.004 | 14794.9772 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.6 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.6 | 16562.916 | 21548.3537 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.6 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 419.727 | 91.0808 | 118.4961 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.6 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 419.727 | 68.2056 | 88.7355 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.6 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.6 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 0 | 5 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
2.6 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h |  |  | 423.0848 | 550.4333 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando de utilização produtiva.
2.7 | 2.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [5 empty] | 43112.4832 | 56089.3406
2.7 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.15 | 4722.243 | 6143.6381 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
2.7 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6197.9562 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.7 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.5 | 9607.45 | 12499.2925 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
2.7 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.5 | 9930.14 | 12919.1121 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.7 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.15 | 5686.002 | 7397.4886 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.7 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.3 | 8281.458 | 10774.1769 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.7 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 319.3575 | 69.3006 | 90.1601 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.7 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 319.3575 | 51.8956 | 67.5162 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.8 | 2.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [5 empty] | 27310.757 | 35531.2948
2.8 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.1 | 3148.162 | 4095.7588 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
2.8 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4131.9708 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.8 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.2 | 3842.98 | 4999.717 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
2.8 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.2 | 3972.056 | 5167.6449 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
2.8 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.2 | 7581.336 | 9863.3181 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
2.8 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.2 | 5520.972 | 7182.7846 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
2.8 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 182.49 | 39.6003 | 51.52 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.8 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 182.49 | 29.6546 | 38.5807 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
2.9 | 2.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [5 empty] | 14528.9465 | 18902.1593
2.9 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 11276.77 | 1 | 11276.77 | 14671.0778 | DNIT out/23 | 1 Advogado pleno por mês
2.9 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4131.9708 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
2.9 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 56.672 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
2.9 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 42.4387 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3 | 3 | EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) | [5 empty] | 280508.466 | 967089.6914
3.1 | 3.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [5 empty] | 280508.466 | 364941.5143
3.1.1 | 3.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo
3.1.1 |  | P8025 | PESSOAL | Auxiliar | mês | 3818.09 | 20 | 76361.8 | 99346.7018 | DNIT out/23 | 10 Auxiliar por mês
3.1.1 |  | P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 5747.99 | 2.8 | 16094.372 | 20938.778 | DNIT out/23 | 4 Técnico em geoprocessamento por mês
3.1.1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.7 | 22231.972 | 28923.7956 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.1.1 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 4288.515 | 930.6078 | 1210.7207 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.1.1 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 4288.515 | 696.8837 | 906.6457 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.1.1 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h |  |  | 2252.1476 | 2930.044 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,5 de utilização produtiva.
3.1.1 |  | Pesquisa de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 1 | 497.3333 | 647.0307 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.1.1 |  | Pesquisa de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 400 | 5.5 | 2200 | 2862.2 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.1.2 | 3.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Consolidação do Estudo
3.1.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.9 | 34116.012 | 44384.9316 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.1.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.9 | 24844.374 | 32322.5306 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.1.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 85745.6315 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3.1.2 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.9 | 17874.252 | 23254.4019 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.1.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.45 | 14291.982 | 18593.8686 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.1.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 875.952 | 476.0799 | 619.38 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.1.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 246.3615 | 53.4604 | 69.552 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.1.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1122.3135 | 182.3759 | 237.2711 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 1 | 497.3333 | 647.0307 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.1.2 |  |  | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 400 | 2.5 | 1000 | 1301 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.2 | 3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [5 empty] | 107991.757 | 140497.2759
3.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.6 | 22744.008 | 29589.9544 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 1.1 | 30365.346 | 39505.3151 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 2 | 43938.32 | 57163.7543 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.3 | 9527.988 | 12395.9124 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 565.719 | 307.4683 | 400.0162 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 164.241 | 35.6403 | 46.368 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 729.96 | 118.6185 | 154.3227 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.2 |  | MTSF002 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 3.374 | 282.8595 | 954.368 | 1241.6327 | Cotação out/23 | Estimado 1 software por profissional técnico
3.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3 | 3.3 | Dimensão Operacional (EOP) | [5 empty] | 98808.5333 | 128549.9018
3.3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.6 | 22744.008 | 29589.9544 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.6 | 16562.916 | 21548.3537 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 2 | 43938.32 | 57163.7543 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
3.3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.3 | 9527.988 | 12395.9124 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.3 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 474.474 | 257.8766 | 335.4975 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.3 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 164.241 | 35.6403 | 46.368 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
3.3 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 638.715 | 103.7912 | 135.0323 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.3 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1294.0613 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 400 | 5 | 2000 | 2602 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3.1 | 3.3.1 | Dimensão Operacional (EOP) - Inspeção de Campo
3.3.1 |  | Inspeção de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3.1 |  | Inspeção de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.3.1 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | h |  |  | 2643.3265 | 3438.9678 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,8 de utilização produtiva.
3.4 | 3.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [5 empty] | 88475.0681 | 115106.0636
3.4 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.6 | 18888.972 | 24574.5526 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
3.4 |  | P8059 | PESSOAL | Engenheiro ambiental sênior | mês | 25413.33 | 1 | 25413.33 | 33062.7423 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental sênior por mês
3.4 |  | P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21261.51 | 2 | 42523.02 | 55322.449 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental pleno por mês
3.4 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 547.47 | 297.5499 | 387.1125 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
3.4 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 109.494 | 23.7602 | 30.912 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
3.4 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 656.964 | 106.7567 | 138.8904 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.4 |  | MTSF003 | MATERIAL | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 4.463 | 273.735 | 1221.6793 | 1589.4048 | Cotação out/23 | Custo horário do software durante a execução dos trabalhos
3.4 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.4 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.5 | 3.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [5 empty] | 23112.4565 | 30069.3058
3.5 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 25838.2243 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.5 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4131.9708 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.5 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 56.672 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.5 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 42.4387 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.5 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.5 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.6 | 3.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | [5 empty] | 59494.8772 | 77402.8352
3.6 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.15 | 4722.243 | 6143.6381 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
3.6 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6197.9562 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.6 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.55 | 10568.195 | 13749.2217 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
3.6 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.55 | 10923.154 | 14211.0234 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.6 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.3 | 11372.004 | 14794.9772 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.6 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.6 | 16562.916 | 21548.3537 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.6 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 419.727 | 91.0808 | 118.4961 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.6 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 419.727 | 68.2056 | 88.7355 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.6 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.6 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 0 | 7 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
3.6 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h |  |  | 423.0848 | 550.4333 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando de utilização produtiva.
3.7 | 3.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [5 empty] | 43112.4832 | 56089.3406
3.7 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.15 | 4722.243 | 6143.6381 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
3.7 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6197.9562 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.7 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.5 | 9607.45 | 12499.2925 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
3.7 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.5 | 9930.14 | 12919.1121 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.7 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.15 | 5686.002 | 7397.4886 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.7 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.3 | 8281.458 | 10774.1769 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.7 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 319.3575 | 69.3006 | 90.1601 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.7 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 319.3575 | 51.8956 | 67.5162 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.8 | 3.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [5 empty] | 27310.757 | 35531.2948
3.8 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.1 | 3148.162 | 4095.7588 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
3.8 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4131.9708 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.8 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.2 | 3842.98 | 4999.717 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
3.8 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.2 | 3972.056 | 5167.6449 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
3.8 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.2 | 7581.336 | 9863.3181 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
3.8 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.2 | 5520.972 | 7182.7846 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
3.8 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 182.49 | 39.6003 | 51.52 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.8 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 182.49 | 29.6546 | 38.5807 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
3.9 | 3.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [5 empty] | 14528.9465 | 18902.1593
3.9 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 11276.77 | 1 | 11276.77 | 14671.0778 | DNIT out/23 | 1 Advogado pleno por mês
3.9 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4131.9708 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
3.9 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 56.672 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
3.9 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 42.4387 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4 | 4 | EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) | [5 empty] | 280508.466 | 1097945.7656
4.1 | 4.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [5 empty] | 280508.466 | 364941.5143
4.1.1 | 4.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo
4.1.1 |  | P8025 | PESSOAL | Auxiliar | mês | 3818.09 | 20 | 76361.8 | 99346.7018 | DNIT out/23 | 10 Auxiliar por mês
4.1.1 |  | P8155 | PESSOAL | Técnico em geoprocessamento | mês | 5747.99 | 2.8 | 16094.372 | 20938.778 | DNIT out/23 | 4 Técnico em geoprocessamento por mês
4.1.1 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.7 | 22231.972 | 28923.7956 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.1.1 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 4288.515 | 930.6078 | 1210.7207 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.1.1 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 4288.515 | 696.8837 | 906.6457 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.1.1 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h |  |  | 2252.1476 | 2930.044 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,5 de utilização produtiva.
4.1.1 |  | Pesquisa de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 1 | 497.3333 | 647.0307 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.1.1 |  | Pesquisa de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 400 | 5.5 | 2200 | 2862.2 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.1.2 | 4.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Tratamento de Dados, Simulações e Consolidação do Estudo
4.1.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.9 | 34116.012 | 44384.9316 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.1.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.9 | 24844.374 | 32322.5306 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.1.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 85745.6315 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
4.1.2 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.9 | 17874.252 | 23254.4019 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.1.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.45 | 14291.982 | 18593.8686 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.1.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 875.952 | 476.0799 | 619.38 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.1.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 246.3615 | 53.4604 | 69.552 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.1.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1122.3135 | 182.3759 | 237.2711 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 1 | 497.3333 | 647.0307 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.1.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | diária | 400 | 2.5 | 1000 | 1301 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.2 | 4.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [5 empty] | 161987.6355 | 210745.9138
4.2 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.9 | 34116.012 | 44384.9316 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.2 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 1.65 | 45548.019 | 59257.9727 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.2 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 85745.6315 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
4.2 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.45 | 14291.982 | 18593.8686 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.2 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 848.5785 | 461.2024 | 600.0243 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.2 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 246.3615 | 53.4604 | 69.552 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.2 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 1094.94 | 177.9278 | 231.484 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.2 |  | MTSF002 | MATERIAL | Software CAD para MAC/Windows 64bits | h | 3.374 | 424.2893 | 1431.5519 | 1862.4491 | Cotação out/23 | Estimado 1 software por profissional técnico
4.2 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.2 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3 | 4.3 | Dimensão Operacional (EOP) | [5 empty] | 145393.8033 | 189157.3381
4.3 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.9 | 34116.012 | 44384.9316 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.3 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.9 | 24844.374 | 32322.5306 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.3 |  | P8066 | PESSOAL | Engenheiro de projetos pleno | mês | 21969.16 | 3 | 65907.48 | 85745.6315 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos pleno por mês
4.3 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.45 | 14291.982 | 18593.8686 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.3 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 711.711 | 386.8149 | 503.2462 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.3 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 246.3615 | 53.4604 | 69.552 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para todos os profisisonais durante a execução dos trabalhos
4.3 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 958.0725 | 155.6868 | 202.5485 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.3 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | 497.3333 | 2 | 994.6667 | 1294.0613 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 400 | 5 | 2000 | 2602 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3.1 | 4.3.1 | Dimensão Operacional (EOP) - Inspeção de Campo
4.3.1 |  | Inspeção de Campo | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3.1 |  | Inspeção de Campo | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.3.1 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | h |  |  | 2643.3265 | 3438.9678 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando 0,8 de utilização produtiva.
4.4 | 4.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [5 empty] | 88475.0681 | 115106.0636
4.4 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.6 | 18888.972 | 24574.5526 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
4.4 |  | P8059 | PESSOAL | Engenheiro ambiental sênior | mês | 25413.33 | 1 | 25413.33 | 33062.7423 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental sênior por mês
4.4 |  | P8058 | PESSOAL | Engenheiro ambiental pleno | mês | 21261.51 | 2 | 42523.02 | 55322.449 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro ambiental pleno por mês
4.4 |  | EQSF001 | EQUIPAMENTOS | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.5435 | 547.47 | 297.5499 | 387.1125 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
4.4 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 109.494 | 23.7602 | 30.912 | Cotação out/23 | Custo horário do Desktop para os profisisonais técnicos durante a execução dos trabalhos
4.4 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 656.964 | 106.7567 | 138.8904 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.4 |  | MTSF003 | MATERIAL | Software SIG para MAC/Windows 64bits | h | 4.463 | 273.735 | 1221.6793 | 1589.4048 | Cotação out/23 | Custo horário do software durante a execução dos trabalhos
4.4 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Diversos) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.4 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.5 | 4.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [5 empty] | 23112.4565 | 30069.3058
4.5 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 1 | 19860.28 | 25838.2243 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.5 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4131.9708 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.5 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 56.672 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.5 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 42.4387 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.5 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.5 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.6 | 4.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | [5 empty] | 59494.8772 | 77402.8352
4.6 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.15 | 4722.243 | 6143.6381 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
4.6 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6197.9562 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.6 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.55 | 10568.195 | 13749.2217 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
4.6 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.55 | 10923.154 | 14211.0234 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.6 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.3 | 11372.004 | 14794.9772 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.6 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.6 | 16562.916 | 21548.3537 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.6 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 419.727 | 91.0808 | 118.4961 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.6 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 419.727 | 68.2056 | 88.7355 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.6 |  | Reunião de Alinhamento | PASSAGENS | Passagem Aérea Ida/Volta (Localidade-Brasília) | Viagem (ida-volta) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Cotação | Passagem de ida e volta, conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.6 |  | Reunião de Alinhamento | DIÁRIAS | Diárias em Brasília | dias | 0 | 7 | 0 | 0 | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | Diárias conforme Aba "Diárias e Passagens"
4.6 |  | E8889 | VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h |  |  | 423.0848 | 550.4333 | DNIT out/23 | Custo produtivo e improdutivo DNIT, considerando de utilização produtiva.
4.7 | 4.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [5 empty] | 43112.4832 | 56089.3406
4.7 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.15 | 4722.243 | 6143.6381 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
4.7 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.15 | 4763.994 | 6197.9562 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.7 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.5 | 9607.45 | 12499.2925 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
4.7 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.5 | 9930.14 | 12919.1121 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.7 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.15 | 5686.002 | 7397.4886 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.7 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.3 | 8281.458 | 10774.1769 | DNIT out/23 | 2 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.7 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 319.3575 | 69.3006 | 90.1601 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.7 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 319.3575 | 51.8956 | 67.5162 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.8 | 4.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [5 empty] | 27310.757 | 35531.2948
4.8 |  | P8044 | PESSOAL | Coordenador ambiental | mês | 31481.62 | 0.1 | 3148.162 | 4095.7588 | DNIT out/23 | 1 Coordenador ambiental por mês
4.8 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4131.9708 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.8 |  | P8003 | PESSOAL | Advogado sênior | mês | 19214.9 | 0.2 | 3842.98 | 4999.717 | DNIT out/23 | 1 Advogado sênior por mês
4.8 |  | P8047 | PESSOAL | Economista sênior | mês | 19860.28 | 0.2 | 3972.056 | 5167.6449 | DNIT out/23 | 1 Economista sênior por mês
4.8 |  | P8060 | PESSOAL | Engenheiro consultor especial | mês | 37906.68 | 0.2 | 7581.336 | 9863.3181 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro consultor especial por mês
4.8 |  | P8067 | PESSOAL | Engenheiro de projetos sênior | mês | 27604.86 | 0.2 | 5520.972 | 7182.7846 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro de projetos sênior por mês
4.8 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 182.49 | 39.6003 | 51.52 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.8 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 182.49 | 29.6546 | 38.5807 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.
4.9 | 4.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [5 empty] | 14528.9465 | 18902.1593
4.9 |  | P8002 | PESSOAL | Advogado pleno | mês | 11276.77 | 1 | 11276.77 | 14671.0778 | DNIT out/23 | 1 Advogado pleno por mês
4.9 |  | P8061 | PESSOAL | Engenheiro coordenador | mês | 31759.96 | 0.1 | 3175.996 | 4131.9708 | DNIT out/23 | 1 Engenheiro coordenador por mês
4.9 |  | EQSF002 | EQUIPAMENTOS | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 0.217 | 200.739 | 43.5604 | 56.672 | Cotação out/23 | Custo horário do Laptop para os profisisonais que não necessitem de robustez de hardware durante a execução dos trabalhos
4.9 |  | MTSF001 | MATERIAL | Pacote Microsoft 365 Business Basic | h | 0.1625 | 200.739 | 32.6201 | 42.4387 | Cotação out/23 | Custo horário do pacote office durante toda execução dos trabalhos.

## Resumo-NT
Escopo / Fase do Estudo |  | Duração (meses) | Mão de Obra (B) | Equipamentos (A) | Custo Unitário (D)=(A+B)/(C) | Material (E) | Custo Direto (D)+(E) | Conferência | Preço Unitário Referencial | Passagens | Diárias | Veículo | Viagens e Inspeções de Campo | Preço de Venda
1 | Plano de Trabalho | 1 | 60077.119 | 0 | 60077.119 | 0 | 60077.119 | 78160.3318 | 78160.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78160.33
2 | EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) | 6 | 724530.797 | 0 | 724530.797 | 0 | 724530.797 | 942614.5669 | 942614.56 | 1294.0613 | 2602 | 6919.4451 | 10815.5065 | 953430.0665
3 | EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) | 6 | 724530.797 | 0 | 724530.797 | 0 | 724530.797 | 942614.5669 | 942614.56 | 2588.1227 | 6765.2 | 6919.4451 | 16272.7678 | 958887.3278
4 | EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) | 7 | 824205.244 | 0 | 824205.244 | 0 | 824205.244 | 1072291.0224 | 1072291.01 | 2588.1227 | 6765.2 | 6919.4451 | 16272.7678 | 1088563.7778
SubTotal |  |  | 2333343.957 | 0 | 2333343.957 | 0 | 2333343.957 | 3035680.4881 | 3035680.46 | 6470.3067 | 16132.4 | 20758.3354 | 43361.0421 | 3079041.5021

## Mem.Cálculo->
As abas deste conjunto compreendem:
1) Memórias de cálculo de dimensionamento de mão de obra
2) Memórias de cálculo de dimensionamento equipamentos e materiais
3) Memórias de cálculo de planejamento de viagens in loco
4) Memórias de cálculo de planejamento de reuniões presenciais em Brasília e Audiência Pública
5) Cronograma de execução de serviços
6) Cálculo analítico do BDI conforme Resolução DNIT nº 11/2020.

## Cronograma
|  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01
Estudo
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Plano de Trabalho | 1 | bar: Estudo 1
2 | EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) | 6 | bar: Estudo 1 to Estudo 6
3 | EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) | 6 | bar: Estudo 3 to Estudo 8
4 | EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) | 7 | bar: Estudo 5 to Estudo 11
|  |  | EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) | [12 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  |  | Acórdão TCU | - | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do contrato
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
2.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 2 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 1 to EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 2
2.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 2 to EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 4
2.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 3 to EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 4
2.3 | Dimensão Operacional (EOP) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 4 to EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 5
2.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 2 to EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 3
2.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 6
2.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | bar: Revisão Pós Audiência 18
2.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | 1 | bar: Revisão TCU 23
2.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | 1 | bar: Processo Licitatório 29
2.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 1 - Brasília (DF) - Luziânia (GO) 5
|  |  | EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) | [12 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  |  | Acórdão TCU | - | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do contrato
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
3.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 2 | bar: EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 3 to EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 4
3.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 4 to EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 6
3.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 5 to EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 6
3.3 | Dimensão Operacional (EOP) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 6 to EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 7
3.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 4 to EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 5
3.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 8
3.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | bar: Revisão Pós Audiência 19
3.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | 1 | bar: Revisão TCU 24
3.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | 1 | bar: Processo Licitatório 30
3.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 2 - Rio Grande (RS) - Pelotas (RS) 7
|  |  | EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) | [12 empty] | - | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  | TCU |  | Revisão TCU |  |  | Acórdão TCU | - | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  |  | Leilão | Fim do contrato
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
4.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 2 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 5 to EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 6
4.1.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 6 to EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 8
4.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 7 to EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 9
4.3 | Dimensão Operacional (EOP) | 3 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 8 to EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 10
4.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 2 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 6 to EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 7
4.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 11
4.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | bar: Revisão Pós Audiência 20
4.7 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | 1 | bar: Revisão TCU 25
4.8 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | 1 | bar: Processo Licitatório 31
4.9 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | 1 | bar: EVTEA - Segmento 3 - Londrina (PR) - Maringá (PR) 10
Note on D1: Importante: Preencher com "x" nos meses em que deseja que a tarefa seja executada.

## Alocação MO
Item | Descrição dos Produtos | Duração (meses) | Advogado júnior | Advogado pleno | Advogado sênior | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | Arquiteto júnior | Arquiteto pleno | Arquiteto sênior | Assistente social júnior | Assistente social pleno | Assistente social sênior | Auxiliar | Auxiliar administrativo | Auxiliar de laboratório | Auxiliar de topografia | Biólogo júnior | Biólogo pleno | Biólogo sênior | Chefe de escritório | Contador júnior | Contador pleno | Contador sênior | Coordenador ambiental | Economista júnior | Economista pleno | Economista sênior | Engenheiro agrônomo júnior | Engenheiro agrônomo pleno | Engenheiro agrônomo sênior | Engenheiro ambiental júnior | Engenheiro ambiental pleno | Engenheiro ambiental sênior | Engenheiro consultor especial | Engenheiro coordenador | Engenheiro de pesca júnior | Engenheiro de pesca pleno | Engenheiro de pesca sênior | Engenheiro de projetos júnior | Engenheiro de projetos pleno | Engenheiro de projetos sênior | Engenheiro florestal júnior | Engenheiro florestal pleno | Engenheiro florestal sênior | Geólogo júnior | Geólogo pleno | Geólogo sênior | Jornalista júnior | Jornalista pleno | Jornalista sênior | Laboratorista | Médico veterinário | Meteorologista júnior | Meteorologista pleno | Meteorologista sênior | Motorista de caminhão | Motorista de veículo leve | Oceanógrafo júnior | Oceanógrafo pleno | Oceanógrafo sênior | Pedagogo júnior | Pedagogo pleno | Pedagogo sênior | Secretária | Sondador | Técnico ambiental | Técnico de obras | Técnico de segurança do trabalho | Técnico em geoprocessamento | Técnico em informática - programador | Topógrafo
1 | Plano de Trabalho |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | [13 empty] | 25 | [21 empty] | 1 | [33 empty] | 4
2.2 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [27 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | Dimensão de Engenharia (EEN) | [34 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
4 | Dimensão Operacional (EOP) | [34 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
5 | Dimensão Socioambiental (EMA) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
6 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 1
7 | Apoio e revisão pós Audiência Pública |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
8 | Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
9 | Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
10 | Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) |  |  | 1 | [32 empty] | 1

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO BDI |  |  |  | DADOS DE ENTRADA
CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) |  |  |  | Natureza da Obra: | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)
Despesas Indiretas |  | % sobre o PV | % sobre o CD | SELIC | 10.75
Administração Central | Variável - f (CD) | 3.0746 | 4 | ISSQN: | 5
Despesas Financeiras | 0.85 | 0.93 | 1.2102 | ORÇAMENTO DESONERADO? | NÃO
Seguros e Garantias Contratuais | 0.1 | 0.1 | 0.1301 | REIDI: | NÃO
Riscos | 0.5 | 0.5 | 0.6507 | OBSERVAÇÃO: | VERIFICAR SEMPRE SE O CÁLCULO ITERATIVO ESTÁ HABILITADO
| Subtotal 1 | 4.6046 | 5.991
Benefícios |  | % sobre o PV | % sobre o CD
Lucro | Variável - f (CD) | 7.2772 | 9.47
| Subtotal 2 | 7.2772 | 9.47
Tributos |  | % sobre o PV | % sobre o CD
PIS | 1.65% | 1.65 | 2.1472
COFINS | 7.6% | 7.6 | 9.8902
ISSQN* | 5 | 2 | 2.6027
| Subtotal 3 | 11.25 | 14.6401
| TOTAIS | 12.78 | 13.47
BDI COM TRIBUTOS (%) |  | 23.13% | 30.1%
(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

## 1.PdT
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Plano de Trabalho | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 1
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 410.6025 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994 | 8.85%
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 35% | 1 | 0.35 | 63.8715 | 172.5115 | 11018.567 | 20.65%
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 35% | 1 | 0.35 | 63.8715 | 207.7192 | 13267.338 | 20.65%
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 35% | 1 | 0.35 | 63.8715 | 151.2678 | 9661.701 | 20.65%
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 35% | 1 | 0.35 | 63.8715 | 120.3856 | 7689.206 | 20.65%
P8047 | Economista sênior |  |  | 35% | 1 | 0.35 | 63.8715 | 108.8294 | 6951.098 | 20.65%
P8003 | Advogado sênior |  |  | 35% | 1 | 0.35 | 63.8715 | 105.2929 | 6725.215 | 20.65%
(B) = TOTAL | [8 empty] | 60077.119
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 60077.119
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 60077.119
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 410.6025 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 60077.119
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 18083.2128
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 78160.33

## 2.1.1.EMD.Campo
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.1.1
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 4288.515 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8025 | Auxiliar |  |  | 100% | 10 | 20 | 3649.8 | 20.9222 | 76361.8
P8155 | Técnico em geoprocessamento |  |  | 35% | 4 | 2.8 | 510.972 | 31.4976 | 16094.372
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 35% | 1 | 0.7 | 127.743 | 174.0367 | 22231.972
(B) = TOTAL | [8 empty] | 114688.144
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 114688.144
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 114688.144
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 4288.515 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 114688.144
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 34521.1313
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 149209.28

## 2.1.2.EMD
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.1.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 875.952 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 246.3615 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 207.7192 | 34116.012
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 151.2678 | 24844.374
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8047 | Economista sênior |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 108.8294 | 17874.252
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.45 | 82.1205 | 174.0367 | 14291.982
(B) = TOTAL | [8 empty] | 157034.1
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 157034.1
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 157034.1
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1122.3135 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 157034.1
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 47267.2641
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 204301.36

## 2.2.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão de Engenharia (EEN) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 565.719 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 164.241 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.6 | 109.494 | 207.7192 | 22744.008
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 55% | 1 | 1.1 | 200.739 | 151.2678 | 30365.346
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 120.3856 | 43938.32
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.3 | 54.747 | 174.0367 | 9527.988
(B) = TOTAL | [8 empty] | 106575.662
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 106575.662
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 106575.662
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 729.96 | 0 | 0
MTSF002 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 282.8595 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 106575.662
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 32079.2743
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 138654.94

## 2.3.EOP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão Operacional (EOP) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.3
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 474.474 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 164.241 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.6 | 109.494 | 207.7192 | 22744.008
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 1 | 0.6 | 109.494 | 151.2678 | 16562.916
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 120.3856 | 43938.32
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.3 | 54.747 | 174.0367 | 9527.988
(B) = TOTAL | [8 empty] | 92773.232
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 92773.232
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 92773.232
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 638.715 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 92773.232
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 27924.7428
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 120697.97

## 2.4.EMA
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão Socioambiental (EMA) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.4
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 547.47 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 109.494 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 30% | 1 | 0.6 | 109.494 | 172.5115 | 18888.972
P8059 | Engenheiro ambiental sênior |  |  | 50% | 1 | 1 | 182.49 | 139.2588 | 25413.33
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 116.5078 | 42523.02
(B) = TOTAL | [8 empty] | 86825.322
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 86825.322
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 86825.322
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 656.964 | 0 | 0
MTSF003 | Software SIG para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 273.735 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 86825.322
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 26134.4219
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 112959.74

## 2.5.MEF
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.5
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 23036.276
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 23036.276
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 23036.276
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 23036.276
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 6933.9191
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 29970.2

## 2.6.AP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio e revisão pós Audiência Pública | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.6
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 419.727 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 172.5115 | 4722.243 | 8.85%
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994 | 8.85%
P8003 | Advogado sênior |  |  | 55% | 1 | 0.55 | 100.3695 | 105.2929 | 10568.195 | 32.45%
P8047 | Economista sênior |  |  | 55% | 1 | 0.55 | 100.3695 | 108.8294 | 10923.154 | 32.45%
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.3 | 54.747 | 207.7192 | 11372.004 | 17.7%
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 2 | 0.6 | 109.494 | 151.2678 | 16562.916 | 17.7%
(B) = TOTAL | [8 empty] | 58912.506
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 58912.506
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 58912.506
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 419.727 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 58912.506
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 17732.6643
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 76645.17

## 2.7.TCU
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.7
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 319.3575 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 172.5115 | 4722.243
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994
P8003 | Advogado sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 105.2929 | 9607.45
P8047 | Economista sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 108.8294 | 9930.14
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 207.7192 | 5686.002
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 15% | 2 | 0.3 | 54.747 | 151.2678 | 8281.458
(B) = TOTAL | [8 empty] | 42991.287
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 42991.287
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 42991.287
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 319.3575 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 42991.287
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 12940.3774
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 55931.66

## 2.8.Edital
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.8
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 182.49 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 172.5115 | 3148.162
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
P8003 | Advogado sênior |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 105.2929 | 3842.98
P8047 | Economista sênior |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 108.8294 | 3972.056
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 207.7192 | 7581.336
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 151.2678 | 5520.972
(B) = TOTAL | [8 empty] | 27241.502
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 27241.502
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 27241.502
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 182.49 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 27241.502
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 8199.6921
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 35441.19

## 2.9.ADJR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 2.9
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8002 | Advogado pleno |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 61.7939 | 11276.77
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 14452.766
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 14452.766
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 14452.766
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 14452.766
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 4350.2826
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 18803.05

## 3.1.1.EMD.Campo
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.1.1
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 4288.515 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8025 | Auxiliar |  |  | 100% | 10 | 20 | 3649.8 | 20.9222 | 76361.8
P8155 | Técnico em geoprocessamento |  |  | 35% | 4 | 2.8 | 510.972 | 31.4976 | 16094.372
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 35% | 1 | 0.7 | 127.743 | 174.0367 | 22231.972
(B) = TOTAL | [8 empty] | 114688.144
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 114688.144
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 114688.144
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 4288.515 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 114688.144
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 34521.1313
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 149209.28

## 3.1.2.EMD
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.1.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 875.952 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 246.3615 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 207.7192 | 34116.012
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 151.2678 | 24844.374
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8047 | Economista sênior |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 108.8294 | 17874.252
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.45 | 82.1205 | 174.0367 | 14291.982
(B) = TOTAL | [8 empty] | 157034.1
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 157034.1
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 157034.1
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1122.3135 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 157034.1
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 47267.2641
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 204301.36

## 3.2.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão de Engenharia (EEN) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 565.719 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 164.241 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.6 | 109.494 | 207.7192 | 22744.008
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 55% | 1 | 1.1 | 200.739 | 151.2678 | 30365.346
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 120.3856 | 43938.32
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.3 | 54.747 | 174.0367 | 9527.988
(B) = TOTAL | [8 empty] | 106575.662
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 106575.662
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 106575.662
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 729.96 | 0 | 0
MTSF002 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 282.8595 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 106575.662
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 32079.2743
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 138654.94

## 3.3.EOP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão Operacional (EOP) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.3
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 474.474 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 164.241 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.6 | 109.494 | 207.7192 | 22744.008
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 1 | 0.6 | 109.494 | 151.2678 | 16562.916
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 120.3856 | 43938.32
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.3 | 54.747 | 174.0367 | 9527.988
(B) = TOTAL | [8 empty] | 92773.232
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 92773.232
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 92773.232
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 638.715 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 92773.232
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 27924.7428
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 120697.97

## 3.4.EMA
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão Socioambiental (EMA) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.4
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 547.47 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 109.494 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 30% | 1 | 0.6 | 109.494 | 172.5115 | 18888.972
P8059 | Engenheiro ambiental sênior |  |  | 50% | 1 | 1 | 182.49 | 139.2588 | 25413.33
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 116.5078 | 42523.02
(B) = TOTAL | [8 empty] | 86825.322
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 86825.322
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 86825.322
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 656.964 | 0 | 0
MTSF003 | Software SIG para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 273.735 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 86825.322
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 26134.4219
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 112959.74

## 3.5.MEF
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.5
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 23036.276
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 23036.276
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 23036.276
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 23036.276
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 6933.9191
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 29970.2

## 3.6.AP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio e revisão pós Audiência Pública | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.6
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 419.727 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 172.5115 | 4722.243
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994
P8003 | Advogado sênior |  |  | 55% | 1 | 0.55 | 100.3695 | 105.2929 | 10568.195
P8047 | Economista sênior |  |  | 55% | 1 | 0.55 | 100.3695 | 108.8294 | 10923.154
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.3 | 54.747 | 207.7192 | 11372.004
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 2 | 0.6 | 109.494 | 151.2678 | 16562.916
(B) = TOTAL | [8 empty] | 58912.506
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 58912.506
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 58912.506
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 419.727 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 58912.506
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 17732.6643
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 76645.17

## 3.7.TCU
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.7
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 319.3575 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 172.5115 | 4722.243
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994
P8003 | Advogado sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 105.2929 | 9607.45
P8047 | Economista sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 108.8294 | 9930.14
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 207.7192 | 5686.002
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 15% | 2 | 0.3 | 54.747 | 151.2678 | 8281.458
(B) = TOTAL | [8 empty] | 42991.287
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 42991.287
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 42991.287
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 319.3575 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 42991.287
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 12940.3774
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 55931.66

## 3.8.Edital
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.8
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 182.49 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 172.5115 | 3148.162
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
P8003 | Advogado sênior |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 105.2929 | 3842.98
P8047 | Economista sênior |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 108.8294 | 3972.056
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 207.7192 | 7581.336
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 151.2678 | 5520.972
(B) = TOTAL | [8 empty] | 27241.502
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 27241.502
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 27241.502
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 182.49 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 27241.502
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 8199.6921
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 35441.19

## 3.9.ADJR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 3.9
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8002 | Advogado pleno |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 61.7939 | 11276.77
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 14452.766
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 14452.766
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 14452.766
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 14452.766
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 4350.2826
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 18803.05

## 4.1.1.EMD.Campo
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.1.1
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 4288.515 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8025 | Auxiliar |  |  | 100% | 10 | 20 | 3649.8 | 20.9222 | 76361.8
P8155 | Técnico em geoprocessamento |  |  | 35% | 4 | 2.8 | 510.972 | 31.4976 | 16094.372
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 35% | 1 | 0.7 | 127.743 | 174.0367 | 22231.972
(B) = TOTAL | [8 empty] | 114688.144
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 114688.144
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 114688.144
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 4288.515 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 114688.144
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 34521.1313
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 149209.28

## 4.1.2.EMD
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.1.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 875.952 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 246.3615 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 207.7192 | 34116.012
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 151.2678 | 24844.374
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8047 | Economista sênior |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 108.8294 | 17874.252
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.45 | 82.1205 | 174.0367 | 14291.982
(B) = TOTAL | [8 empty] | 157034.1
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 157034.1
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 157034.1
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1122.3135 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 157034.1
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 47267.2641
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 204301.36

## 4.2.EEN
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão de Engenharia (EEN) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.2
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 848.5785 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 246.3615 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 207.7192 | 34116.012
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 55% | 1 | 1.65 | 301.1085 | 151.2678 | 45548.019
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.45 | 82.1205 | 174.0367 | 14291.982
(B) = TOTAL | [8 empty] | 159863.493
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 159863.493
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 159863.493
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 1094.94 | 0 | 0
MTSF002 | Software CAD para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 424.2893 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 159863.493
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 48118.9114
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 207982.4

## 4.3.EOP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 3
Dimensão Operacional (EOP) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.3
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 711.711 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 246.3615 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 207.7192 | 34116.012
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 1 | 0.9 | 164.241 | 151.2678 | 24844.374
P8066 | Engenheiro de projetos pleno |  |  | 100% | 1 | 3 | 547.47 | 120.3856 | 65907.48
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.45 | 82.1205 | 174.0367 | 14291.982
(B) = TOTAL | [8 empty] | 139159.848
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 139159.848
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 139159.848
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 958.0725 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 139159.848
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 41887.1142
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 181046.96

## 4.4.EMA
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 2
Dimensão Socioambiental (EMA) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.4
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 547.47 | 1 | 0 | 0 | 0.3599 | 0
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 109.494 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 30% | 1 | 0.6 | 109.494 | 172.5115 | 18888.972
P8059 | Engenheiro ambiental sênior |  |  | 50% | 1 | 1 | 182.49 | 139.2588 | 25413.33
P8058 | Engenheiro ambiental pleno |  |  | 100% | 1 | 2 | 364.98 | 116.5078 | 42523.02
(B) = TOTAL | [8 empty] | 86825.322
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 86825.322
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 86825.322
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 656.964 | 0 | 0
MTSF003 | Software SIG para MAC/Windows 64bits |  |  |  | 50% | h | 273.735 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 86825.322
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 26134.4219
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 112959.74

## 4.5.MEF
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.5
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8047 | Economista sênior |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 108.8294 | 19860.28
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 23036.276
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 23036.276
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 23036.276
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 23036.276
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 6933.9191
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 29970.2

## 4.6.AP
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio e revisão pós Audiência Pública | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.6
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 419.727 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 172.5115 | 4722.243
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994
P8003 | Advogado sênior |  |  | 55% | 1 | 0.55 | 100.3695 | 105.2929 | 10568.195
P8047 | Economista sênior |  |  | 55% | 1 | 0.55 | 100.3695 | 108.8294 | 10923.154
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 30% | 1 | 0.3 | 54.747 | 207.7192 | 11372.004
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 30% | 2 | 0.6 | 109.494 | 151.2678 | 16562.916
(B) = TOTAL | [8 empty] | 58912.506
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 58912.506
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 58912.506
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 419.727 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 58912.506
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 17732.6643
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 76645.17

## 4.7.TCU
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do órgão de controle externo | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.7
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 319.3575 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 172.5115 | 4722.243
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 174.0367 | 4763.994
P8003 | Advogado sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 105.2929 | 9607.45
P8047 | Economista sênior |  |  | 50% | 1 | 0.5 | 91.245 | 108.8294 | 9930.14
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 15% | 1 | 0.15 | 27.3735 | 207.7192 | 5686.002
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 15% | 2 | 0.3 | 54.747 | 151.2678 | 8281.458
(B) = TOTAL | [8 empty] | 42991.287
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 42991.287
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 42991.287
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 319.3575 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 42991.287
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 12940.3774
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 55931.66

## 4.8.Edital
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio a subsídios a questionamentos do processo licitatório | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.8
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 182.49 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8044 | Coordenador ambiental |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 172.5115 | 3148.162
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
P8003 | Advogado sênior |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 105.2929 | 3842.98
P8047 | Economista sênior |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 108.8294 | 3972.056
P8060 | Engenheiro consultor especial |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 207.7192 | 7581.336
P8067 | Engenheiro de projetos sênior |  |  | 20% | 1 | 0.2 | 36.498 | 151.2678 | 5520.972
(B) = TOTAL | [8 empty] | 27241.502
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 27241.502
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 27241.502
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 182.49 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 27241.502
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 8199.6921
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 35441.19

## 4.9.ADJR
[8 empty] | DATA BASE | 2023-10-01
[8 empty] | REGIÃO | nacional
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [7 empty] | DURAÇÃO (MÊS) | 1
Apoio Documental Jurídico-Regulatório (ADJR) | [7 empty] | UNIDADE | Unid
[8 empty] | CPU | 4.9
EQUIPAMENTO (A) |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
[5 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. |  |  | 200.739 | 1 | 0 | 0 | 0.1437 | 0
(A) = TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA (B) |  |  |  | Participação | Quantidade homem | Qtdade homemxmês | QUANT.(h) | CUSTO HORÁRIO | CUSTO H. TOTAL
P8002 | Advogado pleno |  |  | 100% | 1 | 1 | 182.49 | 61.7939 | 11276.77
P8061 | Engenheiro coordenador |  |  | 10% | 1 | 0.1 | 18.249 | 174.0367 | 3175.996
(B) = TOTAL | [8 empty] | 14452.766
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B) |  |  |  |  | 14452.766
(D) CUSTO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO = (A +B ) / (C) | [8 empty] | 14452.766
MATERIAL (E) |  |  |  |  | Participação | UNIDADE | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic |  |  |  | 100% | h | 200.739 | 0 | 0
(E) = TOTAL | [8 empty] | 0
TEMPO FIXO (F) | [6 empty] | CONSUMO | PREÇO | CUSTO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO
(F) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) |  | CONSUMO | D.M.T. |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO
|  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | UNITÁRIO
(G) = TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) | [8 empty] | 14452.766
B.D.I. | [7 empty] | 30.1% | 4350.2826
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [8 empty] | 18803.05

## Inspeção-Veículo
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE VEÍCULO PARA INSPEÇÃO DE CAMPO DA EQUIPE TÉCNICA
Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para transporte de passageiros da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Rumo Malha Sul (RMS).
Área de Atuação: Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná. - 259 km
Data Base: out/23
| Código | Sistema | Vistoria / Inspeção de Campo | Segmento | Equipe | Qtd. | Dias de Locação | Utili-zação | Horas por dia(h) | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Total (R$)
[10 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
2.1.1 | E8889 | DNIT | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) - Pesquisa de Campo | 1 | 15 | 50% | 7.333 | 54.9975 | 54.9975 | 34.43 | 6.52 | 2252.1476 | 2
2.3.1 | E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | Dimensão Operacional (EOP) | 1 | 5 | 80% | 7.333 | 29.332 | 7.333 | 83.2 | 27.67 | 2643.3265 | 2
2.6 | E8889 | DNIT | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | 2 | 80% | 7.333 | 11.7328 | 2.9332 | 34.43 | 6.52 | 423.0848 | 2
3.1.1 | E8889 | DNIT | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 2 | 0 | 1 | 15 | 50% | 7.333 | 54.9975 | 54.9975 | 34.43 | 6.52 | 2252.1476 | 3
3.3.1 | E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | 0 | 1 | 5 | 80% | 7.333 | 29.332 | 7.333 | 83.2 | 27.67 | 2643.3265 | 3
3.6 | E8889 | DNIT | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | 0 | 1 | 2 | 80% | 7.333 | 11.7328 | 2.9332 | 34.43 | 6.52 | 423.0848 | 3
4.1.1 | E8889 | DNIT | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 3 | 0 | 1 | 15 | 50% | 7.333 | 54.9975 | 54.9975 | 34.43 | 6.52 | 2252.1476 | 4
4.3.1 | E8891 | DNIT | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | 0 | 1 | 5 | 80% | 7.333 | 29.332 | 7.333 | 83.2 | 27.67 | 2643.3265 | 4
4.6 | E8889 | DNIT | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | 0 | 1 | 2 | 80% | 7.333 | 11.7328 | 2.9332 | 34.43 | 6.52 | 423.0848 | 4
| CUSTO DIRETO TOTAL | [12 empty] | 15955.6767
| B.D.I. | [11 empty] | 30.1% | 4802.6587
| PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [12 empty] | 20758.34
Premissas:
1) Adotou-se 50% de utilização do veículo E8889 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista), escolhida para transporte da equipe de pesquisa nos diversos domicílios, objeto da pesquisa. Considerando o tempo de espera das entrevistas, espera-se que a van fique com utilização improdutiva por um tempo considerável.
2) Para os veículos utilizados na inspeção da 0, adotou-se como premissa a utilização em 80% do veículo E8891 - Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista), haja vista a previsão de inspeção pontual em campo, para verificação de adequações ao transporte de passageiros, com cerca de 4,32 km por dia.
3) Para os veículos utilizados na Audiência Pública, adotou-se como premissa a utilização em 80% do veículo E8889 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista), para os profissionais no período necessário para cada segmento.

## Diárias e Passagens
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE VIAGENS E DIÁRIAS DA EQUIPE TÉCNICA
Contratação de serviços técnicos e especializados para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para transporte de passageiros da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) / Ferrovia Rumo Malha Sul (RMS).
Área de Atuação: Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná. - 259 km
Data Base: out/23
| OBJETIVO | SEGMENTO | METAS / ATIVIDADES | COD. | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. PES. | ÁEREA (Ida e Volta) | [5 empty] | DIÁRIAS (Ida e Volta) |  |  | Valor do Produto (R$)
[7 empty] | TRECHO ORIGEM | TRECHO DESTINO | FONTE | QUANT. | VALOR | TOTAL PASSAGEM (R$) | DIAS | VALOR | TOTAL DIÁRIAS (R$)
[6 empty] | d |  |  |  | a | b | c=a*b | e | f | g=d*e*f | h=c+g
1 | Plano de Trabalho | 1, 2 e 3 | Reunião de Alinhamento e Seminário | P8061 | Engenheiro coordenador | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 3.5 | 400 | 0 | 0 | 1
1 |  |  | Reunião de Alinhamento e Seminário | P8060 | Engenheiro consultor especial | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 3.5 | 400 | 0 | 0 | 1
1 |  |  | Reunião de Alinhamento e Seminário | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 3.5 | 400 | 0 | 0 | 1
2.1.1 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) | 1 | Pesquisa de Campo | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
2.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
2.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
3.1.1 |  | 2 | Pesquisa de Campo | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 5.5 | 400 | 2200 | 2697.3333 | 3
3.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
3.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 400 | 1000 | 1497.3333 | 3
4.1.1 |  | 3 | Pesquisa de Campo | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 5.5 | 400 | 2200 | 2697.3333 | 4
4.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
4.1.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 400 | 1000 | 1497.3333 | 4
2.2 | Dimensão de Engenharia (EEN) | 1 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
2.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
3.2 |  | 2 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
3.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
4.2 |  | 3 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
4.2 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
2.3 | Dimensão Operacional (EOP) | 1 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 400 | 1000 | 1497.3333 | 2
2.3 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 400 | 1000 | 1497.3333 | 2
2.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 0 | 626.5208 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
2.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 0 | 626.5208 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
2.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 0 | 626.5208 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
3.3 |  | 2 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 400 | 1000 | 1497.3333 | 3
3.3 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 400 | 1000 | 1497.3333 | 3
3.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 0 | 626.5208 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
3.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 0 | 626.5208 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
3.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 0 | 626.5208 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
4.3 |  | 3 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 400 | 1000 | 1497.3333 | 4
4.3 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 1 | 497.3333 | 497.3333 | 2.5 | 400 | 1000 | 1497.3333 | 4
4.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 0 | 626.5208 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
4.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | 1 | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 0 | 626.5208 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
4.3.1 |  |  | Inspeção de Campo | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | Média trechos | Demais Deslocamentos | DECOLAR | 0 | 626.5208 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
2.4 | Dimensão Socioambiental (EMA) | 1 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
2.4 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8044 | Coordenador ambiental | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
3.4 |  | 2 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
3.4 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8044 | Coordenador ambiental | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
4.4 |  | 3 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
4.4 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8044 | Coordenador ambiental | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
2.5 | Dimensão Econômico-Financeira (MEF) | 1 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
2.5 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
3.5 |  | 2 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
3.5 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
4.5 |  | 3 | Reunião de Alinhamento | P8061 | Engenheiro coordenador | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
4.5 |  |  | Reunião de Alinhamento | P8060 | Engenheiro consultor especial | 1 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
2.6 | Apoio e revisão pós Audiência Pública | 1 | Audiência Pública - Revisão | P8061 | Engenheiro coordenador | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
2.6 |  |  | Audiência Pública - Revisão | P8060 | Engenheiro consultor especial | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2
2.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8061 | Engenheiro coordenador | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 2.5 | 400 | 0 | 0 | 2
2.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8060 | Engenheiro consultor especial | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 2.5 | 400 | 0 | 0 | 2
3.6 |  | 2 | Audiência Pública - Revisão | P8061 | Engenheiro coordenador | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
3.6 |  |  | Audiência Pública - Revisão | P8060 | Engenheiro consultor especial | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3
3.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8061 | Engenheiro coordenador | 0 | Média trechos | Porto Alegre | DECOLAR | 0 | 784.25 | 0 | 3.5 | 171.4286 | 0 | 0 | 3
3.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8060 | Engenheiro consultor especial | 0 | Média trechos | Porto Alegre | DECOLAR | 0 | 784.25 | 0 | 3.5 | 171.4286 | 0 | 0 | 3
4.6 |  | 3 | Audiência Pública - Revisão | P8061 | Engenheiro coordenador | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
4.6 |  |  | Audiência Pública - Revisão | P8060 | Engenheiro consultor especial | 0 | Média trechos | Brasília | DECOLAR | 0 | 497.3333 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4
4.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8061 | Engenheiro coordenador | 0 | Média trechos | Curitiba | DECOLAR | 0 | 632 | 0 | 3.5 | 171.4286 | 0 | 0 | 4
4.6 |  |  | Audiência Pública - Apoio | P8060 | Engenheiro consultor especial | 0 | Média trechos | Curitiba | DECOLAR | 0 | 632 | 0 | 3.5 | 171.4286 | 0 | 0 | 4
| CUSTO DIRETO TOTAL | [14 empty] | 17373.333
| B.D.I. | [13 empty] | 30.1% | 5229.3732
| PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL | [13 empty] | TOTAL | 22602.71
Premissas:
(1) Sede do escritório da Contratada presumida em possíveis cidades: São Paulo (SP) / Brasília (DF) / Belo Horizonte (MG) / Rio de Janeiro (RJ), por ter a maior densidade relativa a empresas projetistas.
(2) Previstas uma reunião de alinhamento (2 pernoites), por dimensão de estudo, com a equipe da INFRA, em Brasília - DF.
(3) Previsão de inspeção de campo com duração de 3 semanas no total, sendo 1 semana para cada segmento, considerando a chegada no domingo e o retorno no sábado (6 pernoites), com a origem nas possíveis cidades sede e o destino nas capitais dos traçados.
(4) Previstas viagens dos consultores para apoio às audiências públicas nas cidades de origem-destino de cada segmento, conforme detalhamento a seguir.
- Segmento 1: Chegada em Brasília, audiência em Brasília, pernoite, deslocamento para Luziânia, audiência em Luziânia e retorno à Brasília, pernoite, retorno à base.
- Segmento 2: Chegada em Porto Alegre, deslocamento para Pelotas, pernoite, audiência em Pelotas, deslocamento para Rio Grande, pernoite, audiência em Rio Grande, retorno para Porto Alegre, pernoite, retorno à base.
- Segmento 3: Chegada em Curitiba, deslocamento para Londrina, pernoite, audiência em Londrina, deslocamento para Maringá, pernoite, audiência em Maringá, retorno à Curitiba, pernoite, retorno a base.
(5) Orçamento das diárias e do apoio ao deslocamento terrestre baseado na Tabela de Consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disponível em www.dnit.gov.br conforme instruções RESOLUÇÃO Nº 11, DE 21 DE AGOSTO DE 2020 que indica a utilização do Decreto Nº 5.992, de 19 de Dezembro 2006 (ou publicação mais recente).
Note on I65: (Premissa) Audiência Pública: Chegada em Curitiba, deslocamento para Londrina, pernoite, audiência em Londrina, deslocamento para Maringá, pernoite, audiência em Maringá, retorno à Curitiba, pernoite, retorno a base.

## Preços->
As abas deste conjunto compreendem:
1) Perços referenciais DNIT e SICFER
2) Pesquisa de preços de passagens aéreas
3) Preços para remuneração de diárias durante reuniões e visitas in loco.

## Diárias
Premissas: | Os profissionais de campo vão desembarcar nas capitais e seguir para os municípios de visitação in loco.
Os profissionais que irão presencialmente à Infra para reuniões de alinhamento e nos RoadShows permanecerão nas capitais.
Coordenador, Eng Consultor Especial e profissionais sêniores, devido ao grau de expertise e qualificação, fazem jus à remuneração da alínea c).
Os demais profissionais foram considerados na aliínea d).
UF | Capital | Coordenador / Eng Consultor Especial / Sênior |  | Demais categorias profissionais |  | DECRETO Nº 11.872, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
|  | Custo Capital (R$) | Demais Deslocamentos (R$) | Custo Capital (R$) | Demais Deslocamentos (R$) | Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para Brasília/Manaus/Rio de Janeiro/São Paulo | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos
DF | Brasília | 400 |  |  |  | a) Ministros de Estado | 900 | 800 | 750
AM | Manaus | 400 |  |  |  | b) Cargos de Natureza Especial; CCE-18 | 800 | 700 | 650
RJ | Rio de Janeiro | 400 |  |  |  | c) CCE-17; CCE-16; CCE-15; CCE-14; CCE-13 e equivalentes | 600 | 515 | 455
MG | Belo Horizonte | 400 |  |  |  | d) Demais cargos, empregos e funções | 425 | 380 | 335
CE | Fortaleza | 400
RS | Porto Alegre | 400 |  |  |  | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11872.htm#art1
PE | Recife | 400
BA | Salvador | 400
SP | São Paulo | 400
AC | Rio Branco | 400
AL | Maceió | 400
AP | Macapá | 400
ES | Vitória | 400
GO | Goiânia | 400
MA | São Luís | 400
MT | Cuiabá | 400
MS | Campo Grande | 400
PA | Belém | 400
PB | João Pessoa | 400
PR | Curitiba | 400
PI | Teresina | 400
RN | Natal | 400
RO | Porto Velho | 400
RR | Boa Vista | 400
SC | Florianópolis | 400
SE | Aracaju | 400
TO | Palmas | 400
| Demais Deslocamentos | 400
| Demais Capitais | 400

## Voos
Premissas: | Passagens nacionais pesquisadas com 30 dias de antecedência.
Previsão de volta pelo mesmo destino.
Voos diretos (conforme disponibilidade).
Preço pesquisado considera trecho de ida e volta.
Visitas in loco / Consulta Pública | [5 empty] | Resumo de Passagens
[6 empty] | Origem | Destino | Preço (R$)
Origem | Destino | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3 | Média trechos | Goiânia | 592.5
SP | Goiânia | 415 | 417 | 415 | 437 | Média trechos | Brasília | 497.3333
RJ | GYN | 973 | 1148 | 1188 | 973 | Média trechos | Porto Alegre | 784.25
MG | GYN | 666 | 666 | 895 | 772 | Média trechos | Curitiba | 632
DF | GYN | 316 | 319 | 316 | - | Média trechos | Demais Deslocamentos | 626.5208
Passagem (ida e volta): |  | 592.5
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | Brasília | 392 | 440 | 392 | 411
RJ | BSB | 626 | 1370 | 626 | 1106
MG | BSB | 474 | 474 | 575 | 557
DF | BSB | 0 | - | - | -
Passagem (ida e volta): |  | 497.3333
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | Porto Alegre | 656 | 680 | 858 | 656
RJ | POA | 504 | 504 | 678 | 780
MG | POA | 882 | 1307 | 984 | 882
DF | POA | 1095 | 1814 | 1095 | 1112
Passagem (ida e volta): |  | 784.25
O | D | Preço (R$) | op. 1 | op. 2 | op. 3
SP | Curitiba | 298 | 319 | 319 | 298
RJ | CWB | 617 | 782 | 648 | 617
MG | CWB | 798 | 1131 | 1189 | 798
DF | CWB | 815 | 1342 | 846 | 815
Passagem (ida e volta): |  | 632
Passagem (ida e volta): |  | 626.5208

## Voos Pesquisa
1. ORIGEM: SÃO PAULO
1.1 Destino: Goiânia/GO
1.2 Destino: Brasília/DF
1.3 Destino: Porto Alegre/RS
1.4 Destino: Fortaleza/CE
1.5 Destino: Salvador/BA
1.6 Destino: São Luís/MA
1.7 Destino: Curitiba/PR
2. ORIGEM: RIO DE JANEIRO
2.1 Destino: Goiânia/GO
2.2 Destino: Brasília/DF
2.3 Destino: Porto Alegre/RS
2.4 Destino: Fortaleza/CE
2.5 Destino: Salvador/BA
2.6 Destino: São Luís/MA
2.7 Destino: Curitiba/PR
3. ORIGEM: Brelo Horizonte
3.1 Destino: Goiânia/GO
3.2 Destino: Brasília/DF
3.3 Destino: Porto Alegre/RS
3.4 Destino: Fortaleza/CE
3.5 Destino: Salvador/BA
3.6 Destino: São Luís/MA
3.7 Destino: Curitiba/PR
4. ORIGEM: Brasília
4.1 Destino: Goiânia/GO
4.2 Destino: Porto Alegre/RS
4.3 Destino: Fortaleza/CE
4.4 Destino: Salvador/BA
4.5 Destino: São Luís/MA
4.6 Destino: Curitiba/PR

## TC 10-2023
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 4281.78 | 79.52% | 3404.88 | 16.42% | 702.89 | 0.58% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.02 | 0% | 0 | 6.71% | 287.2 | 0.23% | 9.98 | 103.5% | 4432.76 | 8714.55
P8002 | Advogado pleno | mês | 5709.05 | 79.52% | 4539.83 | 12.31% | 702.89 | 0.43% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.02 | 0% | 0 | 5.03% | 287.2 | 0.17% | 9.98 | 97.52% | 5567.72 | 11276.77
P8003 | Advogado sênior | mês | 10130.91 | 79.52% | 8056.1 | 6.94% | 702.89 | 0.24% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.02 | 0% | 0 | 2.83% | 287.2 | 0.1% | 9.98 | 89.67% | 9083.99 | 19214.9
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4013.75 | 79.41% | 3187.32 | 17.51% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.46 | 0% | 0 | 7.16% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 104.4% | 4190.85 | 8204.59
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5130.15 | 79.41% | 4073.85 | 13.7% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.46 | 0% | 0 | 5.6% | 287.2 | 0.19% | 9.98 | 98.97% | 5077.38 | 10207.53
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 9196.66 | 79.41% | 7303.07 | 7.64% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.46 | 0% | 0 | 3.12% | 287.2 | 0.11% | 9.98 | 90.32% | 8306.6 | 17503.26
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 11220 | 79.3% | 8897.46 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.43 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.46% | 9925.76 | 21145.76
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11626.7 | 79.3% | 9219.97 | 6.05% | 702.89 | 0.21% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.43 | 0% | 0 | 2.47% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.14% | 10248.27 | 21874.97
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14229.73 | 79.3% | 11284.18 | 4.94% | 702.89 | 0.17% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.43 | 0% | 0 | 2.02% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 86.53% | 12312.48 | 26542.21
P8019 | Assistente social júnior | mês | 3020.78 | 79.98% | 2416.02 | 23.27% | 702.89 | 0.82% | 24.8 | 0% | 0 | 1.25% | 37.78 | 0.16% | 4.7 | 0% | 0 | 9.51% | 287.2 | 0.33% | 9.98 | 115.3% | 3483.38 | 6504.16
P8020 | Assistente social pleno | mês | 4027.71 | 79.98% | 3221.36 | 17.45% | 702.89 | 0.62% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.12% | 4.7 | 0% | 0 | 7.13% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 105.5% | 4250.93 | 8278.64
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6830.21 | 79.98% | 5462.8 | 10.29% | 702.89 | 0.36% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 4.7 | 0% | 0 | 4.2% | 287.2 | 0.15% | 9.98 | 95.05% | 6492.37 | 13322.58
P8025 | Auxiliar | mês | 1467.63 | 80.47% | 1181 | 47.89% | 702.89 | 2.06% | 30.19 | 0.11% | 1.55 | 8.92% | 130.97 | 0.45% | 6.67 | 0% | 0 | 19.57% | 287.2 | 0.68% | 9.98 | 160.2% | 2350.46 | 3818.09
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1772.08 | 80.12% | 1419.79 | 39.66% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.36% | 112.71 | 0.22% | 3.83 | 0% | 0 | 16.21% | 287.2 | 0.56% | 9.98 | 143.1% | 2536.41 | 4308.49
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1618.28 | 80.08% | 1295.92 | 43.43% | 702.89 | 1.87% | 30.19 | 0.2% | 3.19 | 7.53% | 121.94 | 0.27% | 4.31 | 0% | 0 | 17.75% | 287.2 | 0.62% | 9.98 | 151.7% | 2455.62 | 4073.9
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1467.63 | 80.17% | 1176.6 | 47.89% | 702.89 | 2.06% | 30.19 | 0.09% | 1.35 | 8.92% | 130.97 | 0.32% | 4.7 | 0% | 0 | 19.57% | 287.2 | 0.68% | 9.98 | 159.7% | 2343.88 | 3811.52
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3175.35 | 79.56% | 2526.31 | 22.14% | 702.89 | 0.78% | 24.8 | 0% | 0 | 0.9% | 28.51 | 0.12% | 3.77 | 0% | 0 | 9.04% | 287.2 | 0.31% | 9.98 | 112.9% | 3583.46 | 6758.81
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4233.8 | 79.56% | 3368.41 | 16.6% | 702.89 | 0.59% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.77 | 0% | 0 | 6.78% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 103.9% | 4397.05 | 8630.85
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7434.92 | 79.56% | 5915.22 | 9.45% | 702.89 | 0.33% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.77 | 0% | 0 | 3.86% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.4% | 6943.86 | 14378.78
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3370.83 | 79.57% | 2682.17 | 20.85% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5% | 16.78 | 0.08% | 2.74 | 0% | 0 | 8.52% | 287.2 | 0.3% | 9.98 | 109.8% | 3701.76 | 7072.59
P8040 | Contador júnior | mês | 4031.96 | 79.53% | 3206.62 | 17.43% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.61 | 0% | 0 | 7.12% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 104.4% | 4209.31 | 8241.27
P8041 | Contador pleno | mês | 5375.95 | 79.53% | 4275.49 | 13.07% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.61 | 0% | 0 | 5.34% | 287.2 | 0.19% | 9.98 | 98.18% | 5278.18 | 10654.13
P8042 | Contador sênior | mês | 10196.46 | 79.53% | 8109.24 | 6.89% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.61 | 0% | 0 | 2.82% | 287.2 | 0.1% | 9.98 | 89.36% | 9111.93 | 19308.39
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 16968.79 | 79.48% | 13486.79 | 4.14% | 702.89 | 0.13% | 22.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.32 | 0% | 0 | 1.69% | 287.2 | 0.06% | 9.98 | 85.53% | 14512.83 | 31481.62
P8045 | Economista júnior | mês | 4633.61 | 79% | 3660.55 | 15.17% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 1.78 | 0% | 0 | 6.2% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 100.6% | 4662.4 | 9296
P8046 | Economista pleno | mês | 6178.14 | 79% | 4880.73 | 11.38% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 1.78 | 0% | 0 | 4.65% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 95.22% | 5882.58 | 12060.72
P8047 | Economista sênior | mês | 10535.44 | 79% | 8323 | 6.67% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 1.78 | 0% | 0 | 2.73% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.51% | 9324.84 | 19860.28
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11220 | 79.05% | 8869.41 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.64 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.21% | 9896.93 | 21116.93
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 11530.62 | 79.05% | 9114.95 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.64 | 0% | 0 | 2.49% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 87.96% | 10142.47 | 21673.09
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 13314.45 | 79.05% | 10525.07 | 5.28% | 702.89 | 0.19% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.64 | 0% | 0 | 2.16% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 86.77% | 11552.59 | 24867.03
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11220 | 79.58% | 8928.88 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.75% | 9957.34 | 21177.34
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 11266.87 | 79.58% | 8966.17 | 6.24% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.55% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.71% | 9994.64 | 21261.51
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13578.83 | 79.58% | 10806.03 | 5.18% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.12% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.15% | 11834.5 | 25413.33
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20551.86 | 79.45% | 16328.45 | 3.42% | 702.89 | 0.11% | 22.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.66 | 0% | 0 | 1.4% | 287.2 | 0.05% | 9.98 | 84.44% | 17354.83 | 37906.68
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17126.55 | 79.45% | 13607.04 | 4.1% | 702.89 | 0.13% | 22.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.66 | 0% | 0 | 1.68% | 287.2 | 0.06% | 9.98 | 85.44% | 14633.42 | 31759.96
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 11220 | 80.12% | 8989.46 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.3% | 10018.97 | 21238.97
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 11526.37 | 80.12% | 9234.93 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.49% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.05% | 10264.43 | 21790.8
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 13764.58 | 80.12% | 11028.19 | 5.11% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.63 | 0% | 0 | 2.09% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.6% | 12057.69 | 25822.27
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11220 | 79.45% | 8914.29 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.66 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.62% | 9942.82 | 21162.82
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11669.34 | 79.45% | 9271.29 | 6.02% | 702.89 | 0.21% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.66 | 0% | 0 | 2.46% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.26% | 10299.82 | 21969.16
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14809.88 | 79.45% | 11766.45 | 4.75% | 702.89 | 0.17% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.66 | 0% | 0 | 1.94% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 86.39% | 12794.98 | 27604.86
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11220 | 80.12% | 8989.46 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.3% | 10018.97 | 21238.97
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 11526.37 | 80.12% | 9234.93 | 6.1% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.63 | 0% | 0 | 2.49% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.05% | 10264.43 | 21790.8
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 13764.58 | 80.12% | 11028.19 | 5.11% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.63 | 0% | 0 | 2.09% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.6% | 12057.69 | 25822.27
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 79.85% | 7988.59 | 7.03% | 702.89 | 0.25% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.91 | 0% | 0 | 2.87% | 287.2 | 0.1% | 9.98 | 90.13% | 9017.38 | 19021.88
P8081 | Geólogo pleno | mês | 11482.37 | 79.85% | 9168.67 | 6.12% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.91 | 0% | 0 | 2.5% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.81% | 10197.46 | 21679.83
P8082 | Geólogo sênior | mês | 13792.18 | 79.85% | 11013.06 | 5.1% | 702.89 | 0.18% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.91 | 0% | 0 | 2.08% | 287.2 | 0.07% | 9.98 | 87.31% | 12041.84 | 25834.02
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2779.77 | 79.61% | 2212.97 | 25.29% | 702.89 | 0.89% | 24.8 | 0% | 0 | 1.88% | 52.25 | 0.1% | 2.92 | 0% | 0 | 10.33% | 287.2 | 0.36% | 9.98 | 118.5% | 3293 | 6072.77
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3706.35 | 79.61% | 2950.63 | 18.96% | 702.89 | 0.67% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 2.92 | 0% | 0 | 7.75% | 287.2 | 0.27% | 9.98 | 107.3% | 3978.42 | 7684.77
P8094 | Jornalista sênior | mês | 7205.54 | 79.61% | 5736.33 | 9.75% | 702.89 | 0.34% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.92 | 0% | 0 | 3.99% | 287.2 | 0.14% | 9.98 | 93.87% | 6764.12 | 13969.66
P8098 | Laboratorista | mês | 2157.71 | 80.08% | 1727.89 | 32.58% | 702.89 | 1.29% | 27.8 | 0% | 0 | 4.15% | 89.57 | 0.2% | 4.31 | 0% | 0 | 13.31% | 287.2 | 0.46% | 9.98 | 132.1% | 2849.65 | 5007.36
P8102 | Médico veterinário | mês | 11220 | 79.22% | 8888.48 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.08 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.38% | 9916.43 | 21136.43
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 4941.05 | 79.32% | 3919.24 | 14.23% | 702.89 | 0.5% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.18 | 0% | 0 | 5.81% | 287.2 | 0.2% | 9.98 | 100.1% | 4946.29 | 9887.34
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 6588.06 | 79.32% | 5225.65 | 10.67% | 702.89 | 0.38% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.18 | 0% | 0 | 4.36% | 287.2 | 0.15% | 9.98 | 94.91% | 6252.7 | 12840.76
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11069.44 | 79.32% | 8780.28 | 6.35% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.18 | 0% | 0 | 2.59% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.6% | 9807.33 | 20876.78
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2154.65 | 80.21% | 1728.24 | 32.62% | 702.89 | 1.4% | 30.19 | 0% | 0 | 4.17% | 89.75 | 0.22% | 4.63 | 0% | 0 | 13.33% | 287.2 | 0.46% | 9.98 | 132.4% | 2852.89 | 5007.54
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1953.12 | 79.92% | 1560.93 | 35.99% | 702.89 | 1.55% | 30.19 | 0% | 0 | 5.21% | 101.84 | 0.22% | 4.35 | 0% | 0 | 14.7% | 287.2 | 0.51% | 9.98 | 138.1% | 2697.39 | 4650.51
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4548.81 | 80.02% | 3639.95 | 15.45% | 702.89 | 0.55% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.5 | 0% | 0 | 6.31% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 102.6% | 4668.32 | 9217.13
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6065.08 | 80.02% | 4853.27 | 11.59% | 702.89 | 0.41% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.5 | 0% | 0 | 4.74% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 96.98% | 5881.64 | 11946.72
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 10920.23 | 80.02% | 8738.37 | 6.44% | 702.89 | 0.23% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.5 | 0% | 0 | 2.63% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 89.44% | 9766.74 | 20686.96
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2395.68 | 80.95% | 1939.31 | 29.34% | 702.89 | 1.04% | 24.8 | 0% | 0 | 3.14% | 75.29 | 0.33% | 7.79 | 0% | 0 | 11.99% | 287.2 | 0.42% | 9.98 | 127.2% | 3047.26 | 5442.94
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3194.25 | 80.95% | 2585.74 | 22% | 702.89 | 0.78% | 24.8 | 0% | 0 | 0.86% | 27.38 | 0.24% | 7.79 | 0% | 0 | 8.99% | 287.2 | 0.31% | 9.98 | 114.1% | 3645.78 | 6840.03
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4952.66 | 80.95% | 4009.18 | 14.19% | 702.89 | 0.5% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.16% | 7.79 | 0% | 0 | 5.8% | 287.2 | 0.2% | 9.98 | 101.8% | 5041.84 | 9994.5
P8135 | Secretária | mês | 2434.74 | 79.88% | 1944.87 | 28.87% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3% | 72.95 | 0.17% | 4.15 | 0% | 0 | 11.8% | 287.2 | 0.41% | 9.98 | 124.1% | 3022.03 | 5456.77
P8139 | Sondador | mês | 1882.18 | 79.78% | 1501.6 | 37.34% | 702.89 | 1.48% | 27.8 | 0% | 0 | 5.64% | 106.1 | 0.19% | 3.57 | 0% | 0 | 15.26% | 287.2 | 0.53% | 9.98 | 140.2% | 2639.15 | 4521.33
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2719.96 | 80.1% | 2178.69 | 25.84% | 702.89 | 1.02% | 27.8 | 0% | 0 | 2.05% | 55.83 | 0.2% | 5.45 | 0% | 0 | 10.56% | 287.2 | 0.37% | 9.98 | 120.1% | 3267.85 | 5987.81
P8147 | Técnico de obras | mês | 3118.31 | 79.85% | 2489.97 | 22.54% | 702.89 | 0.89% | 27.8 | 0% | 0 | 1.02% | 31.93 | 0.12% | 3.85 | 0% | 0 | 9.21% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 114% | 3553.62 | 6671.93
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4457.84 | 80.44% | 3585.89 | 15.77% | 702.89 | 0.62% | 27.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.87 | 0% | 0 | 6.44% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 103.6% | 4618.63 | 9076.47
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2591.14 | 79.55% | 2061.26 | 27.13% | 702.89 | 1.07% | 27.8 | 0% | 0 | 2.45% | 63.56 | 0.16% | 4.15 | 0% | 0 | 11.08% | 287.2 | 0.39% | 9.98 | 121.8% | 3156.85 | 5747.99
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 4013.75 | 79.82% | 3203.77 | 17.51% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.8 | 0% | 0 | 7.16% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 104.8% | 4207.64 | 8221.39
P8163 | Topógrafo | mês | 2290.75 | 80.17% | 1836.49 | 30.68% | 702.89 | 1.21% | 27.8 | 0% | 0 | 3.56% | 81.59 | 0.21% | 4.7 | 0% | 0 | 12.54% | 287.2 | 0.44% | 9.98 | 128.8% | 2950.65 | 5241.4
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2182.42 | 79.84% | 1742.44 | 32.21% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.04% | 88.09 | 0.16% | 3.58 | 0% | 0 | 13.16% | 287.2 | 0.46% | 9.98 | 129.9% | 2834.19 | 5016.61
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2909.89 | 79.84% | 2323.26 | 24.16% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.53% | 44.44 | 0.12% | 3.58 | 0% | 0 | 9.87% | 287.2 | 0.34% | 9.98 | 115.9% | 3371.35 | 6281.25
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4542.09 | 79.84% | 3626.41 | 15.48% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.58 | 0% | 0 | 6.32% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 101.9% | 4630.06 | 9172.15
P8173 | Administrador júnior | mês | 3166.55 | 79.72% | 2524.37 | 22.2% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.92% | 29.04 | 0.12% | 3.87 | 0% | 0 | 9.07% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 112.3% | 3557.36 | 6723.91
P8174 | Administrador pleno | mês | 4222.07 | 79.72% | 3365.83 | 16.65% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.87 | 0% | 0 | 6.8% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 103.5% | 4369.78 | 8591.84
P8175 | Administrador sênior | mês | 7442.19 | 79.72% | 5932.92 | 9.44% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.87 | 0% | 0 | 3.86% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.21% | 6936.86 | 14379.06
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 11220 | 79.43% | 8912.05 | 6.26% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.87 | 0% | 0 | 2.56% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.6% | 9940.79 | 21160.79
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 11491.01 | 79.43% | 9127.31 | 6.12% | 702.89 | 0.22% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.87 | 0% | 0 | 2.5% | 287.2 | 0.09% | 9.98 | 88.38% | 10156.06 | 21647.07
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 12631.91 | 79.43% | 10033.52 | 5.56% | 702.89 | 0.2% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.87 | 0% | 0 | 2.27% | 287.2 | 0.08% | 9.98 | 87.57% | 11062.27 | 23694.17
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3416.59 | 79.42% | 2713.45 | 20.57% | 702.89 | 0.73% | 24.8 | 0% | 0 | 0.41% | 14.04 | 0.08% | 2.73 | 0% | 0 | 8.41% | 287.2 | 0.29% | 9.98 | 109.9% | 3755.09 | 7171.68
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 4555.45 | 79.42% | 3617.94 | 15.43% | 702.89 | 0.54% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.73 | 0% | 0 | 6.3% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 102% | 4645.54 | 9200.99
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 8786.76 | 79.42% | 6978.44 | 8% | 702.89 | 0.28% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.73 | 0% | 0 | 3.27% | 287.2 | 0.11% | 9.98 | 91.11% | 8006.04 | 16792.8
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3129 | 82% | 2565.78 | 22.46% | 702.89 | 0.79% | 24.8 | 0% | 0 | 1% | 31.29 | 0.18% | 5.5 | 0% | 0 | 9.18% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 115.9% | 3627.44 | 6756.44
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4172 | 82% | 3421.04 | 16.85% | 702.89 | 0.59% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 5.5 | 0% | 0 | 6.88% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 106.7% | 4451.41 | 8623.41
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6159.78 | 82% | 5051.02 | 11.41% | 702.89 | 0.4% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.5 | 0% | 0 | 4.66% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 98.73% | 6081.39 | 12241.17
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2980.05 | 80.51% | 2399.24 | 23.59% | 702.89 | 0.83% | 24.8 | 0% | 0 | 1.35% | 40.23 | 0.13% | 3.74 | 0% | 0 | 9.64% | 287.2 | 0.33% | 9.98 | 116.4% | 3468.08 | 6448.13
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3973.4 | 80.51% | 3198.98 | 17.69% | 702.89 | 0.62% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.74 | 0% | 0 | 7.23% | 287.2 | 0.25% | 9.98 | 106.4% | 4227.6 | 8201
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5890.45 | 80.51% | 4742.4 | 11.93% | 702.89 | 0.42% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.74 | 0% | 0 | 4.88% | 287.2 | 0.17% | 9.98 | 97.97% | 5771.02 | 11661.48
P8192 | Historiador júnior | mês | 3434.55 | 80.14% | 2752.45 | 20.47% | 702.89 | 0.72% | 24.8 | 0% | 0 | 0.38% | 12.96 | 0.13% | 4.54 | 0% | 0 | 8.36% | 287.2 | 0.29% | 9.98 | 110.5% | 3794.82 | 7229.37
P8193 | Historiador pleno | mês | 4579.4 | 80.14% | 3669.93 | 15.35% | 702.89 | 0.54% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 4.54 | 0% | 0 | 6.27% | 287.2 | 0.22% | 9.98 | 102.6% | 4699.34 | 9278.74
P8194 | Historiador sênior | mês | 7561.4 | 80.14% | 6059.71 | 9.3% | 702.89 | 0.33% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.54 | 0% | 0 | 3.8% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.75% | 7089.12 | 14650.53
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3129 | 82.79% | 2590.5 | 22.46% | 702.89 | 0.79% | 24.8 | 0% | 0 | 1% | 31.29 | 0.18% | 5.5 | 0% | 0 | 9.18% | 287.2 | 0.32% | 9.98 | 116.7% | 3652.16 | 6781.16
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4172 | 82.79% | 3454 | 16.85% | 702.89 | 0.59% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 5.5 | 0% | 0 | 6.88% | 287.2 | 0.24% | 9.98 | 107.5% | 4484.37 | 8656.37
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6159.78 | 82.79% | 5099.68 | 11.41% | 702.89 | 0.4% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.5 | 0% | 0 | 4.66% | 287.2 | 0.16% | 9.98 | 99.52% | 6130.05 | 12289.83
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3607.77 | 80.14% | 2891.26 | 19.48% | 702.89 | 0.69% | 24.8 | 0% | 0 | 0.07% | 2.57 | 0.13% | 4.54 | 0% | 0 | 7.96% | 287.2 | 0.28% | 9.98 | 108.7% | 3923.24 | 7531.01
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 4810.36 | 80.14% | 3855.02 | 14.61% | 702.89 | 0.52% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 4.54 | 0% | 0 | 5.97% | 287.2 | 0.21% | 9.98 | 101.5% | 4884.43 | 9694.79
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7731.83 | 80.14% | 6196.29 | 9.09% | 702.89 | 0.32% | 24.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.54 | 0% | 0 | 3.71% | 287.2 | 0.13% | 9.98 | 93.45% | 7225.7 | 14957.54
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 8.97 | 113.2% | 10.15 | 42.96% | 3.85 | 1.85% | 0.17 | 0% | 0 | 6.15% | 0.55 | 0.26% | 0.02 | 0% | 0 | 17.57% | 1.58 | 0.61% | 0.05 | 182.6% | 16.37 | 25.34
Fonte: FGV IBRE

## TC-CustosGerais
2023-10-01
Tabela 1 - Custos de veículos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2023
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un) |  | S
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 34.43 | 6.52
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 83.2 | 27.67
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 82.42 | 44.83
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2023
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.49
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 31.05
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 493.61
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 43.89
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5225.94
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4315.87
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4179.16
| B8958 | Topografia |  | mês | 3195.48
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 132.13
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 209.32
Fonte: FGV IBRE

## Categorias
Categoria | Código
Advogado júnior | P8001
Advogado pleno | P8002
Advogado sênior | P8003
Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | P8007
Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | P8008
Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | P8009
Arquiteto júnior | P8013
Arquiteto pleno | P8014
Arquiteto sênior | P8015
Assistente social júnior | P8019
Assistente social pleno | P8020
Assistente social sênior | P8021
Auxiliar | P8025
Auxiliar administrativo | P8026
Auxiliar de laboratório | P8027
Auxiliar de topografia | P8028
Biólogo júnior | P8032
Biólogo pleno | P8033
Biólogo sênior | P8034
Chefe de escritório | P8038
Contador júnior | P8040
Contador pleno | P8041
Contador sênior | P8042
Coordenador ambiental | P8044
Economista júnior | P8045
Economista pleno | P8046
Economista sênior | P8047
Engenheiro agrônomo júnior | P8054
Engenheiro agrônomo pleno | P8055
Engenheiro agrônomo sênior | P8056
Engenheiro ambiental júnior | P8057
Engenheiro ambiental pleno | P8058
Engenheiro ambiental sênior | P8059
Engenheiro consultor especial | P8060
Engenheiro coordenador | P8061
Engenheiro de pesca júnior | P8062
Engenheiro de pesca pleno | P8063
Engenheiro de pesca sênior | P8064
Engenheiro de projetos júnior | P8065
Engenheiro de projetos pleno | P8066
Engenheiro de projetos sênior | P8067
Engenheiro florestal júnior | P8068
Engenheiro florestal pleno | P8069
Engenheiro florestal sênior | P8070
Geólogo júnior | P8080
Geólogo pleno | P8081
Geólogo sênior | P8082
Jornalista júnior | P8092
Jornalista pleno | P8093
Jornalista sênior | P8094
Laboratorista | P8098
Médico veterinário | P8102
Meteorologista júnior | P8106
Meteorologista pleno | P8107
Meteorologista sênior | P8108
Motorista de caminhão | P8112
Motorista de veículo leve | P8113
Oceanógrafo júnior | P8117
Oceanógrafo pleno | P8118
Oceanógrafo sênior | P8119
Pedagogo júnior | P8129
Pedagogo pleno | P8130
Pedagogo sênior | P8131
Secretária | P8135
Sondador | P8139
Técnico ambiental | P8143
Técnico de obras | P8147
Técnico de segurança do trabalho | P8151
Técnico em geoprocessamento | P8155
Técnico em informática - programador | P8159
Topógrafo | P8163
Arquivista júnior | P8167
Arquivista pleno | P8168
Arquivista sênior | P8169
Administrador júnior | P8173
Administrador pleno | P8174
Administrador sênior | P8175
Engenheiro agrimensor júnior | P8180
Engenheiro agrimensor pleno | P8181
Engenheiro agrimensor sênior | P8182
Geógrafo júnior | P8183
Geógrafo pleno | P8184
Geógrafo sênior | P8185
Antropólogo júnior | P8186
Antropólogo pleno | P8187
Antropólogo sênior | P8188
Arqueólogo júnior | P8189
Arqueólogo pleno | P8190
Arqueólogo sênior | P8191
Historiador júnior | P8192
Historiador pleno | P8193
Historiador sênior | P8194
Paleontólogo júnior | P8195
Paleontólogo pleno | P8196
Paleontólogo sênior | P8197
Sociólogo júnior | P8198
Sociólogo pleno | P8199
Sociólogo sênior | P8200

## Equip.Info
Código SICFER | Equipamentos de Informática | Unidade | Valor de Aquisição (R$) | Depreciação (R$/h) | Oportunidade de Capital (R$/h) | Manutenção (R$/h) | Custo Horário (R$/h) Data base: out/23
[7 empty] | Produtivo | Improdutivo
EQSF001 | Desktop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 3671.9831 | 0.2938 | 0.0661 | 0.1836 | 0.5435 | 0.3599
EQSF002 | Laptop completo, processador Intel Core i5, 16GB memória, Resolução 3.840x2.160 (4K), PV GPU de 4GB e Sistema Operacional. | h | 1465.6579 | 0.1173 | 0.0264 | 0.0733 | 0.217 | 0.1437

## Mat.Info
Código | Software de Informática | Fornecedor | Plano |  | Utilização | Unidade | Custo Horário (R$/h) Data base: out/23
MTSF001 | Pacote Microsoft 365 Business Basic | www.microsoft.com.br | 29.66 | R$/mês | 100% | h | 0.1625
MTSF002 | Software CAD para MAC/Windows 64bits | https://www.autodesk.com.br/products | 7388.56 | R$/ano | 50% | h | 3.374
MTSF003 | Software SIG para MAC/Windows 64bits | https://int-store.esri.com/pt-br/store/products/buy/arcgis-pro | 9773.54 | R$/ano | 50% | h | 4.463
Observações:
1) Considerou-se a utilização do Pacote Microsoft 365 Business Basic em 100%, haja vista a utilização deste software em todo o desenvolvimento dos trabalhos.
2) Considerou-se a utilização do Software CAD para MAC/Windows 64bits em 50%, haja vista a utilização na produção de parte do serviço no desenvolvimento dos trabalhos.
3) Considerou-se a utilização do Software SIG para MAC/Windows 64bits em 50%, haja vista a utilização na produção de parte do serviço no desenvolvimento dos trabalhos.