## Produtos
Anexo XII - Lista de Produtos e Datas de Entregas para Medição
Item | Descrição |  | Metas / Atividades | Valor Total (Exemplo) (R$) | % | Atividade |  |  | Revisão /aprovação | Estudo Inicial | [11 empty] | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  |  | TCU |  |  | Revisão TCU |  |  | Edital | Processo Licitatório |  | Leilão | Data Emissão OS | Data Primeira Entrega | Data Aprovação | Etapa I (60%) | Etapa II (40%) | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | Início | Duração | FIM | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Planejamento | 1 | PRÉ VIABILIDADE | 62616.09 | 10% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40%
|  | 1.1.1 | LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS | 9392.4135
|  | 1.1.2 | ESTUDOS DE CENÁRIOS DE CONFIGURAÇÃO DE LOTE(S) | 37569.654
|  | 1.1.3 | MODELOS ECONÔMICO-FINANCEIROS (SIMULAÇÕES DIVERSAS DOS CENÁRIOS) DA ETAPA DE PRÉ- VIABILIDADE | 15654.0225 | 90% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40%
2 | Levantamento de Dados | 2.1 | TRÁFEGO | 1751431.6212
|  | 2.1.1 | PLANO DE TRABALHO 5% | 11932.2789 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40%
|  | 2.1.2 | LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS | 1512786.0424 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40%
|  | 2.1.3 | DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DO ANO BASE | 35796.8368
|  | 2.1.4 | APRESENTAÇÃO DE MODELO DE CRESCIMENTO E TRÁFEGO ESTIMADO PARA CONCESSÃO | 71593.6736
|  | 2.1.5 | AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE VIÁRIA E PROPOSIÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE | 71593.6736 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40%
|  | 2.1.6 | CALCULO DO NÚMERO N | 23864.5579 | 55% | 5 | 5 | 9 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 40%
|  | 2.1.7 | RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRÁFEGO | 23864.5579 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40%
|  | 2.2 | CADASTRO | 9358895.7724
|  | 2.2.1 | LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS | 37794.6894 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40%
|  | 2.2.2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 4420920.894
|  | 2.2.2.1 | DADOS BRUTOS DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO (NUVEM DE PONTOS E IMAGENS AÉREAS) | 3363727.3545
|  | 2.2.2.2 | DESENHOS E PRANCHAS EM DGW, COM FILTROS, PADRÕES E LAYERS APLICADOS, INCLUSIVE EXTRAÇÃO DE QUANTIDADES DE ELEMENTOS EXISTENTES | 704795.693
|  | 2.2.2.3 | MODELO DIGITAL DO TERRENO (MDT) PARA BIM, CONTENDO A SUPERFÍCIE DO TERRENO EXISTENTE E DELIMITAÇÃO DE BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DE DRENAGEM | 352397.8465
|  | 2.2.3 | LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA RODOVIÁRIO | 1646937.1532
|  | 2.2.3.1 | VIDEO REGISTRO: SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO + FOTOS E FILME GEORREFERENCIADOS | 564194.5665
|  | 2.2.3.2 | PLANILHAS DE CADASTRO, INCLUSIVE RESUMO DE QUANTIDADES DE ELEMENTOS EXISTENTES + KMZ E SHAPE | 730344.7402
|  | 2.2.3.3 | RELATÓRIO FINAL | 352397.8465
|  | 2.2.4 | AVALIAÇÃO DAS VELOCIDADES DAS VIAS EXISTENTES | 35020.6965
|  | 2.2.4.1 | AVALIAÇÃO DADOS DE TOPOGRAFIA PERFIL EXISTENTE | 17510.3482
|  | 2.2.4.2 | PLANILHA DE ANÁLISE DE VELOCIDADE DIRETRIZ E CORREÇÃO DE TRAÇADO | 17510.3482
|  | 2.2.5 | GEOLOGIA E GEOTECNIA | 1071520.8918
|  | 2.2.5.1.1 | PLANO DE TRABALHO (VER TEMPO JENNY - QNT DE OAE) | 26788.0223
|  | 2.2.5.1.2 | LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS DE SONDAGEM | 26788.0223
|  | 2.2.5.1.3 | SONDAGENS DE CAMPO | 857216.7135
|  | 2.2.5.1.4 | RELATÓRIO FINAL | 160728.1338
|  | 2.2.6 | LEVANTAMENTO DO PAVIMENTO | 1765540.1098
|  | 2.2.6.1 | PLANO DE TRABALHO | 31870.9659
|  | 2.2.6.2 | SONDAGENS DE PAVIMENTO | 302080.7525
|  | 2.2.6.3 | LEVANTAMENTO FUNCIONAL | 1198628.3408
|  | 2.2.6.4 | RELATÓRIO FINAL | 232960.0505
|  | 2.2.7 | ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS | 279599.5503
|  | 2.2.7.1 | PLANO DE TRABALHO | 14482.6126
|  | 2.2.7.2 | LEVANTAMENTO DE CADASTRO PASSIVOS AMBIENTAIS E SOCIAIS | 207186.4873
|  | 2.2.7.3 | RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL | 57930.4504
|  | 2.2.8 | DESAPROPRIAÇÃO | 101561.7875
|  | 2.2.8.1 | LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS | 7241.3063
|  | 2.2.8.2 | LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE CAMPO | 65355.256
|  | 2.2.8.3 | RELATÓRIO FINAL | 28965.2252
3 | Implementação | 3 | FASES DE IMPLEMENTAÇÃO | 1154614.0729 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40%
|  | 3.1 | FASES DA CONCESSÃO | 215404.4543
|  | 3.1.1 | PAVIMENTO | 67313.892
|  | 3.1.1.1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS | 26925.5568
|  | 3.1.1.2 | HDM-4 PAVIMENTO EXISTENTE: 2 CENÁRIOS DE ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO PAVIMENTO NOVO: 2 CENÁRIOS DE ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO (2 PARA RÍGIDO E 2 PARA FLEXÍVEL) | 26925.5568
|  | 3.1.1.3 | RELATÓRIO FINAL | 13462.7784
|  | 3.1.2 | SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | 21540.4454
|  | 3.1.2.1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS | 10770.2227
|  | 3.1.2.2 | RELATÓRIO FINAL | 10770.2227
|  | 3.1.3 | SISTEMAS ELÉTRICOS E EDIFICAÇÕES | 18847.8898
|  | 3.1.3.1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS | 9423.9449
|  | 3.1.3.2 | RELATÓRIO FINAL | 9423.9449
|  | 3.1.4 | OAE | 26925.5568
|  | 3.1.4.1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS | 13462.7784
|  | 3.1.4.2 | RELATÓRIO FINAL | 13462.7784
|  | 3.1.5 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | 26925.5568
|  | 3.1.5.1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS | 13462.7784
|  | 3.1.5.2 | RELATÓRIO FINAL | 13462.7784
|  | 3.1.6 | FAIXA DE DOMÍNIO E CANTEIRO CENTRAL | 26925.5568
|  | 3.1.6.1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS | 13462.7784
|  | 3.1.6.2 | RELATÓRIO FINAL | 13462.7784
|  | 3.1.7 | TERRAPLENOS E CCONTENÇÕES | 26925.5568
|  | 3.7.1 | MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS | 13462.7784
|  | 3.7.2 | RELATÓRIO FINAL | 13462.7784
|  | 3.2 | FRENTE DE OBRAS | 620394.3745
|  | 3.2.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS QUANTITATIVOS, PLANILHAS | 234924.8594
|  | 3.2.2 | MODELO EM FORMATO ABERTO NATIVO AUTOCAD CIVIL 3D 2021 | 230370.9215
|  | 3.2.3 | RELATÓRIO DE ESTUDO DE DIMENSIONAMENTO DE ALTERNATIVAS DE PAVIMENTO (RÍGIDO E FLEXÍVEL) | 62646.6292
|  | 3.2.4 | ENTREGA DO MODELO EM FORMATO ABERTO NATIVO AUTODESK INFRAWORKS 2021 | 61432.2457
|  | 3.2.5 | RELATÓRIO FINAL DAS DISCIPLINAS DE PROJETO | 31019.7187
|  | 3.3 | DESAPROPRIAÇÃO E DESOCUPAÇÃO | 40565.3807
|  | 3.3.1 | FAIXA DE DOMÍNIO PROJETADA | 12169.6142
|  | 3.3.2 | RELATÓRIO DO ESTUDO DE DESAPROPRIAÇÃO | 12169.6142
|  | 3.3.3 | QUADRO RESUMO | 8113.0761
|  | 3.3.4 | RELATÓRIO FINAL | 8113.0761
|  | 3.4 | MODELO OPERACIONAL | 130527.3753
|  | 3.4.1 | INDICADORES DE DESEMPENHO | 26105.4751
|  | 3.4.2 | PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO | 32631.8438
|  | 3.4.3 | ESTRUTURAÇÃO DO MODELO | 52210.9501
|  | 3.4.4 | RELATÓRIO FINAL | 19579.1063
|  | 3.5 | MODELO ECONÔMICO FINANCEIRO | 147722.488
|  | 3.5.1 | PREMISSAS DO ESTUDO | 7386.1244
|  | 3.5.2 | PLANILHA | 66475.1196
|  | 3.5.3 | RESULTADOS | 29544.4976
|  | 3.5.4 | ABA OBRAS | 14772.2488
|  | 3.5.5 | MINUTAS DO PER | 29544.4976
4 | APOIO FASE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA |  |  | 131176.8443 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40%
131176.8443
6 | APOIO FASE CONTROLE EXTERNO |  |  | 62529.6199 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40%
62529.6199
7 | APOIO FASE EDITAL |  |  | 22632.486 | 5% | 4 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 60% | 0% | 40%
|  |  |  | 52809.134 | 15% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40%
Total - Fase Básico | [5 empty] | Desembolso Mensal |  |  |  | 876398.1573 | 0 | 1501329.4772 | 13579.4916 | 654332.2302 | 9052.9944 | 28637.4695 | 0 | 14318.7347 | 0 | 0 | 9545.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14318.7347 | 0 | 9545.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31685.4804 | 21123.6536 | 0 | 0 | 0 | 0