## RESUMO
Objeto: | Contratação de empresa de consultoria técnica especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das atividades de competência legal da Superintendência de Empreendimentos - SUDEM, vinculada à Diretoria de Empreendimentos - DIREM
|  |  |  | Prazo de Execução: |  | 57 Meses
|  |  |  | Data Base: |  | 2024-10-01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
1.1 | AGFL | APOIO TÉCNICO À GESTÃO – FIOL | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
1.2 | AGFC | APOIO TÉCNICO À GESTÃO – FICO | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
1.3 | AGFT | APOIO TÉCNICO À GESTÃO - TRANSNORDESTINA | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
1.4 | AGES | APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS SUBCONCEDIDOS | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
2 |  | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2.1 | AOFL | APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - FIOL | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
2.2 | AOFC | APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - FICO | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
2.3 | AOFT | APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - TRANSNORDESTINA | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
3 |  | GESTÃO DE CONTRATOS E APOIO SUBSIDIÁRIO
3.1 | ATGC | APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATO | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
3.2 | SUTS | SUPORTE TÉCNICO SUBSIDIÁRIO | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
3.3 | TENC | TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S) | PRODUTO | und (sob demanda) |  |  | #DIV/0!
4 |  | SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, NORMATIVAS E GESTÃO DE DADOS
4.1 | AGCI | APOIO NA GESTÃO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES | PRODUTO | und (mensal) |  |  | #DIV/0!
4.2 | ANRT | APOIO NORMATIVO, REGULATÓRIO E TECNOLÓGICO | PRODUTO | und (sob demanda) |  |  | #DIV/0!
5 |  | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
5.1 | PLAT | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE OBRAS | PRODUTO | und (sob demanda) |  |  | #DIV/0!
5.2 | ATEV | APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E VIABILIDADE | PRODUTO | und (sob demanda) |  |  | #DIV/0!
6 |  | DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM
6.1 | DEHO | DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM | PRODUTO | und (sob demanda) |  |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL =

## CRONOGRAMA
Objeto: Contratação de empresa de consultoria técnica especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das atividades de competência legal da Superintendência de Empreendimentos - SUDEM, vinculada à Diretoria de Empreendimentos - DIREM |  |  | CRONOGRAMA | [13 empty] | CRONOGRAMA | [11 empty] | CRONOGRAMA | [13 empty] | CRONOGRAMA | [13 empty] | CRONOGRAMA
|  |  | FICO - FNS - FIOL - TRANSNORDESTINA | [13 empty] | FICO - FNS - FIOL - TRANSNORDESTINA | [11 empty] | FICO - FNS - FIOL - TRANSNORDESTINA | [13 empty] | FICO - FNS - FIOL - TRANSNORDESTINA | [13 empty] | FICO - FNS - FIOL - TRANSNORDESTINA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
 | time axis 2024-10-01 to 2030-05-01
1.1 | AGFL | APOIO TÉCNICO À GESTÃO – FIOL | bar: 2024-10-01 to 2027-12-01
1.2 | AGFC | APOIO TÉCNICO À GESTÃO – FICO | bar: 2024-10-01 to 2028-04-01
1.3 | AGFT | APOIO TÉCNICO À GESTÃO - TRANSNORDESTINA | bar: 2025-09-01 to 2029-04-01
1.4 | AGES | APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS SUBCONCEDIDOS | bar: 2024-10-01 to 2029-06-01
2.1 | AOFL | APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - FIOL | bar: 2024-10-01 to 2027-12-01
2.2 | AOFC | APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - FICO | bar: 2024-10-01 to 2028-04-01
2.3 | AOFT | APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - TRANSNORDESTINA | bar: 2025-09-01 to 2029-04-01
3.1 | ATGC | APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATO | bar: 2024-10-01 to 2029-06-01
3.2 | SUTS | SUPORTE TÉCNICO SUBSIDIÁRIO | bar: 2024-10-01 to 2029-06-01
3.3 | TENC | TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S) | bar: 2027-12-01 to 2028-02-01; 2028-04-01 to 2028-06-01; 2029-01-01 to 2029-06-01
4.1 | AGCI | APOIO NA GESTÃO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES | bar: 2024-10-01 to 2029-06-01
4.2 | ANRT | APOIO NORMATIVO, REGULATÓRIO E TECNOLÓGICO | bar: 2024-12-01; 2025-03-01; 2025-06-01; 2025-09-01; 2025-12-01; 2026-03-01; 2026-06-01; 2026-09-01; 2026-12-01; 2027-03-01; 2027-06-01; 2027-09-01; 2027-12-01; 2028-03-01; 2028-06-01; 2028-09-01; 2028-12-01; 2029-03-01
5.1 | PLAT | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE OBRAS | bar: 2024-10-01; 2025-01-01; 2025-04-01; 2025-07-01; 2025-10-01; 2026-01-01; 2026-04-01; 2026-07-01; 2026-10-01; 2027-01-01; 2027-04-01; 2027-07-01; 2027-10-01; 2028-01-01; 2028-04-01; 2028-07-01; 2028-10-01
5.2 | ATEV | APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E VIABILIDADE | bar: 2025-03-01; 2026-03-01; 2027-03-01; 2028-03-01; 2029-03-01
6.1 | DEHO | DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM | bar: 2025-03-01; 2025-09-01; 2026-03-01; 2026-09-01; 2027-03-01; 2027-09-01; 2028-03-01; 2028-09-01; 2029-03-01

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL
NOME DO PRODUTO
OBJETO: |  | Contratação de empresa de consultoria técnica especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia com vistas ao desenvolvimento das atividades de competência legal da Superintendência de Empreendimentos - SUDEM, vinculada à Diretoria de Empreendimentos - DIREM
EMPREENDIMENTO: |  | FICO, FIOL, FNS, TRANSNORDESTINA
VINCULAÇÃO: |  | SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
Regime de contratação: Empreitada por preço unitário
[5 empty] | Prazo: | 1 | [6 empty] | MÊS/ANO-BASE: | OUT/2024
(1) |  |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) x (4) | (6) | (7) = (5) x (6) | (8) | (9) | (10) | (11) = (7)x[(8)+(10)]
Descrição |  |  |  |  | Nível Funcional | Multiplicador Cronograma | Qtd Referencial | Qtd Mensal | Meses | Nº HxMês | Preço Unitário (R$/Mês) | Encargos Totais (B) (%) | Encargos Totais (B) (R$) | Preço Total (R$)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR
[5 empty] | Subtotal A | [8 empty] | 0
(1) |  |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) x (4) | (6) | (7) = (5) x (6) | (8) | (9) | (10) | (11) = (7) x (8)
Descrição |  |  |  |  | Nível Funcional | Multiplicador Cronograma | Qtd Referencial | Qtd Mensal | Meses | Nº HxMês | Preço Unitário (R$/Mês) | Encargos Totais (B) (%) | Encargos Totais (B) (R$) | Preço Total (R$)
B) DESPESAS GERAIS
B.1) VEÍCULOS
B.2) EQUIPAMENTOS
B.3) VIAGENS E DIÁRIAS
[5 empty] | Subtotal B | [8 empty] | 0
(1) |  |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) x (4) | (6) | (7) = (5) x (6) | (8) | (9) | (10) | (11) = (7) x (8)
Descrição |  |  |  |  | Nível Funcional | Multiplicador Cronograma | Qtd Referencial | Qtd Mensal | Meses | Nº HxMês | Preço Unitário (R$/Mês) | Encargos Totais (B) (%) | Encargos Totais (B) (R$) | Preço Total (R$)
C) INSTALAÇÕES
[5 empty] | Subtotal C | [8 empty] | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | A+B+C | [8 empty] | 0
D) BDI - Engenharia Consultiva |  |  | 31.39% | de (A+B+C) | Subtotal D | [8 empty] | 0
E) TOTAL GERAL (A + B + C + D) |  |  |  |  | Subtotal E | [8 empty] | 0
F) TOTAL MÉDIO POR UNIDADE | [13 empty] | 0

## INSUMOS
INSUMOS | QUANTIDADE POR PRODUTO | [14 empty] | TOTAL
'6.1'!L:L
'6.1'!B:B
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1
Administrador júnior
Administrador pleno
Administrador sênior
Advogado júnior
Advogado pleno
Advogado sênior
Analista de desenvolvimento de sistemas júnior
Analista de desenvolvimento de sistemas pleno
Analista de desenvolvimento de sistemas sênior
Aquisição de Nuvem One Drive - 1TB
Auxiliar administrativo
Biólogo pleno
Diária - Cuiabá/MT (Decreto nº 11.117 de 01/07/2022)
Diária - Goiania/GO (Decreto nº 11.117 de 01/07/2022)
Diária - Recife/PE (Decreto nº 11.117 de 01/07/2022)
Diária - Salvador/BA (Decreto nº 11.117 de 01/07/2022)
Drone e software para processamento
Economista júnior
Engenheiro ambiental pleno
Engenheiro coordenador
Engenheiro de projetos júnior
Engenheiro de projetos pleno
Engenheiro de projetos sênior
Escritório
Hardware para processamento de imagens Drone
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack
Motorista de veículo leve
Multifuncional A3/A4 Laser colorido HP - Inclusive toner e papel
Notebook com sistema operacional
Passagens ida e volta Brasília-Cuiabá
Passagens ida e volta Brasília-Goiânia
Passagens ida e volta Brasília-Recife
Passagens ida e volta Brasília-Salvador
Residência
Software Autocad Cilvil 3D
Software de Big Data - MS Azure
Software de Planejamento - MS Project
Software GIS - ESRI - ArcGis
Software Microsoflt Office
Software MS Power BI
Software Systrain
Técnico ambiental
Técnico de obras
Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista)
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)
Veículo leve rodoferroviário picape 4x4 - (sem motorista)

## BDI
Benefícios e Despesas Indiretas
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD)
Despesas Financeiras | 0,97% sobre (PV - Lucro)
Riscos | 0,50% do PV
Seguros | 0,10% do PV
Subtotal 1
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro | Variável - f (CD)
Subtotal 2
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 1,65% do PV
COFINS | 7,60 % do PV
ISSQN* | 5,00% do PV
Subtotal 2
Total - BDI (%)
(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes